## 项目任务清单(备用） (hidden)
附件1
原州区2020年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 | [9 empty] | 填报日期： 2020.5.28 |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 资金来源 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 年度任务 | 受益情况 |  | 备注
单位：万元 受益情况: 受益户数 | 受益人数
总 计 |  |  |  | 87511
农业农村局合计 |  |  |  | 27096
一、 | 2020年产业到户项目 |  |  | 11000
1 | 2020年农村产业扶贫到户项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 11000 | 露地蔬菜500元、马铃薯200元、蘑菇菌棒5元、肉牛3000元、基础母羊200元、猪500元、驴2000元、蛋鸡15元、中蜂500元、肉兔30元、养殖圈棚6000元、鸡舍8000元、猪舍3000元、青贮池5000元。 | 农业农村局 | 原州区黄铎堡镇陈庄村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 牛羊补栏、圈棚建设及马铃薯补贴等 | 计划种植马铃薯、露地蔬菜3.9万亩、蘑菇菌棒2.1万只、牛2.8万头、羊6.2万只、生猪7238头、生态鸡15万只、肉兔1.6万只、圈棚517栋等。 | 17100 | 66338
二 | 2020年产业发展项目 |  |  | 16096
(一) | 蔬菜产业 |  |  | 925
2 | 2020年露地冷凉蔬菜基地建设 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 400 | 育苗移栽每亩补贴400元，直播每亩补贴300元；家庭农场、合作社、企业流转土地种植蔬菜的，亩补贴不超过1500元。 | 农业农村局 | 彭堡镇姚磨村等乡镇村 | 2020.3 | 马志强 | 建设集中连片露地冷凉蔬菜4个万亩、10个千亩和2个百亩示范基地35000亩。每1000亩需带动10-15户建档立卡贫困户 | 建设露地冷凉蔬菜35000亩。 | 9450 | 38960
3 | 2020年设施蔬菜种苗补贴 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 500 | 种植瓜果类蔬菜每米补贴40元；菌类、叶菜类蔬菜每米补贴20元；新建设施拱棚园区种植按露地蔬菜基地每亩400元 | 农业农村局 | 头营、黄铎堡等11个移民园区日光温室 | 2020.3 | 马志强 | 头营、黄铎堡等11个移民园区日光温室移民园区1922栋日光温室和2个拱棚移民园区245栋拱棚。 | 日光温室1922栋和245栋拱棚。 | 2167 | 9200
4 | 2020年移民温室园区棚膜配套 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 25 |  | 农业农村局 | 原州区生态移民园区 | 2020.3 | 马志强 | 采购日光温室棚膜100吨 | 棚膜100吨 | 1010 | 3000
(二) | 草畜产业 |  |  | 6169
5 | 2019年见犊补母项目 | 农业生产发展类 | 产粮大县奖励资金 | 505 | 500元/头 | 农业农村局 | 原州区黄铎堡镇、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡 | 2019.3-2019.12 | 马志强 | 在原州区黄铎堡、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡（剩余行政村）完成见犊补母2.6412万头，每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元， | 在原州区黄铎堡、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡完成见犊补母2.6412万头，每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元，本年度资金1000万元用于2.0万头补贴。 | 6000 | 2400
|  |  | 中央财政专项扶贫资金 | 495
6 | 2020年肉牛“见犊补母” | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1070 | 500元/头 | 农业农村局 | 原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇的151个行政村 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、完成2019年政策全覆盖后超额完成的6412头320.6万元的资金兑付；2、2020年，积极鼓励11个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良种犊牛进行登记造册建立档案，配套自治区专项资金1500万元，全年计划完成4.5万头， 每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元。 | 1、完成2019年政策全覆盖后超额完成的6412头补贴资金兑付。 2、2020年计划完成见犊补母4.5万头。 | 7100 | 28400
7 | 2019年饲草料加工调制项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1500 | 100元/吨 | 农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇151个行政村 | 2019.3-2020.4 | 马志强 | 原州区11个乡镇127行政村范围内实施户完成37.7万吨，其中粮改饲9.4万吨，农作物秸秆综合利用7.4万吨，粮改饲及秸秆综合利用项目外的饲草调制21万吨;全株玉米青贮、黄贮、苜蓿包膜青贮实际均按照100元/吨补贴。其中按照“填平补齐”原则，农作物秸秆综合利用项目补助差额每吨还需补助50元。 | 2019年原州区11个乡镇127行政村实施户总计完成37.7万吨，其中粮改饲9.4万吨，农作物秸秆综合利用7.4万吨，粮改饲及秸秆综合利用项目外的饲草调制21万吨;全株玉米青贮、黄贮、苜蓿包膜青贮实际均按照100元/吨补贴。完成2019年度下达1500万元资金的兑付。 | 2000 | 8000
8 | 2020年饲草料调制 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 2279 | 每吨补贴不超过100元，每户最多补贴3000元；包膜青贮≥30吨，每户最多补贴3000元。 | 农业农村局 | 原州区中河乡油坊村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、完成2019年12.73万吨补贴资金兑付。2、配套自治区农作物秸秆综合利用重点县项目资金1094万元在原州区范围内推广青贮（含包膜青贮）、黄贮等饲草调制20万吨以上，对单个实施主体利用水泥池子调制饲草≥50m3的每吨补贴不超过100元，每户最多补贴3000元；包膜青贮≥30吨，每户最多补贴3000元。 | 1、完成2019年12.73万吨1273万元补贴资金的兑付。 2、在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广青贮（含包膜青贮）、同时配套自治区农作物秸秆综合利用重点县项目推广黄贮等饲草调制技术，全年调制饲草20万吨以上，实施粮改饲项目及饲草配送中心除外。 | 3353 | 14100
9 | 2020年肉牛出户入场 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 120 | 肉牛出户入场300元/头；院落改造2000元/户 | 农业农村局 | 头营镇利民村 | 2020.3-2020.8 | 马志强 | 1、利民村肉牛出户入场。动员农户（贫困户达到40%以上）将肉牛出户入场“托管”到富民良种肉牛繁育场进行饲养。2、支持出户入场的农户将原肉牛养殖圈棚改造成蘑菇种植棚，且院内发展苹果、梨、花椒等庭院经济。 | 1、利民村肉牛出户入场。动员农户（贫困户达到40%以上）将肉牛出户入场“托管”到富民良种肉牛繁育场进行饲养。2、支持出户入场的农户将原肉牛养殖圈棚改造成蘑菇种植棚，且院内发展苹果、梨、花椒等庭院经济。 | 420 | 1680 | 修改建设内容
10 | 固原市“四个一”一棵草试验示范推广项目 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 200 | 试验示范区每亩补贴700元，推广种植区每亩补贴100元 | 农业农村局 | 头营镇、、黄铎堡镇、三营镇、官厅镇 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、原州区头营镇徐河村建设“一棵草”试验示范园区1个，总面积500亩；2、牧草示范推广面积16500亩。 | 建设“一棵草”试验示范园区1个500亩、牧草示范推广面积16500亩。 | 100 | 400
(三) | 农民科技教育 |  |  | 279
11 | 2020年原州区精准脱贫能力实用技术培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 100 | 500元/人 | 农业农村局 | 原州区彭堡镇申庄村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3-2020.12 | 马志强 | 采取入村入户、田间地头等培训方式，紧密结合特色产业及贫困户意愿，培训建档立卡贫困人口（含“十二五”移民）2000人，培训时间不少于5天，每人费用500元。 | 培训建档立卡贫困人口（2000人。 | 2000 | 8000
12 | 2020年高素质农民培育 | 技能培训 | 农业生产发展资金 | 179
(四) | 旱作农业 |  |  | 2264
13 | 2020年春秋覆膜 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 680 | 补贴50% | 农业农村局 | 原州区头营镇圆德村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 采购地膜1620吨。 | 采购地膜1620吨。 | 6700 | 10000
14 | 2020年残膜回收利用项目 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 500 | 残膜每吨补贴800元，颗粒每吨补贴500元，机械化回收每亩补贴28元。 | 农业农村局 | 原州区张易镇马场村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 回收残膜4800吨，加工造粒1200吨，机械化回收2万亩。 | 回收残膜4800吨，加工造粒1200吨，机械化回收2万亩。 | 15000 | 20000
15 | 2020年推广旱作节水农业技术 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 320
16 | 农作物秸秆综合利用 | 农业生产发展类 | 农业资源及生态保护补助资金 | 764
(五) | 地方特色产业 |  |  | 280
17 | 2020年原州区小杂粮项目 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 280 | 100元/亩 | 农业农村局 | 张易镇南湾村等10个乡镇27个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 对在原州区内种植小杂粮、油料面积超过300亩、最小连片面积大于50亩的企业（合作社、大户）给予每亩100元补贴，每个种植主体补贴面积不得大于2000亩，全区补贴2.8万亩，带动全区种植小杂粮7万亩（含张杂谷13号免费供种1.6亩）、油料5万亩；每个主体带10个建档立卡户脱贫致富。 | 全区补贴小杂粮、油料面2.8万亩。 | 130 | 500
(六) | 农村改革与产业化经营 |  |  | 6179
18 | 2020年发展壮大村集体经济项目资金 | 壮大村集体收入 | 农村综合改革转移支付 | 2500 | 25个村，每村补助100万元 | 农业农村局 | 原州区各乡镇 | 2020.5 | 马志强 | 选取25个村进行扶持发展壮大村集体经济 | 25个村制定合理的实施方案，并按照实施方案进行实施
19 | 农田建设项目 | 基础设施建设 | 新增建设用地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 3679
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 自然资源局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 2668; 单位：万元 受益情况: 4135 | 12405
一 | 原州区贫困片区林业优势特色产业项目 |  |  | 2668
21 | 固原市原州区贫困村2020年“四个一”经济林示范推广项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 824 |  | 自然资源局 | 张易镇田堡村，开城镇柯庄村、冯庄村 | 2020.3 | 金琳 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩，其中柯庄村465.6亩，冯庄村325.4亩，张易镇田堡村533.3亩。 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩，其中柯庄村465.6亩，冯庄村325.4亩，张易镇田堡村533.3亩。 | 1094 | 3282
22 | 固原市原州区贫困村庭院经济林项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 140 |  | 自然资源局 | 原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村 | 2020.3 | 金琳 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 3041 | 9123
23 | 六盘山重点生态功能区降雨量 400mm以上区域原州区2020年退化林分改造及补植补造项目 | 农业生产发展类 | 林业改革资金 | 1704 |  | 自然资源局 | 原州区各乡镇及林场 | 2020.4 | 金琳 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 1200 | 3500
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 水务局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 7054; 单位：万元 受益情况: 7197 | 28689
一 | 高效节水灌溉 |  |  | 624
25 | 2019年彭堡镇别庄村高效节水灌溉续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 287 |  | 水务局 | 彭堡镇 别庄村 | 2020.4 | 戴培义 | 发展高效节水灌溉面积1600亩。 | 发展高效节水灌溉面积1600亩。 | 1506 | 6023
26 | 2019年原州区头营镇二营村高效节水灌溉续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 337 |  | 水务局 | 头营镇二营村 | 2019.11 | 戴培义 | 发展高效节水灌溉面积3200亩。 | 发展高效节水灌溉面积3200亩。 | 410 | 1836
二 | 水土保持 |  |  | 1490
27 | 2019年原州区炭山乡古湾坡耕地水土流失综合治理续建项目 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 112 |  | 水务局 | 炭山乡古湾村 | 2019.4 | 戴培义 | 新增水土流失治理面积10.67平方公里。其中，农田整治501.6公顷，田间道路30.1km，水土保持394.59公顷。 | 新增水土流失治理面积10.67平方公里。其中，农田整治501.6公顷，田间道路30.1km，水土保持394.59公顷 | 741 | 2978
28 | 2019年原州区淤地坝除险加固续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1313 |  | 水务局 | 海坪村、黄堡村、盐泥、宋洼、驼巷、南湾、刘沟、李岔、新山村等 | 2019.9 | 戴培义 | 共计15座，每座坝均增设溢洪道一处（马家寨科、吴家沟、樊西堡、母家之沟、袁家洼子、马家洼子、包家川、黄花台等8座骨干坝、西沟、盐泥1号、盐泥2号、套马庄、驼羊沟、沟台2号等7座中型淤地坝） | 共计15座，每座坝均增设溢洪道一处（马家寨科、吴家沟、樊西堡、母家之沟、袁家洼子、马家洼子、包家川、黄花台等8座骨干坝、西沟、盐泥1号、盐泥2号、套马庄、驼羊沟、沟台2号等7座中型淤地坝） | 2431 | 9723
29 | 2019年淤地坝工程维修养护续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 65 |  | 水务局 | 上坪村、明川村、海坪村、南湾、盐泥、田堡、刘沟、新山村、申庄村等 | 2019.10 | 戴培义 | 维修马家寨科、北台、泉湾等淤地坝工程 | 维修马家寨科、北台、泉湾等淤地坝工程 | 1845 | 7377
三 | 山洪灾害防治项目 |  |  | 880
30 | 2019年原州区戴堡沟治理续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 880 |  | 水务局 | 三营镇 老三营 | 2020.3 | 戴培义 | 砌护沟道长0.93公里，重建生产道桥1座；丰台沟治理工程；砌护沟道长1公里，新建穿东干渠涵洞1座，新建入清水河陡坡1处，新建防汛道路0.7公里。新开挖导洪沟810米，陡坡1座 | 砌护沟道长0.93公里，重建生产道桥1座；丰台沟治理工程；砌护沟道长1公里，新建穿东干渠涵洞1座，新建入清水河陡坡1处，新建防汛道路0.7公里。新开挖导洪沟810米，陡坡1座 | 264 | 752
四 | 农村饮水安全提升巩固提升项目 |  |  | 4060
31 | 原州区2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 农村基础设施建设类 | 水利发展资金 | 4060 |  | 水务局 | 8个乡镇行政村 | 2020.4 | 戴培义 | 1、管网入户改造工程。铺设串巷管道149.6公里，入户管道493.72公里，入户改造工程4438户；新建调蓄水池6座，穿路拉管89.8公里，闸阀井42座，联户水表井825座，室外取水井4438座。安装水表4438块。 2、改造配套提升工程。新铺设管道10.5公里，更换管道51.9公里，配套改造蓄水池6座，穿路拉管30米，各类阀井1793座。 3、水源替换工程。水源替换工程3处，新建泵站2座，泵站前池2座，高位蓄水池2座，铺设扬水管道7公里，新建各类闸阀井16座，穿路拉管40座。 4、信息自动化工程。安装水厂及泵站监测设备4处，水质监测5处，配套完善区总调中心的业务应用系统和通信系统。 | 1、管网入户改造工程。铺设串巷管道149.6公里，入户管道493.72公里，入户改造工程4438户；新建调蓄水池6座，穿路拉管89.8公里，闸阀井42座，联户水表井825座，室外取水井4438座。安装水表4438块。 2、改造配套提升工程。新铺设管道10.5公里，更换管道51.9公里，配套改造蓄水池6座，穿路拉管30米，各类阀井1793座。 3、水源替换工程。水源替换工程3处，新建泵站2座，泵站前池2座，高位蓄水池2座，铺设扬水管道7公里，新建各类闸阀井16座，穿路拉管40座。 4、信息自动化工程。安装水厂及泵站监测设备4处，水质监测5处，配套完善区总调中心的业务应用系统和通信系统。 | 4438 | 15062
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 住房城乡建设和交通局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 39585; 单位：万元 受益情况: 102747.56 | 319622.64
一、 | 扶贫道路建设、水毁抢修工程项目 |  |  | 18318
（一） | 2019年扶贫村组道路续建项目 |  |  | 3289
32 | 炭山乡南坪村道一 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 193.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 炭山乡南坪村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.554公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.554公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 753 | 3000
33 | 原州区炭山乡古湾村三组至六组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 90.88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 炭山乡古湾村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.998公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.998公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
34 | 寨科乡东淌村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 299.46 |  | 住房城乡建设和交通局 | 寨科乡东淌村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.318公里，路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，水泥砼路面。 | 四级公路8.318公里，路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，水泥砼路面。 | 744 | 3000
35 | 头营镇大北山村道一 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 129.7 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.543公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.543公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 761 | 3000
36 | 头营镇大北山村道二 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 121.82 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.732公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.732公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 836 | 3500
37 | 头营镇大北山村道三 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 230.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.34公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.34公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 748 | 3000
38 | 头营镇大北山村道四 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 166.59 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.537公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.537公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 739 | 3000
39 | 彭堡镇曹洼村等四个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 110.99 |  | 住房城乡建设和交通局 | 彭堡镇曹洼村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.238公里，路基宽度5.6/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.238公里，路基宽度5.6/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
40 | 彭堡镇杨忠堡村至硝沟村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 188.17 |  | 住房城乡建设和交通局 | 彭堡镇杨忠堡村、硝沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.463公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.463公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 997 | 4000
41 | 黄铎堡镇穆滩村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 197.85 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.287公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.287公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 986 | 4000
42 | 黄铎堡镇陈庄村至白河村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 265.39 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇陈庄村、白河村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.988公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路2.988公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 761 | 3000
43 | 黄铎堡镇何沟村至曹堡村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 126.57 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇何沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.411公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.411公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 752 | 3000
44 | 黄铎堡陈沟村扇子湾至阴洼村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 56 |  | 住房城乡建设和交通局 | 陈庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路2.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 196 | 800
45 | 河川乡康沟村等四个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 146 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村、寨洼村、母家沟村、上坪村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.868公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路3.868公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 503 | 2000
46 | 河川乡明川村等三个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 126.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 明川村、上台村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.212公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.212公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 508 | 2000
47 | 河川乡康沟村一组至二组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路3.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 297 | 1200
48 | 河川乡康沟村七组至八组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 72 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路3.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 253 | 1000
49 | 官厅镇程儿山村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 133.38 |  | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇程儿山 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.083公里，路基宽度5.0/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路3.083公里，路基宽度5.0/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 625 | 2500
50 | 张易镇南湾村组扶贫道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 217.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 张易镇南湾村等 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路8.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 749 | 3000
51 | 中河乡丰堡村等三个村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 285.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 中和村、小沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.165公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.165公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 1004 | 4000
52 | 原州区宋洼村组道路、马场村高填土涵洞引道工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 42 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宋洼村、马场村 | 2019.8 | 刘晓军 | 乡村二级公路1.45公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 乡村二级公路1.45公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 377 | 1500
（二） | 2019年续建扶贫道路建设项目 |  |  | 13000
53 | 原州区张易至上滩四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 575.93 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 四级公路7.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 752 | 3000
54 | 原州区张易至王套四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 605.18 |  | 住房城乡建设和交通局 | 张易村、毛庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 四级公路6.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 499 | 2000
55 | 原州区张易至毛庄四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 462.7 |  | 住房城乡建设和交通局 | 毛庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路3.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
56 | 原州区固将路至黄湾四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 577.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 闫关村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.6公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路4.6公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 623 | 2500
57 | 原州区贺套至三湾四好农村扶贫公路（田堡至贺套段） | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 891.85 |  | 住房城乡建设和交通局 | 田堡村、贺套村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路8.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 877 | 3500
58 | 原州区马庄至杨郎四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 719.26 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路8.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1746 | 7000
59 | 原州区杨郎至安家庄四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 508.94 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村、穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路4.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1251 | 5000
60 | 原州区三营至白土河四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 699.55 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新三营村、团结村、白河村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路6.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1987 | 8000
61 | 原州区固将路至南湾四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 1073.38 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄堡村、南湾村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路9.3公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路9.3公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 986 | 4000
62 | 原州区11个乡镇农村扶贫道路工程河川乡康沟至堡子洼公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 404.26 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路4.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 755 | 3000
63 | 原州区11个乡镇农村扶贫道路工程河川乡明川至上台公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 604.32 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上台村、明川村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路6.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 739 | 3000
64 | 原州区张易驼巷三组至四组四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 135.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 驼巷村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.0公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 四级公路2.0公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 619 | 2500
65 | 原州区硝口至高庄洼公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 1858.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 硝口村、红崖村、上店村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路11.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面， | 四级公路11.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面， | 1752 | 7000
66 | 原州区彭堡至黄铎堡四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 1771.23 |  | 住房城乡建设和交通局 | 硝沟村、大疙瘩村、穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 三级公路6.95公里，路基宽度7.5米，路面宽度7米，沥青砼路面， | 三级公路6.95公里，路基宽度7.5米，路面宽度7米，沥青砼路面， | 3744 | 15000
67 | 原州区炭山小台子至新山扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 674.95 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面， | 四级公路5公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面， | 623 | 2500
68 | 原州区石庄至冯洼四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 632.05 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 1496 | 6000
69 | 原州区中河至曹河四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 804.6 |  | 住房城乡建设和交通局 | 中河村、黄沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路10.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路10.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1246 | 5000
(三) | 2019年续建道路水毁抢修工程 |  |  | 334 | [5 empty] | 贫困村道路水毁抢修工程
70 | 贫困村道路水毁维修工程 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 334 |  | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇贫困村 | 2019.8 | 刘晓军 | 农村道路修补路面，维修桥涵、边沟等共计325.27公里 | 完成农村道路修补路面，维修桥涵、边沟等共计325.27公里任务 | 11000 | 33500
（四） | 2020年扶贫道路建设 |  |  | 1695
71 | 原州区寨科乡上川崾岘至李岔湾农村公路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 252 |  | 住房城乡建设和交通局 | 李岔村 | 2020.4 | 刘晓军 | 乡村二级公路1.5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 乡村二级公路1.5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 134 | 600
72 | 原州区红崖至沈家河农村公路（红崖至杨忠堡） | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 342 |  | 住房城乡建设和交通局 | 红崖、杨忠堡 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路3.266公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，沥青砼路面。 | 四级公路3.266公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，沥青砼路面。 | 450 | 2000
73 | 原州区11个乡镇农村扶贫公路炭山乡新山村道 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 688 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路7.308公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.308公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 245 | 1100
74 | 原州区11个乡镇农村扶贫公路寨科乡北淌村道 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 413 |  | 住房城乡建设和交通局 | 北淌村 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路4.959公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.959公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 130 | 600
二、 | 联户巷道硬化项目 |  |  | 10874
（一） | 2019年续建扶贫连户巷道硬化项目 |  |  | 2572
75 | 三营镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 164.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 三营镇鸦儿沟村、华坪梁村、甘沟村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化华坪梁等村水泥砼路面巷道11500平方米，路面宽度2.5/3米，路面长4360米； | 硬化华坪梁等村水泥砼路面巷道11500平方米，路面宽度2.5/3米，路面长4360米； | 670 | 3315
76 | 黄铎堡镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 296 |  | 住房城乡建设和交通局 | 铁家沟村、白河村、黄湾村、三岔村、穆滩村、何沟村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化铁家沟村、白河村、三岔村等村水泥砼路面巷道9270.5平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度3500米； | 硬化铁家沟村、白河村、三岔村等村水泥砼路面巷道9270.5平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度3500米； | 1730 | 8810
77 | 头营镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 304.5 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山村、利民村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山、利民村等村水泥砼路面巷道23600平方8600米 | 硬化马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山、利民村等村水泥砼路面巷道23600平方8600米 | 2300 | 11622
78 | 彭堡镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 145.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 杨忠堡村、别庄村、曹洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化杨忠堡村、别庄村、曹洼村等村水泥砼路面巷道11300平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度4250米 | 硬化杨忠堡村、别庄村、曹洼村等村水泥砼路面巷道11300平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度4250米 | 580 | 2900
79 | 中河乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 154.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上店村、曹河村、小沟村、油坊村、黄沟村、红崖村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化上店村、小沟村、油坊村、黄沟村等村水泥砼路面巷道10535平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4052米 | 硬化上店村、小沟村、油坊村、黄沟村等村水泥砼路面巷道10535平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4052米 | 870 | 4385
80 | 张易镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 305.3 |  | 住房城乡建设和交通局 | 贺套村、毛庄村、张易村、红庄村、驼巷村、盐泥村、黄堡村、南湾村、田堡村、马场村、陈沟村、闫关村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化贺套村、毛庄村、张易村、盐泥村、黄堡村等村水泥砼路面巷道20035平方米， 路面宽度2/2.5/3米，路面长度7857米 | 硬化贺套村、毛庄村、张易村、盐泥村、黄堡村等村水泥砼路面巷道20035平方米， 路面宽度2/2.5/3米，路面长度7857米 | 2100 | 10500
81 | 开城镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 162 |  | 住房城乡建设和交通局 | 开城镇三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村、彭庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村等村水泥砼路面巷道12035平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4628米 | 硬化三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村等村水泥砼路面巷道12035平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4628米 | 1042 | 5322
82 | 河川乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 269.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村、寨洼村、上坪村、上黄村、明川村、黄河村、骆驼河村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化康沟村、上坪村、明川村、黄河等村水泥砼路面巷道16000平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度5971米 | 硬化康沟村、上坪村、明川村、黄河等村水泥砼路面巷道16000平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度5971米 | 1468 | 7640
83 | 寨科乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 283.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 蔡川村、大台村、湾掌村、李岔村、东淌村、新淌村、刘沟村、中川村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化大台村、湾掌村、李岔村、东淌村等村水泥砼路面巷道20800平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度7861米 | 硬化大台村、湾掌村、李岔村、东淌村等村水泥砼路面巷道20800平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度7861米 | 910 | 4860
84 | 炭山乡贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 310.3 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石湾村、炭山村、新山村、古湾村、南坪村、阳洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化石炭山村、新山村、阳洼等村水泥砼路面巷道24210平方米，路9139米 | 硬化石炭山村、新山村、阳洼等村水泥砼路面巷道24210平方米，路9139米 | 960 | 4900
85 | 官厅镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 175.6 |  | 住房城乡建设和交通局 | 刘店村、庙台村、石庄村、高庄村、后川村、官厅村、程儿山村、薛庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化刘店村、庙台村、石庄村、后川村等村水泥砼路面巷道9722米，路面长度4861米 | 硬化刘店村、庙台村、石庄村、后川村等村水泥砼路面巷道9722米，路面长度4861米 | 550 | 2652
（二） | 2020年农村联户道路硬化工程 |  |  | 8302
86 | 2020年彭堡镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 352.83 |  | 住房城乡建设和交通局 | 蒋口村、杨忠堡村、申庄村、别庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路9.8公里2500平方米 | 新建3米以下农村联户道路9.8公里2500平方米 | 1875.72 | 6795.6
87 | 2020年河川乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 950.65 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上坪村、黄河村、海家坪村、母家沟村、骆驼河村、上台村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路22.4公里6900平方米 | 新建3米以下农村联户道路22.4公里6900平方米 | 1638.84 | 6729.24
88 | 2020年黄铎堡镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 701 |  | 住房城乡建设和交通局 | 铁家沟村、白河村、穆滩村、何家沟村、丰泽村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路15公里37000平方米 | 新建3米以下农村联户道路15公里37000平方米 | 2484.72 | 9413.88
89 | 2020年三营镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 281.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 甘沟村、新三营村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路7.29公里总面积为13000平方米 | 新建3米以下农村联户道路7.29公里总面积为13000平方米 | 2790.48 | 8087.52
90 | 2020年头营镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 782.63 |  | 住房城乡建设和交通局 | 坪乐村、张崖村、大疙瘩村、马庄村、杨河村、二营村、冯洼村、大北山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路20.6公里52900平方米 | 新建3米以下农村联户道路20.6公里52900平方米 | 4325 | 12672
91 | 2020年张易镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央预算内投资用于“三农建设部分” | 1067.59 |  | 住房城乡建设和交通局 | 毛庄村、贺套村、田堡村、黄堡村、驼巷村、上马泉村、红庄村、盐泥村、宋洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路26.84公里69300平方米 | 新建3米以下农村联户道路26.84公里69300平方米 | 7935.48 | 28514.64
92 | 2020年中河乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 845.94 |  | 住房城乡建设和交通局 | 曹河村、黄沟村、红崖村、上店村、硝口村、小沟村、油坊村、中河村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路23.12公里58000平方米 | 新建3米以下农村联户道路23.12公里58000平方米 | 4594.8 | 17289.72
93 | 2020年炭山乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 963.35 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石湾村、新山村、古湾村、南坪村、炭山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户20.74公里53980平方米 | 新建3米以下农村联户20.74公里53980平方米 | 2060.52 | 8791.44
94 | 2020年寨科乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 911 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新淌村、李岔村、湾掌村、蔡川村、刘沟村、北淌村、中川村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路20.58公里61700平方米 | 新建3米以下农村联户道路20.58公里61700平方米 | 2283.96 | 8983.8
95 | 2020年官厅镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 742.88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 程儿山村、庙台村 、官厅村、刘店村、石庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路15.8公里44000平方米 | 新建3米以下农村联户道路15.8公里44000平方米 | 1637.16 | 5260.08
96 | 2020年开城镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 702.93 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上下青石村、郭庙村、双泉村、开城村、二、三十里铺村、柯庄村、彭庄村、黑刺沟村 | 2021.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路17.98公里总面积为44970平方米 | 新建3米以下农村联户道路17.98公里总面积为44970平方米 | 3428.88 | 15819.72
三、 | 2019年危房危窑改造续建项目 |  |  | 9393
97 | 2019年危房危窑改造续建项目 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 5500 | 每户补助资金3万元 | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇153个行政村 | 2019年6月底 | 刘晓军 | 11个乡危房改造补助资金 | 11个乡镇危房改造补助资金 | 1981 | 7924
98 | 2020危房改造项目 | 农村基础设施建设类 | 农村危房改造补助资金 | 900 | 每户补助资金3万元 | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇151个行政村 | 2020.4 | 刘晓军 | 11个乡镇300户危房改造补助资金 | 11个乡镇300户危房改造补助资金 | 300 | 1185
99 | 人均住房面积未达到脱贫攻坚标准补面积项目 | 农村基础设施建设类 | 农村危房改造补助资金 | 2993
四、 | 农村人居环境整治项目 |  |  | 1000
100 | 2020年农村人居环境整治项目 | 农村基础设施建设类 | 农业生产发展资金 | 1000 |  | 住房城乡建设和交通局 | 南坪村、中河村、油坊村、甘沟村、黑刺沟村、小马庄村、乔洼村、小沟村、高洪村、寇庄村、张易村、毛庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 垃圾治理 | 2020年10月完成垃圾治理 | 6500 | 24950
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 扶贫办合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 6080; 单位：万元 受益情况: 53780 | 197516
101 | 雨露计划 | 雨露计划 | 中央财政专项扶贫资金 | 1050 | 每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元 | 扶贫办 | 官厅镇等11各乡镇涉及的行政村 | 2020.3 | 张玉海 | 雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。 | 雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。 | 2500 | 2500
102 | 干部培训 | 培训类 | 自治区专项扶贫资金 | 30 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11各乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海 | 扶贫部门干部、乡镇扶贫专干、贫困村干部及扶贫开发驻村工作队进行政策和业务能力拓展培训。 | 扶贫部门干部、乡镇扶贫专干、贫困村干部及扶贫开发驻村工作队进行政策和业务能力拓展培训。 | 25640 | 97508
103 | 扶贫贷款贴息 | 扶贫贷款 | 自治区专项扶贫资金 | 4500 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11个乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海 | 用于建档立卡户贫困户贷款贴息。 | 用于建档立卡户贫困户贷款贴息。 | 25640 | 97508
104 | 风险补偿金 | 风险补偿金 | 自治区专项扶贫资金 | 500 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11个乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 人社局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 1028; 单位：万元 受益情况: 4780 | 4780
一 | 精准脱贫能力技能培训 |  |  | 990
105 | 2019年续建精准脱贫能力技能培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 300 | 驾驶技能培训，C照3000元/人；B照以上(含B照)5000元/人；职业技能培训按等级、工种800－5000元/人。 | 人社局 | 11个乡镇 | 2020.6 | 赵向辉 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2100人（含驾驶员培训00人），财政涉农资金777万元，驾驶员培训对象年龄在18-50周岁，做到“应培尽培、应补尽补” | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2100人（含驾驶员培训800人），财政涉农资金777万元，驾驶员培训对象年龄在18-50周岁，做到“应培尽培、应补尽补” | 2100 | 2100
106 | 2020年精准脱贫能力技能培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 690 | 驾驶技能培训，C照3000元/人；B照以上(含B照)5000元/人；职业技能培训按等级、工种800－5000元/人。 | 人社局 | 11个乡镇 | 2020年全年 | 赵向辉 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2300人（含驾驶员培训），驾驶员培训对象年龄在18-50周岁。 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2300人（含驾驶员培训），驾驶员培训对象年龄在18-50周岁。 | 2300 | 2300
二 | 脱贫致富带头人培训 |  |  | 38
107 | 2020年脱贫致富带头人培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 38 | 1000元/人 | 人社局 | 11各乡镇涉及的行政村 | 2020年全年 | 赵向辉 | 致富带头人培训380人。结合“两个带头人”工程，主要培训能带动发展特色养殖、种植和贫困群众脱贫致富增收产业的各类合作社负责人、致富能人、返乡创业者、村组干部、大学生村官、退伍军人等有创业意愿的劳动者，集中培训时间不得少于10天，培训结束后，进行跟踪创业指导，并组织致富带头人对建档立卡贫困户进行跟踪服务和产业带动。 | 致富带头人培训380人。结合“两个带头人”工程，主要培训能带动发展特色养殖、种植和贫困群众脱贫致富增收产业的各类合作社负责人、致富能人、返乡创业者、村组干部、大学生村官、退伍军人等有创业意愿的劳动者，集中培训时间不得少于10天，培训结束后，进行跟踪创业指导，并组织致富带头人对建档立卡贫困户进行跟踪服务和产业带动。 | 380 | 380
发改局 |  |  |  | 4000
108 | 固原市原州区"十三五"光伏扶贫项目 | 资产收益扶贫 | 中央财政专项扶贫资金 | 4000 | 新能源发电补助每度电0.38元，上网电费每度电0.25元。 | 发改局 | 41个光伏扶贫村 | 2020.3 | 金占海 | 全区共建成总装机容量19.79MW的村级光伏扶贫电站41个，预计年发电收入1670万元，每个贫困村村集体净收入可达30万元以上，带动6524户贫困户受益。 | 全区共建成总装机容量19.79MW的村级光伏扶贫电站41个，预计年发电收入1670万元，每个贫困村村集体净收入可达30万元以上，带动6524户贫困户受益。 | 6524 | 6524
填表说明：
1、项目类别包括：农业生产发展类、农村基础设施建设类、雨露计划、扶贫贷款贴息、资产收益扶贫、壮大村集体收入、扶贫保、技能培训、扶贫产业担保基金和风险补偿金。
2、资金来源包括：中央20项、自治区17项、市级安排资金、县级安排资金。
3、补助标准：涉及到到户补助时填写，不涉及不填写。
4、实施地点：涉及到村到户项目，具体填写到村。
4、主要内容：填写项目实施主要内容；
5、年度任务：填写项目年度具体内容，涉及续建项目填写当年实施任务。
6、备注：如涉及项目资金的请注明是否为建档立卡贫困村、已脱贫销号村巩固提升工程 、有贫困人口的非贫困村；如涉及到户补助的请注明是否为建档立卡贫困户、非建档立卡贫困人口；如对农民专业合作组织 农业产业化龙头企业 致富带头人等支持的请注明是否与建档立卡贫困户建立密切的利益联系机制、是否为非建档立卡贫困人口

## 总任务清单
2021年乡村振兴局使用统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况
单位：万元、户、人
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金来源 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 绩效目标 | 完成情况 | 备注
乡村振兴局 |  |  |  | 4300
1 | 雨露计划 | 雨露计划 | 中央财政衔接资金 | 900 | 每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元 | 扶贫办 | 官厅镇等11各乡镇涉及的行政村 | 2021.3 | 冯晓明 | 用于补助脱贫户、监测帮扶户全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院在校学生，每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。 | 补助脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中在全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院就读的学生6600人次，每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。减少困难家庭教育支出 | 已完成868.5万元资金兑付
2 | 扶贫贷款贴息 | 贷款贴息 | 中央财政衔接资金 | 3400 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11个乡镇涉及的行政村 | 2021.1 | 冯晓明 | 用于脱贫户、监测帮扶户的贷款贴息。 | 完成贷款贴息，扶持苦难家庭产业发展，增加贫困群众收入 | 已完成3327万元资金兑付