## Sheet1
单位：宁夏固原国家农业科技园区管理委员会 | [9 empty] | 日期：2022年12月6日
序号 | 项目名称 | 资金规模 |  |  | 年度任务（主要实施内容） | 年度任务完成情况 | 计划实施时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 未完成原因 | 未完成后续计划 | 效益发挥情况 | 备注
|  | 中央 | 自治区 | 市县
1 | 原州区国家农业科技示范园温棚基础设施配套项目 |  |  | 323.1163万元 | 1、田间管网工程：铺设净水主管310m，铺设净水支管5条共920m等；2、温棚设施配套工程：配套温棚种植21栋，智能施肥机12台，通风扇72台；3、温棚基础设施改造工程；4、围栏工程：新建园区围栏防护网630m；5、自动化工程：配套水源控制系统1套，管网控制系统1套；6、水源工程：机井维修2座。 | 完成 | 2020.6.17 | 2020.8.5 | 100% | 无 | 无 | 良好