## 明细 (hidden)
原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金及各类专项资金项目支出明细统计表
统计单位：原州区财政局 | [9 empty] | 2023.5.18
序号 | 序号 | 项目名称 | 项目库资金规模 | 1-3月份财政已安排到位资金 |  | 3月份支出 |  |  | 4月份支出 |  |  | 截止5.17日支出统筹整合资金合计 | 5月份支出
|  |  |  | 中央财政衔接资金 | 涉农专项资金 （整合安排涉农） | 小计 | 中央衔接资金支出 | 涉农专项资金支出含其他涉农专项 | 小计 | 中央衔接资金 | 涉农专项资金支出含其他涉农专项 |  | 5月小计=专项+统筹整合（衔接+涉农） | 5.1-5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.29 | 5.3
总 计 |  |  | 85001.8 | 36239 | 9017.8 | 11373.7555 | 8017.4555 | 3356.3 | 4880.9448 | 3937.915 | 943.0298 | 17348.5426 | 5054.7571 | 1615.9886 | 5.16: 85.4218; 5.17: 392.5921; 5.18: 1272.6456; 5.19: 1688.109; 5.26: 0; 5.3: 0
一 | 一 | 农业农村局 | 39644 | 23173 | 2529 | 4103.6933 | 3103.6933 | 1000 | 1930.8153 | 1307.8067 | 623.0086 | 6954.4046 | 2603.895 | 919.895 | 5.16: 0; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 1684; 5.26: 0; 5.3: 0
1 | 1 | 2022年设施蔬菜种植种苗补贴续建项目 | 444 | 444 |  | 0 | 0 |  | 443.85 | 443.85 |  | 443.851
2 | 2 | 2022年饲草料加工调制续建项目 | 1570 | 1570 |  | 1371.6 | 1371.6 |  | 195.3 | 195.3 |  | 1566.9
3 | 3 | 2022年肉牛“见犊补母”续建项目 | 2139 | 2139 |  | 1703.25 | 1703.25 |  | 398.6 | 398.6 |  | 2101.85
4 | 4 | 2022年一二三产融合发展续建项目 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 5 | 2022年农业高效节水灌溉续建项目 | 2500 | 900 | 982 | 23.4433 | 23.4433 | 0 | 879.5653 | 256.5567 | 623.0086 | 903.0086
6 | 6 | 2023年产业到户项目 | 13000 | 10000 |  | 5.4 | 5.4 |  | 0 |  |  | 5.4 |  |  | 5.19: 1684
7 | 7 | 2023年露地蔬菜基地建设项目 | 500 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 8 | 2023年设施蔬菜种植种苗补贴项目 | 150 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 9 | 2023年设施农业园区日光温室维修项目 | 2000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 10 | 2023年设施农业移民园区日光温室棚膜配套项目 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 11 | 2023年脱毒马铃薯种薯繁育示范推广项目（5.15日支付219万元） | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 219.895 |  | 219.895
12 | 12 | 2023年水肥一体化技术示范项目 | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 13 | 2023年蚯蚓生物循环种养技术示范项目 | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 14 | 2023年工厂化育苗中心提升项目 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 15 | 2023年蔬菜新品种展示示范项目 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 16 | 2023年化肥减量增效项目 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 17 | 2023年蔬菜产业基础设施建设项目 | 1000 | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 18 | 2023年饲草料加工调制项目 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 19 | 2023年肉牛“见犊补母”项目 | 3000 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | 20 | 2023年肉牛产业建设项目 | 162 | 160 | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5 |  | 13.5
21 | 21 | 2023年肉牛“出户入园”规模场建设项目 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | 22 | 2022年宁夏六盘山肉牛优势特色产业集群项目 | 500 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 23 | 2023年“粮改饲”项目 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 24 | 2023年小杂粮种植补贴项目 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | 25 | 2023年扩大油料种植项目 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 26 | 2023年扩大春小麦种植项目 | 400 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | 27 | 2023年肉牛养殖社会化服务试点项目（未报项目库5.17） | 200 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | 28 | 2023年农业生产托管服务试点项目 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | 29 | 2023政府购买兽医社会化服务社会化服务（未报项目库5.17） | 117 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | 30 | 2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | 31 | 2023年乡村人才振兴农民科技教育培训项目 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | 32 | 2023年农作物保墒项目 | 1000 | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  | 700
33 | 33 | 2023年农作物秸秆综合利用项目 | 503 |  | 503 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | 34 | 2023年中药材产业发展项目 | 200 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | 35 | 村庄清洁行动项目 | 1500 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 1000
36 | 36 | 2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | 37 | 2023年农资配送中心建设项目 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | 41 | 2023年高标准农田建设项目（高效节水）（3.29日新增） | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | 41 | 2023年马园圆德村日光温室建设项目 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
二 | 二 | 民族宗教事务局 | 75 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 43 | 2023年健康饮茶送茶入户边销茶推广项目 | 75 | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
三 | 三 | 住房城乡建设和交通局 | 14594 | 5100 | 0 | 2107 | 2107 | 0 | 1910.0053 | 1910.0053 |  | 4017.0053 | 0 | 0 | 5.16: 0; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
43 | 45 | 2022年农村公路续建项目 | 429 | 0 |  | 0 |  |  | 0
44 | 46 | 2022年移民村致富提升基础设施续建建设 | 1180 | 800 |  | 603 | 603 |  | 197 | 197 |  | 800
45 | 47 | 2022年头营镇泉港村基础设施建设续建项目 | 449 | 400 |  | 365 | 365 |  | 3.5462 | 3.5462 |  | 368.5462
46 | 48 | 2022年农村联户道路硬化续建工程 | 2800 | 2700 |  | 1139 | 1139 |  | 1115.8523 | 1115.8523 |  | 2254.8523
47 | 49 | 2022年农村道路水毁抢修续建项目 | 500 | 350 |  | 0 |  |  | 347.5 | 347.5 |  | 347.5
48 | 50 | 2022年农村道路维修续建工程 | 250 | 200 |  | 0 |  |  | 117.9109 | 117.9109 |  | 117.9109
49 | 51 | 2022年续建村道安全生命防护工程 | 87 | 80 |  | 0 |  |  | 32.1959 | 32.1959 |  | 32.1959
50 | 52 | 官厅镇官厅村二组、三组村道 | 401 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | 53 | 头营镇石羊子至张崖农村公路 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | 54 | 2023年农村道路维修工程 | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | 55 | 原州区开城至黑刺沟村道建设项目 | 655 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | 56 | 原州区明堡新村道路及给排水改造工程 | 773 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | 57 | 2023年公路安全生命防护工程 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
56 | 58 | 2023年中黑路片区农村道路维修项目 | 550 | 350 |  | 0 |  |  | 96 | 96 |  | 96
58 | 60 | 2023年农村联户道路硬化工程 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0
59 | 61 | 2023年危房改造项目 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0
60 | 62 | 2023年三营镇安和村产业道路建设项目 | 350 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | 63 | 2023年彭堡镇申庄村产业道路建设项目 | 350 | 110 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四 | 四 | 水务局 | 14605 | 2732 | 2968 | 3558.3041 | 1202.0041 | 2356.3 | 492.8464 | 172.8252 | 320.0212 | 4199.6764 | 165.2255 | 132.9859 | 5.16: 15.54; 5.17: 0; 5.18: 16.6996; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
62 | 64 | 2022年清水河灌区配套与节水改造工程（二期） | 792 | 500 |  | 362.2819 | 362.2819 |  | 0 | 0 |  | 363.2819 |  | 1
63 | 65 | 2022年（水利）高效节水灌溉工程 | 3900 | 428 | 2968 | 2588.3 | 232 | 2356.3 | 320.0212 | 0 | 320.0212 | 3040.3071 |  | 131.9859
64 | 66 | 2022年灌溉水源计量设施安装工程 | 495 | 400 |  | 16.91 | 16.91 |  | 72.8496 | 72.8496 |  | 89.7596
65 | 67 | 2022年毛家沟水库维修工程 | 158 | 150 |  | 0 | 0 |  | 95.7829 | 95.7829 |  | 95.7829
66 | 68 | 2022年陈家沟水库除险加固工程 | 231 | 206 |  | 91.0579 | 91.0579 |  | 2 | 2 |  | 93.0579
67 | 69 | 2022年何家沟清洁型小流域水土流失综合治理项目 | 55 | 53 |  | 42.91 | 42.91 |  | 1.0555 | 1.0555 |  | 43.9655
68 | 70 | 2022年黑刺沟清洁型小流域综合治理项目 | 74 | 72 |  | 65.1917 | 65.1917 |  | 0 | 0 |  | 65.1917
69 | 71 | 2022年上黄生态经济型小流域综合治理项目 | 69 | 67 |  | 58.6036 | 58.6036 |  | 0 | 0 |  | 58.6036
70 | 72 | 2022年吴家沟小流域（高坊坪片区）治理项目 | 63 | 61 |  | 57.33 | 57.33 |  | 1.1372 | 1.1372 |  | 58.4672
71 | 73 | 2022年三营镇团结村人饮提升改造工程 | 305 | 295 |  | 275.719 | 275.719 |  | 0 | 0 |  | 275.719
72 | 74 | 2022年移民村产业园区人饮供水工程 | 123 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
73 | 75 | 2023年扬黄灌区陈庄调蓄水池维修加固工程 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
74 | 76 | 2023年扬黄灌区丰泽调蓄水池维修加固工程 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
75 | 77 | 2023年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
76 | 78 | 2023年郭庙水库除险加固工程 | 420 | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
77 | 79 | 2023年蒋河水库除险加固工程 | 180 | 80 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | 80 | 2023年张易镇陈沟、毛庄等村管网改造工程 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | 81 | 2023年河川乡康沟片区坡耕地水土流失综合治理项目 | 200 | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.18: 11.0846
80 | 82 | 2023年张易片区闫关片区坡耕地水土流失综合治理项目 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | 83 | 黄家河淤地坝工程 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0
82 | 84 | 2023年三营镇东塬小流域综合治理项目 | 554 | 140 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.54 |  |  | 5.16: 15.54; 5.18: 5.615
83 | 85 | 2023年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目 | 655 |  |  | 0 |  |  | 0
84 | 86 | 2023年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目 | 507 |  |  | 0 |  |  | 0
85 | 87 | 2023年开城镇大马庄生态清洁小流域综合治理项目 | 532 |  |  | 0 |  |  | 0
86 | 88 | 2023年淤地坝维修养护 | 69 |  |  | 0 |  |  | 0
87 | 89 | 2023年人饮养护维修工程 | 412 |  |  | 0 |  |  | 0
88 | 90 | 2023年农村饮水入户及管道改造工程 | 148 |  |  | 0 |  |  | 0
89 | 91 | 2023年移民村产业园区供水工程（和润村） | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
90 | 92 | 2023年小型水库工程维修养护项目 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
91 | 93 | 2023年山洪灾害非工程措施项目 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0
92 | 94 | 2023年三营镇团结村取水井管道延伸工程 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0
93 | 95 | 宁夏清水河综合治理工程(原州区沈家河水库～沙葱沟段） | 458 |  |  | 0 |  |  | 0
94 | 96 | 中水资源化利用项目（一期）工程 | 768 |  |  | 0 |  |  | 0
95 | 97 | 2023年清水河(原州段)二营湿地建设与生态 修复工程 | 875 |  |  | 0 |  |  | 0
五 | 五 | 乡村振兴局 | 4250 | 2700 | 0 | 1537.7581 | 1537.7581 | 0 | 171.55 | 171.55 |  | 1709.3081 | 0 | 0 | 5.16: 0; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
96 | 98 | 雨露计划 | 950 | 900 |  | 192 | 192 |  | 171.55 | 171.55 |  | 363.55
97 | 99 | 2022-2023年脱贫小额信贷贴息 | 3300 | 1800 |  | 1345.7581 | 1345.7581 |  | 0 | 0 |  | 1345.7581
六 | 六 | 自然资源局 | 8902.8 | 860 | 3520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.4204 | 25.4204 | 0 | 5.16: 25.4204; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
98 | 100 | 2023年林业特色优势产业项目 | 171 | 130 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
99 | 101 | 2023年彭堡镇姚磨村设施果树 | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
100 | 102 | 2023年庭院经济林示范村建设项目 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
101 | 103 | 2023年重点林区生产道路建设项目 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
102 | 104 | 2022年地质灾害治理续建项目 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
103 | 105 | 2023年地质灾害治理项目 | 1250 |  |  | 0 |  |  | 0
104 | 106 | 2023年国有林场巩固提升建设项目 | 800 | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.4204 |  |  | 5.16: 25.4204
105 | 107 | “多规合一”实用性村庄规划编制项目 | 2000 |  | 700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
106 | 108 | 2023年南部水源涵养林项目 | 3000 |  | 2392 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
107 | 109 | 2023年森林质量提升项目 | 100.8 |  | 100.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
108 | 110 | 2023年草原生态修复治理项目 | 328 |  | 328 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
七 | 七 | 人力资源与社会保障局 | 1148 | 539 | 0 | 67 | 67 | 0 | 375.7278 | 375.7278 |  | 442.7278 | 0 | 0 | 5.16: 0; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
109 | 111 | 2022年农村公益性岗位续建项目 | 712 | 539 |  | 67 | 67 |  | 375.7278 | 375.7278 |  | 442.7278 | [13 empty] | 82.14
110 | 112 | 2023年农村公益性岗位项目 | 436 |  |  | 0 |  |  | 0
| 八 | 发改局 | 1783 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.16: 0; 5.17: 0; 5.18: 0; 5.19: 0; 5.26: 0; 5.3: 0
57 | 59 | 2023年三营镇赵寺村，甘沟村、广和村公共基础设施项目（三营镇） | 573 | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | 38 | 2023年头营镇胡大堡村肉牛养殖场基础设施项目（头营镇） | 510 | 310 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | 39 | 2023年三营镇安和村肉牛养殖“出户入园”扩建项目（三营镇） | 450 | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | 40 | 2023年开城镇大马庄村中药材基地基础设施项目 | 250 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 八 | 林业专项 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 140.451 | 130.24 | 5.18: 10.102; 5.19: 0.109
| 九 | 农业专项 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1372.8256 | 431.1281 | 5.16: 44.4614; 5.17: 392.5921; 5.18: 500.644; 5.19: 4
| 十 | 科技专项 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 十一 | 水利专项 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 746.9396 | 1.7396 | 5.18: 745.2

## 汇总8.18 (hidden)
原州区2023年统筹整合使用中央及自治区衔接资金支出统计明细表
统计单位（盖章）： 原州区财政局 | [5 empty] | 日期：2023年7月28日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 序号 | 财政拨付到位衔接资金 |  |  |  | 单位实际支出 |  |  |  | 单位结余 |  |  |  | 单位实际支出率（%）
|  | 小计 | 中央衔接 资金 | 自治区衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 总支付 进度 | 中央及自治区财政衔接资金支出总进度 | 中央财政衔接资金支出进度 | 自治区财政衔接资金支出进度 | 整合涉农资金支出进度
合计 |  | 62230.8 | 44430 | 8456 | 9344.8 | 44447.057 | 33097.7417 | 5145.8161 | 6203.4993 | 17783.743 | 11332.2583 | 3310.1839 | 3141.3007 | 71.42% | 72.31% | 74.49% | 60.85% | 66.38%
1 | 农业农村局 | 31936 | 24602 | 4805 | 2529 | 23796.3129 | 19727.1813 | 2318.4668 | 1750.6649 | 8139.6871 | 4874.8187 | 2486.5332 | 778.3351 | 74.51% | 74.97% | 80.19% | 48.25% | 69.22%
2 | 民族宗教事务局 | 75 | 75 | 0 | 0 | 59.512 | 59.512 | 0 | 0 | 15.488 | 15.488 | 0 | 0 | 79.35% | 79.35% | 79.35%
3 | 住房城乡建设和交通局 | 8691 | 7134 | 1230 | 327 | 6261.1251 | 5649.2921 | 611.8331 | 0 | 2429.8749 | 1484.7079 | 618.1669 | 327 | 72.04% | 74.86% | 79.19% | 49.74% | 0%
4 | 水务局 | 9432 | 4679 | 1785 | 2968 | 7373.8295 | 2917.5468 | 1580.3435 | 2875.9393 | 2058.1705 | 1761.4532 | 204.6565 | 92.0607 | 78.18% | 69.58% | 62.35% | 88.53% | 96.9%
5 | 乡村振兴局 | 4790 | 4790 | 0 | 0 | 2781.5625 | 2781.5625 | 0 | 0 | 2008.4375 | 2008.4375 | 0 | 0 | 58.07% | 58.07% | 58.07%
6 | 自然资源局 | 5016.8 | 860 | 636 | 3520.8 | 2810.8278 | 598.7599 | 635.1728 | 1576.8951 | 2205.9722 | 261.2401 | 0.8272 | 1943.9049 | 56.03% | 82.48% | 69.62% | 99.87% | 44.79%
7 | 人力资源与社会保障局 | 930 | 930 | 0 | 0 | 577.5754 | 577.5754 | 0 | 0 | 352.4246 | 352.4246 | 0 | 0 | 62.1% | 62.1% | 62.1%
8 | 发改局 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 786.3117 | 786.3117 | 0 | 0 | 573.6883 | 573.6883 | 0 | 0 | 57.82% | 57.82% | 57.82%

## 8.31明细
原州区2023年统筹整合使用中央及自治区衔接资金支出统计明细表
统计单位（盖章）： 固原市原州区自然资源局 | [6 empty] | 日期：2023年8月31日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年列入项目库资金规模 | 财政拨付到位衔接资金 |  |  |  | 单位实际支出 |  |  |  | 单位结余 |  |  |  | 单位实际支出率（%） |  |  |  |  | 备注
|  |  | 小计 | 中央衔接 资金 | 自治区衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 小计 | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 整合涉农资金 | 总支付 进度 | 中央及自治区财政衔接资金支出总进度 | 中央财政衔接资金支出进度 | 自治区财政衔接资金支出进度 | 整合涉农资金支出进度
合 计 |  | 8752.8 | 5016.8 | 860 | 636 | 3520.8 | 3005.7106 | 788.68 | 635.1728 | 1581.8578 | 2011.0894 | 71.32 | 0.8272 | 1938.9422 | 59.91% | 95.18% | 91.71% | 99.87% | 44.93% | ——
1 | 2023年林业特色优势产业项目 | 171 | 130 | 130 |  |  | 129.88 | 129.88 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 99.91% | 99.91% | 99.91% |  |  | 原州区林业技术推广服务中心
2 | 2023年彭堡镇姚磨村设施果树 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 | 2023年重点林区生产道路建设项目 | 1000 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 100% |  | 原州区自然资源局
4 | 2022年地质灾害治理续建项目 | 73 | 36 |  | 36 |  | 35.1728 |  | 35.1728 |  | 0.8272 | 0 | 0.8272 | 0 | 97.7% | 97.7% |  | 97.7%
5 | 2023年地质灾害治理项目 | 1250 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 100%
6 | 2023年国有林场巩固提升建设项目 | 800 | 700 | 700 |  |  | 658.8 | 658.8 |  |  | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 94.11% | 94.11% | 94.11% |  |  | 原州区林业总场
7 | “多规合一”实用性村庄规划编制项目 | 2000 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% | 原州区自然资源局
8 | 2023年南部水源涵养林项目 | 3000 | 2392 |  |  | 2392 | 802.6299 |  |  | 802.6299 | 1589.3701 | 0 | 0 | 1589.3701 | 33.55% |  |  |  | 33.55%
9 | 2023年森林质量提升项目 | 100.8 | 100.8 |  |  | 100.8 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0% |  |  |  | 0%
10 | 2023年草原生态修复治理项目 | 328 | 328 |  |  | 328 | 79.2279 |  |  | 79.2279 | 248.7721 | 0 | 0 | 248.7721 | 24.15% |  |  |  | 24.15% | 原州区草原工作站

## 按类别分类 (hidden)
原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金项目清单
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 资金来源 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施 地点 | 实施 时间 | 责任人 | 主要内容 | 绩效目标 | 受益情况 |  | 备注
[12 empty] | 受益 户数 | 受益人数
总合计 |  |  |  | 96809.514
一 | 产业发展项目 |  |  | 42435.52
（一） | 生产项目 |  |  | 35517.52
1 | 2023年产业到户项目 | 种养殖业 | 中央财政衔接资金 | 13000 | 露地蔬菜500元、马铃薯200元、蘑菇菌棒5元、肉牛3000元、基础母羊300元、绒山羊500元、猪500元、蜜蜂300元、青贮池5000元 | 原州区农业农村局 | 原州区黄铎堡镇陈庄村等11个乡镇148个行政村 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 对原州区11个乡镇脱贫户、监测帮扶户给予牛羊补栏、圈棚建设及马铃薯补贴等。 | 总体目标：计划种植马铃薯20369.6亩、露地蔬菜6326.5亩、购置蘑菇菌棒69400只；养殖牛32420头、羊64769只、绒山羊1434只、猪9107头、青贮池71座质量指标：验收合格率98%以上时效指标：2023年10月底前完成项目年度投资13000万元；社会效益指标：受益人数64870人；服务对象满意度指标：95%以上。 | 16944 | 64870
2 | 2022年设施蔬菜种植种苗补贴续建项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 650 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇 | 2023.1-4月 | 冯晓明 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 2500 | 6500
3 | 2023年设施蔬菜种植种苗补贴项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 750 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇 | 2023.3-2024.3月 | 冯晓明 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 2500 | 6500
4 | 2022年饲草料加工调制续建项目 | 养殖业 | 中央财政衔接资金 | 1500 | 最高不超过100元/吨，每户最高补贴不超过3000元 | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.1-4月 | 冯晓明 | 原州区11个乡镇农户、合作社、企业补贴饲草料20万吨以上，2023年1月底完成建设任务的入户验收，2023年初进行补贴资金兑付。 | 总体目标：在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术，数量指标：全年调制饲草20万吨以上。质量指标：建立饲草调制登记验收档案1套，调制饲草优质率（≥95%）时效指标：入户验收于2023年1月底完成。项目年度投资1500万元；社会效益指标：受益人数2000人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 450 | 2000
5 | 2023年饲草料加工调制项目 | 养殖业 | 自治区财政衔接资金 | 1700 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.10-2024.4月 | 冯晓明 | 在原州区11乡镇推广农作物秸秆青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术，全年调制饲草20万吨以上。按照100元/吨，每户不超过3000元的补贴标准，计划投入补贴资金1700万元。 | 总体目标：在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术。数量指标：全年调制饲草20万吨以上。 质量指标：建立饲草调制登记验收档案1套，调制饲草优质率（≥95%）时效指标：入户验收于2023年12月底完成。项目年度投资1500万元；社会效益指标：受益人数2000人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 450 | 2000
4674 | 2022年肉牛“见犊补母”续建项目 | 养殖业 | 中央财政衔接资金 | 674 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.1-3月 | 冯晓明 | 对原州区11个乡镇所有农户、养殖合作社。以“见犊补母”方式补贴基础母牛，实现“见犊补母”政策全覆盖，完成2022年下余4.6万头补贴资金的兑付。 | 总体目标：对原州区11个乡镇所有农户、养殖合作社。以“见犊补母”方式补贴基础母牛，实现“见犊补母”政策全覆盖，数量指标：完成2022年下余4.6万头补贴资金的兑付。质量指标：入户登记建档达到（100%）。时效指标：资金及时到位率（100%）、补贴资金及时兑付率（100%）。成本指标，2300万元；社会效益指标：受益人数76500人；服务对象满意度指标：养殖户对项目补贴标准及服务满意度均达95%。 | 2000 | 8000
7 | 2023年肉牛“见犊补母”项目 | 养殖业 | 中央财政衔接资金 | 4250 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.1-2024.3月 | 冯晓明 | 在原州区11乡镇实施基础母牛扩群提质，实施“见犊补母”8.5万头、每头按照500元补助标准，计划投入补贴资金4250万元。 | 总体目标：在原州区11乡镇实施基础母牛扩群提质，实施“见犊补母”8.5万头、每头按照500元补助标准，计划投入补贴资金4250万元。数量指标：8.5万头；质量指标：入户登记建档达到（100%）。时效指标：资金及时到位率（100%）、补贴资金及时兑付率（100%）。成本指标，4250万元；社会效益指标：受益人数42000人；服务对象满意度指标：养殖户对项目补贴标准及服务满意度均达95%。 | 10000 | 42000
8 | 2023年露地蔬菜基地建设项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 1250 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡镇等 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路—彭堡镇和固胡公路—银平公路2条产业带和彭堡、头营2个蔬菜小镇，建设马园村、彭堡村2个露地万亩冷凉蔬菜示范村和头营镇头营、二营、徐河、蒋河、杨郎，彭堡镇别庄、河东、蒋口、申庄、闫堡、姚磨、吴磨村，三营镇孙家河、华坪梁，官厅镇乔洼村，中河乡丰堡村，黄铎堡镇黄铎堡、金堡村18个千亩示范村，集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜50000亩。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡镇等乡镇集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜50000亩，平均亩产达到3500公斤，17.5万吨，产值达到2.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等700户2000人。 | 700 | 2000
9 | 2023年设施农业移民园区日光温室维修项目 | 种植业 | 自治区财政衔接资金 | 3000 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、头营镇、黄铎堡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 维修日光温室350自然栋（折60米长标准栋380栋），其中：彭堡镇81自然栋（折60米长标111栋）；头营镇159自然栋（折60米长标准栋159栋）；黄铎堡镇110自然栋（折60米长标准栋110栋）。 维修标准：一是日光温室整栋维修270栋、二是后屋面维修110栋。 | （一）经济效益：维修日光温室380栋（60米标准栋），单栋产值2.2万元，总产值836万元，纯收入292.6万元。（二）社会效益：进一步改善设施农业基础设施面貌，提高设施农业综合生产能力，直接受益户350户805人以上。 （三）生态效益：过设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广标准化生产技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善。 | 350 | 805
10 | 2023年设施农业移民园区日光温室棚膜项目 | 种植业 | 自治区财政衔接资金 | 90 | 农户每米出12元自筹款 | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 采购日光温室棚膜45吨。 采购标准：三层EVA长寿消雾膜，质量符合国家GB/T2006标准，VA含量≥4%；拉伸强度（纵、横）≥17MPa;断裂伸长率（纵、横）≥350%；雾度≤30%；透光率膜≥87%，厚度0.12mm，风口膜、大膜单焊边，每卷长度、宽度根据农户需求而定。 | 经济效益：配套日光温室棚膜522栋，单栋产值2.2万元，总产值1148.4万元，年纯收入达到390.5万元。社会效益：进一步改善设施农业基础设施面貌，提质增效，提高设施农业综合生产能力，使宁南山区设施产业规模进一步扩大，可转移和解决农村剩余劳动力678人，社会效益明显。生态效益：通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。 | 522 | 1201
11 | 2023年脱毒马铃薯种薯繁育示范推广项目 | 种植业 | 农业生产发展资金 | 300 | 马铃薯每粒补贴0.4万元；一级种薯繁育基地每亩补贴50元。 | 原州区农业农村局 | 全区11个乡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 一是按照政府统一招标采购的方式，采购马铃薯原原种700万粒，免费向农户、家庭农场发放。二是支持有种薯繁育资质的企业建设一级种薯生产基地。 | 经济效益。通过实施项目，共建设种薯繁育基地4400亩，亩产平均亩产种薯2000公斤，总产种薯880万公斤。社会效益。该项目建成后，优质脱毒种薯大面积推广，可推动当地马铃薯品种结构调整和马铃薯产业化发展，使品种结构由原来的单一型向多样性发展，实现由数量型向质量效益型转变的目的。同时，主食化专用品种的示范推广种植，将加快我区种植业结构调整，深化马铃薯产业供给侧结构性改革，为马铃薯加工企业提供优质原料，保证了马铃薯系列产品开发和深加工的有效供给，实现农民增收、企业增效，带动地方经济发展。生态效益。本项目建设，将大面积进行良种繁育，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。采取平整土地、增施有机肥，测土配方施肥，地膜覆盖及残膜回收等技术措施，增加土地覆盖率，减少水土流失，促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置，提高农作物生产效益。 | 1400 | 4000
12 | 2023年原州区水肥一体化技术示范项目 | 种植业 |  | 30 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇河东村 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 配套水肥一体化首部系统一套，每套控制面积200亩以上。 | 建设精准水肥一体化示范基地200亩，带动务工收入10户30人以上。 | 10 | 30
13 | 2023年原州区蚯蚓生物循环种养技术示范项目 | 种植业 |  | 14 |  | 原州区农业农村局 | 全区设施农业园区 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 推广蚯蚓生物循环套种套养技术140亩。 | 推广蚯蚓生物循环套种套养技术140亩，带动示范种植70户200人以上。 | 70 | 200
14 | 2023年原州区工厂化育苗中心提升项目 | 种植业 |  | 100 |  | 原州区农业农村局 | 头营镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 集成配套种子消毒处理，机械精量播种机，育苗床架、喷灌系统等。 | 集成配套种子消毒处理，机械精量播种机，育苗床架、喷灌系统7000m2等。带动务工收入10户30人以上。 | 10 | 30
15 | 2023年原州区蔬菜新品种展示示范项目 | 种植业 |  | 25 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 在彭堡镇建设蔬菜新品种展示示范50亩。 | 集中展示蔬菜优新品种20类200个，配套滴灌水肥一体化、绿色防控、生物有机肥、药肥一体化、多茬种植标准化生产技术。带动务工收入20人以上。 | 15 | 45
16 | 2023年肉牛“出户入园”规模场建设项目 | 养殖业 | 中央财政衔接资金 | 3000 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内 | 2023年1月-11月 | 冯晓明 | 选择具备建设条件的村建设肉牛规模养殖场5个，计划投入补贴资金3000万元。 | 总体目标：建设肉牛规模养殖场5个，数量指标：5个；质量指标：工程验收合格。时效指标：2023年11月底完成；成本指标：5500万元；社会效益指标：受益人数320人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 80 | 320
17 | 2023年原州区小杂粮种植补贴项目 | 种植业 |  | 700 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 对在原州区内累计种植小杂粮超过300亩，最小连片面积超过50亩的种植主体给予每亩100元种植补贴（享受张杂谷免费供种的种植面积亩补贴100元，自行购种者亩补贴200元），每个种植主体最多补贴不超过2000亩。全区计划补贴面积65000亩，补贴资金700万元。每个种植主体需最少带动10户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户通过务工、地租等实现增收。 | 全区计划补贴面积65000亩，补贴资金700万元。通过务工、地租等形式带动350户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户增收，受益人数1050人。 | 350 | 1050
18 | 2023年原州区扩大油料种植项目 | 种植业 |  | 400 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 对在原州区内通过轮作倒茬等形式种植大豆、胡麻、油菜籽、油葵、芸芥等油料作物面积超过1亩以上的种植主体给予种植补助，亩补助200元（中央财政专项150元/亩，争取自治区专项50元/亩）。全区计划补助40000亩，补助资金800万元（中央专项300万元、争取自治区专项100万元、整合资金400万元。种植300亩以上的种植主体需带动10户以上脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户通过务工、地租等实现平均增收300元以上。 | 全区补助大豆、胡麻、油菜籽、油葵、芸芥等油料作物种植面积40000亩，补助资金800万元（中央专项300万元、争取自治区专项100万元、整合资金400万元）。通过油料种植、务工、地租等形式带动200户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户增收，受益人数600人。 | 200 | 600
19 | 2023年原州区扩大春小麦种植项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 400 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 对在原州区内种植春小麦面积超过1亩以上的种植主体给予种植补贴，亩补贴200元。全区计划补贴20000亩，补贴资金400万元。种植100亩以上的种植主体需带动5户以上脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户通过务工、地租等实现增收。 | 全区补贴春小麦种植20000亩，补贴资金400万元。通过春小麦种植、务工、地租等形式带动100户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户增收，受益人数300人。 | 100 | 300
21 | 2023年春覆膜项目 | 种植业 | 农业生产发展资金 | 1500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区头营镇大疙瘩等11个乡镇148个行政村 | 2023年3-5月 | 冯晓明 | 采购地膜2400吨。 | 总体目标：发放地膜2400吨 质量指标：验收合格率100% 时效指标：完成及时率100% 项目年度投资1500万元； 社会效益指标：受益人数20000人； 服务对象满意度指标：农户满意度90%以上。 | 7000 | 25000
22 | 2023年原州区农作物秸秆综合利用重点县项目 | 种植业 |  | 503 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023.3-2024.3月 | 冯晓明 | 1、在11个乡镇开展农作物秸秆机械化打捆220捆万吨（20公斤/捆），4.4万吨。2、建设2个全国秸秆综合利用展示范示基地。3、培育市场化主体1家。4、对主要种植农作物(玉米、马铃薯）草谷比、秸秆可收集系数进行监测测算。 | 总体目标：1、在11个乡镇开展农作物秸秆机械化打捆220捆万吨（20公斤/捆），4.4万吨。2、建设2个全国秸秆综合利用展示范示基地。3、培育市场化主体1家。4、对主要种植农作物(玉米、马铃薯）草谷比、秸秆可收集系数进行监测测算。质量指标：验收合格率100%。时效指标：2024年3月底前完成项目任务；社会效益指标：受益人数4000人；服务对象满意度指标：95%以上。 | 1500 | 4000
23 | 2023年原州区中药材产业发展项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 270 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区 | 2023.3-10月 | 冯晓明 | 打造中药材产业现代化集散地；打造种植标准化示范基地；新品种、新技术展示园。 |  | 20 | 100
24 | 2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目 | 种植业 | 农业生产发展资金 | 500 |  | 原州区农业农村局 | 安和、金轮、和润、利民村 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 安和、金轮、和润、利民村养殖牛羊“出户入园”后，对原有100栋养殖圈棚改造为菌菇种植培育
25 | 2023年金轮村养殖圈棚扩建项目 | 养殖业 |  | 560 |  | 原州区农业农村局 | 金轮村 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 在金轮村羊场扩建2座羊棚2000平方米、配套生产设施等附属工程；
26 | 2023年原州区林业特色优势产业项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 171.52 | 新建连片30亩以上的芽用枸杞标准化基地，每亩奖补4000元，分三年兑现，第一年2000元/亩，第二年800元/亩，第三年1200元/亩 | 原州区自然资源局 | 三营镇、彭堡镇 | 2023年3-10月 | 马文军 | 补贴2021年种植芽用枸杞980亩，补贴2022年种植芽用枸杞674亩。 | 总目标：2022年支持合作社、种植大户枸杞产业稳定发展。数量指标：补贴2021年种植芽用枸杞980亩，补贴2022年种植芽用枸杞674亩；质量指标：种植面积保存率达100%，枸杞苗木保存率达85%以上；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投入171.52万元；社会效益指标：受益人数42户、126人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 42 | 126
27 | 原州区彭堡镇姚磨村设施果树 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 30 |  | 原州区自然资源局 | 原州区彭堡镇姚磨村 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区彭堡镇姚磨村种植设施樱桃6棚2000株。 | 数量指标：在原州区彭堡镇姚磨村种植设施樱桃6棚2000株；质量指标：苗木成活率98%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资30万元；社会效益指标：2023年受益人数6户、20人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 6 | 20
28 | 原州区2023年庭院经济林示范村建设项目 | 种植业 | 中央财政衔接资金 | 150 |  | 原州区自然资源局 | 原州区彭堡镇、头营镇、中河乡 | 2023年3-10月 | 马文军 | 种植红梅杏、山楂等庭院经济林3万株，改造提升低质低效经果林1000亩，打造庭院经济林示范村2个。 | 数量指标：种植红梅杏、山楂等庭院经济林苗木3万株，改造提升低质低效经果林1000亩；质量指标：苗木成活率90%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资150万元；社会效益指标：2023年受益人数6户、20人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 2023 | 6070
（二） | 加工流通项目 |  |  | 2666
29 | 2023年六盘龙蔬菜冷链保鲜库改造提升项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 中央财政衔接资金 | 95 |  | 原州区农业农村局 | 圆德村 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 对头营镇圆德村“六盘龙蔬菜保鲜公司”购置液氧机、冷凝机、压缩机、交换机及管道配套系统1套，大型配电箱10套，温控箱12个，制冰系统1套进行补贴。
31 | 2022年一二三产融合发展续建项目 | 加工业 | 一二三产业融合资金 | 500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区中河蛋鸡产业园 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 新建200万羽蛋鸡养殖粪污处理有机处理棚16178m2，其中：有机物处理间15575m2，临时存储及机修间318m2 ，原料存放间285m2。 配套设备：KNLL-6000SHW型鸡粪发酵机及配套设施三套，中央输粪设备、ZAM-H发酵机、电缆悬挂轨道及配套设施等有机肥加工设备等。 | 总体目标：新建200万羽蛋鸡养殖粪污处理有机处理棚16178m2。质量指标：验收合格率100%；时效指标：完成及时率100%；社会效益指标：受益人数800人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 290 | 800
33 | 2023年原州区头营镇杨郎村瓜菜产业基础设施扩建项目 | 加工业 | 中央财政衔接资金 | 1614 |  | 原州区农业农村局 | 头营镇杨郎村。 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 扩建高标准连栋拱棚1000亩，建设瓜菜分拣、交易大棚8000平方米，配套自动化分拣包装设备2套。 | 总体目标：在杨郎村扩建高标准连栋拱棚1000亩，建设瓜菜分拣、交易大棚8000平方米，配套自动化分拣包装设备2套。质量目标：合格。时效指标：2023年6月20日。社会效益指标：受益人数100户300人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 100 | 300
35 | 枸杞基地枸杞精深加工建设项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 中央财政衔接资金 | 457 |  | 原州区自然资源局 | 固原市原州区三营镇甘沟村 | 2023年1月-2024年6月 | 马文军 | 1、建设冷藏库100平米。2、枸杞篱架轻剪技术500亩，并铺设遮草布。3、新建厂房400平米，配套色选机、筛选机等相应设备。4、搭建高标准防鸟网500亩。5、改造洁净车间500平米。6、新建枸杞原浆分装生产线一条。7、新建枸杞抗肿瘤特医食品中试生产线一条。8、在银川和固原设立枸杞展示展销厅900平米，并配套相应冷藏存储设施100平米。 | 数量指标：1、建设冷藏库100平米。2、枸杞篱架轻剪技术500亩，并铺设遮草布。3、新建厂房400平米，配套色选机、筛选机等相应设备。4、搭建高标准防鸟网500亩。5、改造洁净车间500平米。6、新建枸杞原浆分装生产线一条。7、新建枸杞抗肿瘤特医食品中试生产线一条。8、在银川和固原设立枸杞展示展销厅900平米，并配套相应冷藏存储设施100平米。项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资915万元；社会效益指标：受益人数100户、400人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 100 | 400
（三） | 社会化服务项目 |  |  | 1752
36 | 2023年原州区农业生产托管服务试点项目 | 农业社会化服务 | 农业生产发展资金 | 400 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-12月 | 冯晓明 | 2023年度内完成托管服务面积10万亩以上，以粮食、蔬菜、青贮玉米等产业生产为补助对象，。 | 总体目标：2023年度内完成托管服务面积10万亩以上，聚焦优质粮食、蔬菜、饲草等特色优势产业生产，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，探索通过托管服务逐步解决撂荒弃租问题，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系。 数量指标：完成农业生产托管服务面积（万亩）≥10万亩。 时效指标：12月底全面完成项目建设 社会效益：服务小农户数量和服务规模经营水平稳步提高。 生态效益：适当改善生态环境。 满意度指标：新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度≧90%，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≧90%。 | 1320 | 3960
37 | 2023年肉牛产业专项项目 | 农业社会化服务 |  | 232 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇及自治区外大中城市一个牛肉产品营销店 | 2023年1月-11月 | 冯晓明 | 新建家庭牧场5个；品牌营销店1个。更新冷配改良点设备60个；推广优质肉牛冻精10万支，购置液氮1.6万升，改良能繁母牛5万头；培育秦川牛选育场2个。 | 总体目标：新建家庭牧场5个、补贴50万元；；品牌营销店1个、补贴20万元；冷配改良点更新设备采购液氮罐60个，18万元；采购优质肉牛冻精10万支，购置液氮1.6万升、116万元，改良能繁母牛5万头；培育秦川牛选育场2个，补贴资金28万元。 | 20000 | 60000 | 2023年完成液氮、冻精采购、冻精2024年1月份开始投放各冷配改良点。
38 | 2023原州区政府购买兽医社会化服务社会化服务 | 农业社会化服务 | 自治区财政衔接资金 | 30 | 兽医社会化服务组织服务乡镇中每个村组补助2000元 | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023.3-10月 | 冯晓明 | 原州区辖区149个行政村组，社会化服务组织12个，社会化服务组织负责辖区畜禽强制免疫、病死畜禽无害化处理、黄牛改良、完成肉牛“见犊补母”信息采集和相关资料归档等工作。 | 总体目标：在原州区11个乡镇全面推行政府购买兽医社会化服务，强制免疫密度动态保持在90%以上，免疫抗体水平全年保持在70%以上，确保年内畜禽病死率小于牛1.5%、猪羊3%、禽5%。 质量指标：项目验收合格率≥90% 时效指标：项目实施期限为1年 项目年度投资32.8万元； 社会效益指标：受益人数13万人； 服务对象满意度指标：≥90%
39 | 2023年肉牛养殖社会化服务试点项目 | 农业社会化服务 | 农村综合改革转移支付 | 200 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年 | 冯晓明 | 选择2个肉牛规模养殖场开展养殖业社会化服务试点。一是农户向经营主体购买饲草和配方饲料的，按照不超过10%给与农户补贴，饲草每吨补贴100元，配方饲料每吨补贴300元。二是周边农户购买饲草和配方饲料的，经营主体向全区饲草料配送服务，在农户运输环节给予市场价格的20%补贴，配送范围在50公里内的，每吨饲草运输费用约50元，50-100公里内，每吨饲草运输费用约80元，配送范围在100公里以上，每吨饲草运输费用约120元。三是畜禽粪污的集中收集，支持经营主体按照市场价格收集周边农户畜禽粪污，对服务主体收缴养殖户畜禽粪便每方给予10元补贴。 | 完成2个肉牛规模养殖场开展养殖业社会化服务试点，通过项目实施，提升小农户的标准化饲喂水平，降低养殖投入成本，补齐我区肉牛产业发展短板，提高肉牛综合效益和竞争力，促进散养户与现代畜牧业有机衔接，促进现代畜牧业高效发展。 | 100 | 300
40 | 2023年“粮改饲”项目 | 农业社会化服务 | 农村综合改革转移支付 | 500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内规模种养殖场、合作社、家庭农场 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 计划粮改饲种植面积5万亩、收贮优质全株玉米青贮13万吨，质量必须达到二级标准。按照每吨补助不高于50元，每个实施主体补助不超过50万元，计划投入补贴资金500万元。 | 总体目标：粮改饲种植面积5万亩，收贮优质全株玉米青贮13万吨；数量指标：种植面积5万亩、青贮13万吨：质量指标：达到二级标准。时效指标：2023年11月底完成；成本指标：500万元；社会效益指标：受益人数1400人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 350 | 1400
41 | 2023年化肥减量增效项目 | 农业社会化服务 | 农业生产发展资金 | 80 | 化肥减35元/亩 | 原州区农业农村局 | 中河乡、寨科乡、河川乡、头营镇、彭堡镇、张易镇、三营镇、开城镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 一是建设化肥减量增效“三新”升级样板示范片面积2万亩；二是开展田间试验9个；三是开展农户施肥调查100户。 | 总体目标：一是打造化肥减量增效“三新”升级版示范片，施肥新技术、新产品、新机具示范面积2万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%；二是开展田间试验9个；三是开展农户施肥调查100户。 质量指标：测土配方施肥技术覆盖率≧90%； 时效指标：2022年12月30日前 社会效益指标：带动示范户400户，其中建档立卡80户，受益人数1000人；服务对象满意度指标：80% | 400 | 1000
42 | 2023年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目 | 农业社会化服务 | 农村综合改革转移支付 | 200 | 规范化创建单位奖补资金6万元/个。培育智慧型新型农业经营主体试点奖补资金50万元/个。标准化创建奖补资金6万元/个。区域性社会化服务组织联合社奖补资金25万元/个。联农带农示范单位奖补资金6万元/个。 | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-12月 | 冯晓明 | 对15家农民合作社和10家家庭农场进行规范化培育 | 总体目标：一是完成15家农民合作社规范化创建工作；二是完成10家家庭农场规范化创建工作。 数量指标：支持新型农业经营主体数量25（个）.质量指标：新型农业经营主体运营更加规范。时效指标：培训计划完成率100%。 时效指标：12月底全面完成项目建设。 成本指标：新型农业经营主体生产成本逐步降低。经济效益：新型农业经营主体成员收入进一步 增加。社会效益指标：推动新型农业经营主体高质量发展。 满意度指标：新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度≧90%，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≧90%。 | 500 | 1500
43 | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | 农业社会化服务 | 农村综合改革转移支付 | 110 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年 5-11月 | 冯晓明 | 1、建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地； 2、推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率超过95%； 3、全区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示； 4、基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才； 5、实施农技推广服务特聘计划，招聘特聘农技员3-5名。 6、培育农业科技示范主体200户。 | 总体目标：建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地；推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率超过95%；全区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示；基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才；实施农技推广服务特聘计划，招聘特聘农技员3-5名。数量指标：公开招聘特聘农技员3-5名，培育农业科技示范主体200户，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，85%以上农技人员使用中国农技推广APP，建设2个集示范展示、培训指导等一体化的农业科技示范基地。质量指标：农业主推技术到位率≥95%。时效指标：11月底全面完成项目建设。满意度指标：农业推广服务对象满意度≧70%，农业科技示范主体满意度≧95%。 | 200 | 650
（四） | 金融保险配套项目 |  |  | 2500
44 | 2022-2023年脱贫小额信贷贴息 | 小额贷款贴息 | 中央财政衔接资金 | 2500 |  | 原州区乡村振兴局 | 原州区11个乡镇 | 2023年3-12月 | 白雪梅 | 用于对2022年三、四季度和2023年底一二三季度脱贫户、监测帮扶户的小额信贷贷款的贴息。 | 总目标：用于脱贫人口及三类监测对象5万元以内的贷款。 数量指标：补贴脱贫小贷贴息2000万元;质量指标：补贴对象的精准度100*%;时效指标：贷款贴息按季度进行100%;社会效益指标：受益脱贫人口及三类监测对象户数60914户; 服务对象满意度指标：受益脱贫人口及三类监测对象满意度90%. | 60914 | 190000
二 | 产业配套 |  |  | 5877
45 | 2022年农业高效节水灌溉续建项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业生产发展资金 | 3000 |  | 原州区农业农村局 | 三营镇、头营镇、黄铎堡镇、彭堡镇、中河乡、 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 在三营镇鸦儿沟、团结村改造提升高效节水灌溉面积5980亩黄铎堡镇曹堡、白河村，三营镇鸦儿沟、团结村改造提升高效节水灌溉面积3400亩。彭堡镇别庄、撒门村，中河乡丰堡、高坡村改造提升高效节水灌溉面积1577亩。头营镇南塬、三和村改造提升高效节水灌溉面积1746亩。三营镇甘沟村改造提升高效节水灌溉面积1276亩。头营镇南塬村改造提升高效节水灌溉面积1252亩。三营镇金轮、新三营、老三营、甘沟、鸦儿沟村改造提升高效节水灌溉面积4128亩。头营镇坪乐村新建高效节水灌溉面积2285亩。三营镇赵寺、华坪梁、老三营村改造提升高效节水灌溉面积2686亩。在黄铎堡镇黄铎堡村，头营镇马庄村改造提升高效节水灌溉面积1109亩。头营镇胡大堡、徐河村改造提升高效节水灌溉面积2215亩。彭堡镇曹洼、石碑村改造提升高效节水灌溉面积5865亩。 | 总体目标：在三营镇鸦儿沟村、头营镇南塬村等5个乡镇31个行政村建设高效节水灌溉53889亩。质量目标：合格。时效指标：2023年10月20日。社会效益指标：受益人数2650户10600人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 2650 | 10600
46 | 产业园区道路建设 | 农村基础设施建设类 | 农业生产发展资金 | 400 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 圆德村、泉港村 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 硬化园区道路17.5公里
47 | 丰泽、团结村产业园区道路硬化项目 | 农村基础设施建设类 | 农业生产发展资金 | 240 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 丰泽村、团结村 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 产业园区道路硬化10500㎡、砂化大拱棚道路5000米，硬化日光温室道路2000米，硬化新一区、新二区、新三区后方道路2公里，硬化帮扶车间门前600平米
48 | 原州区2022年清水河灌区配套与节水改造工程（二期） | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 792 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡镇何家沟 | 2022.3-12月 | 郭辉 | 何家沟穆滩片区：建设1万立方米蓄水池1座，铺设管道长13.19公里，采用PCP管、钢丝网骨架PE管、球墨铸铁管和PVC管，管径为1400～250毫米。配套各类建筑物89座，其中各类阀井51座，过路建筑物33座，过沟防护5处。新增灌面积面积3.0万亩。上店子片区：铺设管道长0.5公里，采用PE双壁波纹管，管径为700毫米；改造南干渠1.86公里，采用U型混凝土板铺设。改造节制闸2座，斗口13座，安装测控一体化闸门共15套，其中渠首节制闸安装测控一体化闸门2套，斗口安装测控一体化闸门13套。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数630人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 175 | 630
49 | 原州区2022年（水利）高效节水灌溉工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 1160 |  | 原州区水务局 | 原州区头营镇、彭堡镇、中河乡、黄铎堡镇、三营镇 | 2022.3-12月 | 郭辉 | 配套改善马铃薯及蔬菜基地节水灌溉面积27609亩，其中1、黄铎堡镇曹堡村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1400亩；2、头营镇杨庄村高效节水灌溉提升改造工程，改善高效节水灌溉面积1100亩；3、头营镇马庄村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1749亩；4、中河乡黄沟村河高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1500亩；5、中河乡高坡村和庙湾村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积5500亩；6、彭堡镇蔬菜基地高效节水灌溉工程，发展高效节水灌面积8585亩；7、头营镇马园村蔬菜基础高效节水灌溉工程，发展高效节水灌溉面积2280亩；8、头营镇徐河村蔬菜基础高效节水灌溉工程，发展高效节水灌溉面积3300亩；固原市原州区乔洼村等片区蔬菜基地高效节水灌溉改造提升工程，发展高效节水灌溉面积2195亩。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1440人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 360 | 1440
50 | 2023年原州区移民村产业园区供水工程（和润村） |  | 中央财政衔接资金 | 285 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡和润村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 为了保证移民园区冷凉蔬菜产业产量及质量，增加农民收配套完善234栋温棚供水管网，解决项目区温棚种植作物的灌溉用水问题。
三 | 乡村建设行动项目 |  |  | 41220.194
（一） | 农村基础设施道路建设 |  |  | 16147.19
52 | 2022年续建农村公路 | 农村基础设施建设类 |  | 429 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 |  | 2023年1月-11月 | 李宗虎
53 | 原州区官厅镇官厅村二组、三组村道 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 501.02 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 官厅镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 项目位于原州区境官厅镇境内，为农村公路，路线全长2.746公里，采用四级公路技术标准，设计速度20公里每小时，路基宽度为6.5米，路面宽度为6.0米，汽车荷载等级公路-Ⅱ。起点、终点均接寨隆路，采用沥青混凝土路面。
54 | 原州区官厅镇郑磨至庙台公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 711.39 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 官厅镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 项目位于原州区境官厅镇境内，为农村公路，路线全长3.969公里，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度15公里每小时，路基宽度为6.0-7.0米，相应的路面宽度为5.0-6.5米，汽车荷载等级公路-Ⅱ。起点接G344线，终点接农村公路，采用水泥混凝土路面。
55 | 原州区头营镇陶庄至铁沟公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 539.78 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 头营镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 项目位于原州区境头营镇境内，为农村公路，路线全长4.104公里，采用四级公路技术标准，设计速度20公里每小时，路基宽度为6.0米，路面宽度为5.0米，汽车荷载等级公路-Ⅱ。起点接G344线蒋河村口，终点均接农村公路，采用沥青混凝土路面。
56 | 原州区头营镇石羊子至张崖公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 1420 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 头营镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 项目位于原州区境头营镇境内，为农村公路，路线全长8.320公里，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度15公里每小时，路基宽度为6.5米，路面宽度为6.0米，汽车荷载等级公路-Ⅱ。起点接石羊村农村公路，终点接张崖村农村公路，采用沥青混凝土路面。
58 | 原州区2023年农村道路维修工程 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 3000 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 原州区11个乡镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 路面修补，沥青/水泥混凝土路面灌缝、砂砾加固路肩，增设涵洞、维修边沟、维修过户涵、安装标志标牌、清理水毁土方、增设波形梁防护栏等
59 | 原州区2023年公路安全生命防护工程 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 650 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 原州区11个乡镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 安装波形梁防护栏、警示牌、减速带、报闪灯、路肩加固、清理水毁土方等。
60 | 原州区2022年续建农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 |  | 2996 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 原州区11个乡镇 | 2023年1月-11月 | 李宗虎 | 续建农村联户道路硬化180公里。
61 | 原州区2023年农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政衔接资金 | 5000 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 原州区11个乡镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 新建农村联户道路硬化180公里。
62 | 移民村道路硬化项目 | 农村基础设施建设类 |  | 900 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 南屯村、黄湾村 | 2023年1月-13月 | 李宗虎 | 硬化南屯村道路5公里、黄湾村组道路3公里
（二） | 水库维修及除险加固 |  |  | 5779.3
63 | 2022年毛家沟水库维修工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 158 |  | 原州区水务局 | 原州区头营镇石羊子村 | 2022.3-12月 | 郭辉 | 对坝体采用塑性混凝土防渗墙防渗处理，防渗墙厚0.6米，总长度557米，其中左坝肩防渗墙长100米，右坝肩防渗墙长137米，防渗面积3.9万平方米。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数447人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 130 | 447
64 | 原州2022年区陈家沟水库除险加固工程 | 小型农田水利设施建设 |  | 231 |  | 原州区水务局 | 原州区黄铎堡镇陈家沟村 | 2022.3-12月 | 郭辉 | （1）坝基防渗：上游库区及两岸培厚。后坝坡清基培厚，其上采用混凝土格条+草皮护坡。坝顶增设警示桩及照明设施。坝前及坝后新建排水沟。前后坝坡后均增设踏步。（2）泄洪建筑物、输水建筑物维修：清淤，对混凝土裂缝进行灌浆处理。
65 | 2023年原州区扬黄灌区陈庄调蓄水池维修加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 382.91 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡镇陈庄村 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 维修陈庄10万立方米蓄水池1座. | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数4116人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 |  | 4116
66 | 2023年原州区扬黄灌区丰泽调蓄水池维修加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 98.91 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡镇丰泽村 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 维修加固10万立方米蓄水池1座 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数2232人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 |  | 2232
67 | 2023年原州区扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 248.48 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡镇金轮村 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 维修加固7万立方米蓄水池1座 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数2232人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。
68 | 2023年原州区郭庙水库除险加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 550 |  | 原州区水务局 | 开城镇郭庙村 |  | 郭辉 | 除险加固水库1座
69 | 2023年原州区蒋河水库除险加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 550 |  | 原州区水务局 | 头营镇蒋河村 |  | 郭辉 | 除险加固水库1座
70 | 2023年原州区杨达沟水库除险加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 550 |  | 原州区水务局 | 头营镇坪乐村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 除险加固水库1座 |  | 42 | 126
71 | 2023年原州区上店子水库除险加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 550 |  | 原州区水务局 | 中河乡上店子村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 除险加固水库1座 |  | 6 | 20
72 | 2023年原州沈家水库至黑洞沟水库连通工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 2460 |  | 原州区水务局 | 头营镇 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 铺设PCP1000毫米管道12公里。为高效利用沈家河水水资源，从已建成清水河灌区续建配与节水改造工程骨干供水管线4#分水口取水，铺设PCP1000毫米管道12公里，年均向黑洞沟水库供水320万立方米，可发展高效节水灌溉面积2.0万亩 |  | 284 | 887
（三） | 水土保持 |  |  | 4481.904
73 | 2022年原州区何家沟清洁型小流域水土流失综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 55 |  | 原州区水务局 | 黄铎堡镇何家沟 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 新增水土流失治理面积10.08平方公里。其中：柳谷坊34座，配套灌溉设施2套（水泵2台，PVC输水管2公里），营造水土保持林31.42公顷，疏林地补植造林118.81公顷，封禁648.83公顷，标识牌3块。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数630人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 175 | 630
74 | 2022年原州区黑刺沟清洁型小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 74 |  | 原州区水务局 | 开城镇黑刺沟、开城 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积11.24km2，其中，修筑水平梯田64.18hm2，机深翻和增施有机肥面积56.36hm2，改造生产道路8.13km，配套排水沟0.36km，新建漫水桥1座，过路建筑物4座，新建石谷坊2座，柳谷坊80座，新建沟头防护1座，长80m，河道砌护137m，清淤整平沟道200m，新建村庄排水沟0.43km，翻建排水沟0.41km，配套新建便桥17座，清淤渠道0.5km，新建居民点排水沟0.56km，新建荒坡荒沟水土保持林面积173.79hm2，地埂林7.69hm2，行道树2.44hm2，封禁876.33hm2，配套标示牌4块。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1440人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 360 | 1440
75 | 2022年原州区上黄生态经济型小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 69 |  | 原州区水务局 | 河川乡上黄 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积11.12平方公里。其中：梯田建设总面积104.51公顷，机深耕面积93.66公顷，增施有机肥面积93.66公顷。新修生产道路长7.13公里，维修道路水毁修复工程3处；新建道路排水沟长1.82公里，新建漫水桥4座，新建村庄排水工程2处，上黄淤地坝水毁修复工程1处，营造荒坡水土保持林37.03公顷，沟底防冲林80.8公顷，经果林10.98公顷，梯田地埂林9.4公顷，道路林2.14公顷，种植经济作物1.17公顷，封禁治理面积963.61公顷，配套封禁标示牌4块，项目标示牌1块。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1105人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 382 | 1105
76 | 2022年原州区吴家沟小流域（高坊坪片区）治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 63 |  | 原州区水务局 | 官厅镇东峡 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 新增水土流失治理面积12.22平方公里。其中：柳谷坊75座，新修生产道路1.25公里，排水沟0.7公里，配套管涵2座，营造水土保持林361.09公顷，行道树1.08公顷，封禁859.87公顷，配套标识牌4块。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数447人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 130 | 447
78 | 2023年原州区河川乡康沟片区坡耕地水土流失综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 260.108 |  | 原州区水务局 | 河川乡康沟村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理面积6.34平方公里。水平梯田建设规模为572.17公顷，生产道路8.14公里，配套排水边沟2.1公里，新建过路管涵3座，荒坡造林17.46公顷，荒沟造林41.77公顷，“四旁林”2.87公顷，新建过水路面3座，新建柳谷坊47座，新建项目区公示牌2座。 | 水平梯田建设规模为572.17公顷。数量指标：水平梯田建设规模为572.17公顷；质量指标：苗木成活率85%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资1300.54万元；社会效益指标：受益人数832户、2568人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 832 | 2568 | 1300.54
79 | 2023年原州区张易镇闫关坡耕地水土流失综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 261.302 |  | 原州区水务局 | 张易镇闫关村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积6.69平方公里。其中：建设梯田总面积577.86公顷，土壤改良面积501.63公顷。新建生产道路8.85公里，新修排水沟2.44公里、漫水桥1座、过路涵管5座，新建生产路路堤护坡1处。维修加固过路坝2座。营造水土保持林面积91.11公顷，地埂植物带44.73公顷。 | 数量指标：建设梯田总面积577.86公顷，治理面积,6.69万平方米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1306.51万元；社会效益指标：2023年受益人数567户、2232人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 567 | 2232 | 1306.51
80 | 2023年原州区头营镇杨河片区坡耕地水土流失综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 242.874 |  | 原州区水务局 | 头营镇杨河村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积6.65平方公里。 其中：梯田工程499.84公顷，机深耕和增施有机肥面积447.41公顷，新修田间道路29.99公里；生产道路3.56公里，新建排水沟1.1公里，新建沟头防护1处；荒坡造林63.09公顷，荒沟造林99.26公顷，栽植行道树0.36公顷，村庄绿化林0.84公顷，庭院经济林1.51公顷。 | 数量指标：建设梯田总面积499.84公顷，治理面积,6.65万平方米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数271户、692人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 271 | 692 | 1214.37
81 | 2023年原州区三营镇东塬小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 561 |  | 原州区水务局 | 三营镇东塬村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增水土流失治理面积11.79平方公里。梯田提升改造70.96公顷，营造水土保持林291.91公顷，其中荒沟造林71.72 公顷，荒山造林220.19 公顷，栽植道路林2259株（折合面积2.03公顷），村庄造林3333株（折合面积3公顷），封禁治理811.62公顷；修建生产道路4.84公里，田间道路3公里，修建道路排水沟2.8公里、管桥10座，修建柳谷坊20座，设立封禁宣传牌3座，公示牌1座。 | 数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数383户、1302人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 383 | 1302
82 | 2023年原州区张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 669.25 |  | 原州区水务局 | 张易镇田堡村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积13.16平方公里。 其中：建设梯田总面积19.46公顷，土壤改良面积17.42公顷。新建生产道路3.76公里，新修道路排水沟（渠）1.07公里、过路涵管19座、漫水桥2座。新建护岸工程0.82公里，维修溢流堰1座。配套微型垃圾清运车6台，垃圾箱20个，化粪池6个。营造水土保持林184公顷，，地埂植物带1.34公顷。封育治理1113.02公顷，配套标识牌5块。 | 数量指标：治理面积13.16平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数746户、3355人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 746 | 3355
83 | 2023年原州区吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 510.43 |  | 原州区水务局 | 官厅镇程儿山村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积13.24平方公里。其中： 维修生产道路3.97公里，布设柳谷坊62座，营造水土保持林面积647.19公顷（其中：荒沟荒坡营造水土保持林403.66公顷，疏林地补植243.53公顷），栽植行道树1.2公里。封育治理676.82公顷，配套标识牌6块。 | 数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 492 | 1476
84 | 2023年原州区开城镇大马庄生态清洁小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 534.64 |  | 原州区水务局 | 开城镇大马庄村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理水土流失面积13.24平方公里。其中： 维修生产道路3.97公里，布设柳谷坊62座，营造水土保持林面积647.19公顷，栽植行道树1.2公里。封育治理676.82公顷，配套标识牌6块。 | 数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 324 | 1289
85 | 2023年原州区淤地坝维修养护 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 69 |  | 原州区水务局 | 开城镇大马庄村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 维修各淤地坝工程 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1534人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 410 | 1534
86 | 2023年原州区官厅镇张洪小流域综合治理项目 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 1112.3 |  | 原州区水务局 | 官厅镇刘店村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 新增治理规模面积为24.68平方公里。其中：梯田工程253.80公顷，配套机深翻和增施有机肥215.67公顷。配套田间道路15.23公里。新建生产道路8.75公里，新建排水沟0.46公里，新建生产桥5座，管涵2座。布设柳谷坊36座。安装潜水泵5台（套）。恢复人饮管道2.0公里。营造水土保持林总面积400.35公顷，栽植地埂紫花苜蓿25.86公顷，封禁治理1814.26公顷，配套公示牌1块，标志牌2块。 | 数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。 | 930 | 2882
（四） | 水利综合治理 |  |  | 5095
87 | 2022年续建宁夏清水河综合治理工程(原州区段) | 小型农田水利设施建设 |  | 400 |  | 原州区水务局 | 原州区头营镇、三营镇等 | 2022.3-12月 | 郭辉 | 1．防洪工程,(1)护岸工程。河道单侧砌护长3.11公里（2）高边坡治理工程。高边坡治理1处总长874米（3）巡护道路工程。新建泥结石道路长0.45公里。2生态修复与治理工程,（1）滨岸带建设工程。新建滩地生态修复工程2处，修复面积127.13亩，（2）生态治理工程。二营水库坝后滩区修复面积352.01亩。主河槽整治修复2处。
88 | 2023年宁夏清水河综合治理工程(原州区沈家河水库～沙葱沟段） | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 3000 |  | 原州区水务局 | 头营镇、三营镇 |  |  | 高边坡治理14处总长8.82公里，采用削坡加生态护坡措施。水生态修复与治理工程：新建沈家河水库左岸生态修复工程1处，
89 | 原州区2022年续建灌溉水源计量设施安装工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 495 |  | 原州区水务局 | 原州区头营镇、彭堡镇、中河乡、黄铎堡镇、三营镇等 | 2022.3-12月 | 郭辉 | 对1760处农业灌溉水源点进行监测，其中，地下水监测1744处（机井），地表水监测16处（渠道输水12处，压力管道输水4处），在机井管道上安装无线超声水表、无线电磁流量计1744套，渠道分水闸上安装自动化阀门12套，压力管道输水上安装4套无线电磁流量计。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1105人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 | 382 | 1105
90 | 2023年原州区三营镇段山洪沟综合治理工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 1200 |  | 原州区水务局 | 三营镇 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 保家沟沟口段砌护0.6公里，对丰台沟两侧进行削坡处理，并向上游延伸砌护0.15公里，王家山沟向上游延伸砌护0.15公里，孙家河东干渠至沙葱沟退水砌护2.0公里。 | 完成建设防火隔离带68.876千米。数量指标：建设防火隔离带68.876千米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资1400万元；社会效益指标：受益人数18户、75人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 18 | 75
（五） | 人居环境整治 |  |  | 735
91 | 2023年原州区人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 农业生产发展资金 | 735 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、开城镇 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 项目主要建设内容为“污水治理、垃圾处理”, 包括：生活污水管网的建设以及埋设管线过程的破坏修复，生活垃圾的处理。 | 总体目标：1、生活污水治理工程：建设内容包括彭堡镇姚磨村（1.2.3 组）、曹洼村（1.2.7.8组），开城镇和泉村（全村 7 个组）3 个村庄的污水主管网、末端污水处理设备及路面恢复。 2、生活垃圾处理工程 ：建设内容包括彭堡镇姚磨村、曹洼村，开城镇和泉村 3 个村庄 1360 户农户的院落 20L 双桶垃圾收集箱、6m³村级垃圾收集箱、小型垃圾转运车及勾臂车、垃圾分拣站 质量指标：实现姚磨村、曹洼村、和泉村的生活污水处理率达到 70%以上；使生活垃圾处理率达 90%左右，并力争建成3 个农村生活垃圾分类和资源化利用示范村。 时效指标：2023年12月30日前；项目年度投资2850万元；社会效益指标：受益人数3000人； 可持续影响指标：农村生态环境可持续发展服务对象满意度指标：100% | 1360 | 5440
（六） | 其他基础设施建设 |  |  | 8981.8
92 | 原州区重点林区防火隔离带建设项目 | 基础设施 | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴债券资金 | 1400 |  | 原州区自然资源局 | 原州区青石、叠叠沟、红庄、赵千户、东岳山、东马场林场 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区青石、叠叠沟、红庄、赵千户、东岳山、东马场6个林场重点林区建设防火隔离带68.876千米。隔离带采用天然砂砾路面，路基宽度4.5m，路面宽度4m。 | 完成建设防火隔离带68.876千米。数量指标：建设防火隔离带68.876千米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资1400万元；社会效益指标：受益人数18户、75人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 18 | 75
93 | 原州区2022年地质灾害治理项目（续建） | 基础设施 | 自治区财政衔接资金 | 223 |  | 原州区自然资源局 | 张易镇贺套村、毛庄村、驼巷村和开城镇和泉村、三十里铺、上青石村、下青石村 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在原州区张易镇贺套村、毛庄村、驼巷村和开城镇和泉村、三十里铺、上青石村、下青石村通过采取削坡减载、仰斜式挡土墙、仰斜式护坡墙、锚索肋板墙、截排水工程、防护栏、废弃窑洞回填对20处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理。 | 数量指标：对对20处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资200万元；社会效益指标：受益人数21户、80人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 21 | 80
94 | 原州区2023年地质灾害治理项目 | 基础设施 | 自治区财政衔接资金 | 2880 |  | 原州区自然资源局 | 原州区张易镇、开城镇 | 2023年3-10月 | 马文军 | 对张易、开城、头营、彭堡、河川、黄铎堡、官厅、中河、寨科、炭山、古雁街道办共10个乡镇1个办事处71处地质灾害隐患点进行治理，主要采取削坡减载、夯填窑洞、修建挡土墙、截排水渠、防护围栏等措施消除隐患。建设内容为土方开挖工程量163425立方米，窑洞、落水洞回填8250立方米，修建挡土墙5390米，排水沟12788米，防护栏4600米。 | 数量指标：实施地质灾害险点治理71处；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资2300万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 200 | 860
95 | 固原市原州区2023年国有林场巩固提升建设项目 | 基础设施 | 中央财政衔接资金 | 1050 |  | 原州区自然资源局 | 原州区马渠、赵千户、红庄林场 | 2023年3-10月 | 马文军 | 在国有林场新建光伏发电设施6513㎡，新安装空气源热泵供热系统29套，安装采暖设施 5006㎡，新建100立方米防火备用蓄水池2个，为保障性苗圃地配套节水灌溉设施378亩、建400立方米蓄水池2个。 | 数量指标：在国有林场新建光伏发电设施6513㎡，新安装空气源热泵供热系统29套，安装采暖设施 5006㎡，新建100立方米防火备用蓄水池2个，为保障性苗圃地配套节水灌溉设施378亩、建400立方米蓄水池2个；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资1050万元；社会效益指标：2023年受益人数16户、48人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 16 | 48
96 | 原州区2023年南部水源涵养林项目 | 生态修复 | 林业改革资金 | 3000 |  | 原州区自然资源局 | 原州区各乡镇及林场 | 2023年4-12月 | 马文军 | 实施未成林地改造及退化林修复6.0万亩，补植树种主要选用油松、樟子松、云杉、山楂、杜梨子、丁香、忍冬等。 | 数量指标：在原州区各乡镇及林场实施未成林地改造及退化林修复6.0万亩；质量指标：苗木成活率85%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资3000万元；社会效益指标：2023年受益人数50户、120人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 50 | 120
97 | 原州区2023年森林质量提升项目 | 生态修复 | 林业改革资金 | 100.8 |  | 原州区自然资源局 | 原州区官厅镇、东岳山林场、古雁岭管护站 | 2023年4-12月 | 马文军 | 实施森林质量提升0.4万亩。 | 数量指标：在原州区官厅镇、东岳山林场、古雁岭管护站实施森林质量提升0.4万亩；质量指标：苗木成活率85%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资100.8万元；社会效益指标：2023年受益人数11户、25人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 11 | 25
98 | 原州区2023年草原生态修复治理项目 | 生态修复 | 林业改革资金 | 328 |  | 原州区自然资源局 | 原州区三营镇、头营镇、炭山乡、寨科乡 | 2023年4-12月 | 马文军 | 实施草原修复治理0.4万亩，并对草原进行综合监测。 | 数量指标：在原州区三营镇、头营镇、炭山乡、寨科乡实施草原修复治理0.4万亩，并对草原进行综合监测；质量指标：工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资328.00万元；社会效益指标：2023年受益人数14户、23人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 14 | 23
四 | 巩固三保障成果 |  |  | 4788
（一） | 住房 |  |  | 120
99 | 危房改造项目 | 农村基础设施建设类 | 中央财政衔接资金 | 120 |  | 原州区住房城乡建设和交通局 | 12个乡镇 | 2023年1月-12月 | 李宗虎 | 实施农村危房改造建设40户
（二） | 雨露计划 |  |  | 950
100 | 雨露计划 | 雨露计划 | 中央财政衔接资金 | 950 | 2022年秋季和2023年春季每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元，2023年秋季开始每学期补助2000元 | 原州区乡村振兴局 | 原州区11个乡镇 | 2023.1-2023.12 | 白雪梅 | 用于补助脱贫户、监测帮扶户全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院在校学生2022年秋季和2023年春季每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元，2023年秋季开始每学期补助2000元秋季雨露计划按照国办标注时间当年补贴,剩余人和资金全部滚动至下一年和春季雨露计划人数一起申请资金同时予以补贴。 | 总目标：雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生2022年秋季和2023年春季每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元，2023年秋季开始每学期补助2000元数量指标：资助脱贫户及监测户中高职子女人数3700人; 质量指标：资助标准达标率100%; 时效指标：资助经费及时发放率100%;服务对象满意度指标：受助脱贫户及监测户满意度90% | 3700 | 3700
（三） | 安全饮水 |  |  | 3718
101 | 2023年原州区人饮养护维修工程 |  | 自治区财政衔接资金 | 512 |  | 原州区水务局 | 原州区 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 维修更换老化管道15公里，更换闸阀145套。维修检查井258座。
102 | 2023年原州区农村饮水入户及管道改造工程 |  | 自治区财政衔接资金 | 198 |  | 原州区水务局 | 原州区 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 维修老化管道7.2公里，冬季冻管8.675公里，自来水入户178户，新建室外取水井178座。
103 | 2022年续建三营镇团结村人饮提升改造工程 |  | 水利发展资金 | 305 |  | 原州区水务局 | 三营镇团结村 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 铺设管道68.73千米,新建200立方米调蓄水池1座，新建各类阀井134座，其中蓄水池进、出口控制阀井各1座、排气补气阀井2座、检查井3座、分水阀井25座、联户阀井102座;维修室外取水井860座;设置镇墩11座，管线桩30座。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数948人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 |  | 948
104 | 原州区2022年续建移民村产业园区人饮供水工程 | 小型农田水利设施建设 | 水利发展资金 | 123 |  | 原州区水务局 | 头营镇大疙瘩村、彭堡镇惠德村、 头营镇大北山村、黄铎堡镇和润村 | 2023.3-12月 | 郭辉 | 大北山村更换和建筑物工程两项。干管更换460米(De110PE管)，入巷管1803米。新建分水井11座(D=1.5米),水表井18座,物联网阀控DN20水表140个，穿路158处。惠德村铺设De90PE管道2041米;新建分水井2座,减压阀井1座，排气补气阀井 3座，镇墩4座。大疙瘩村铺设De9OPE管道(1.6MPa) 1795 米;新建闸阀井2座，排气补气阀井 1座，拉管1处，长154米。 | 质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1338人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。 |  | 1338
105 | 2023年原州区张易镇陈沟、毛庄等村管网改造工程 | 生态修复 | 水利发展资金 | 2580 |  | 原州区水务局 | 张易镇陈沟村、毛庄村 | 2023年3-10月 | 郭辉 | 陈沟村改造主管道69公里，入户管网改造13.8公里，毛庄村改造主管道54.6公里，入户管网改造10.92公里。其它村主管道改造15公里，入户管网改造10公里。 | 完成生态修复及功能提升82247平方米。数量指标：实施生态修复及功能提升82247平方米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资1150万元；社会效益指标：受益人数75户、300人；服务对象满意度指标：受益人口满意度85%。 | 75 | 300
五 | 就业培训项目 |  |  | 2363.8
106 | 2023年原州区乡村人才振兴农民科技教育培训项目 | 技术培训类 | 农村综合改革转移支付 | 358 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-11月 | 冯晓明 | 开展农村劳动力素质提升培训36期，共培训2000人；百万移民致富提升工程技术培训12期，培训学员600人，“田秀才、土专家”培育5期，共培训学员100人；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所，提升其教学功能和教学水平。 | 总体目标：结合当地主导特色农业产业及种养户的意愿，开展农村劳动力素质提升培训36期；百万移民致富提升工程技术培训12期；“田秀才、土专家”培育5期；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所。 数量指标：农村劳动力素质提升培训，培训学员2000人；百万移民致富提升工程技术培训，培训学员600人，“田秀才、土专家”培育，培训学员100人；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所，提升其教学功能和教学水平。 质量指标：参培人员结业率≥95%；项目验收合格率达到100% 时效指标：项目建设进度达到100%，项目资金拨付率≤100% 社会效益指标：提升田间学校教学功能和教学水平，通过培训让学员学到新技术、新方法，提高种养能力 | 2700 | 2700
107 | 2022年续建农村公益性岗位 | 公益性岗位 |  | 539.4 | 1091元/人 | 原州区人社局 | 原州区11个乡镇 | 2023.1.16-2023.9.15 | 薛国虎 | 按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排618个8个月公益性岗位。
108 | 2023年农村公益性岗位 | 公益性岗位 | 中央财政衔接资金 | 1466.4 | 1222元/人 | 原州区人社局 | 原州区11个乡镇 | 2023.08.01-2024.12.31 | 薛国虎 | 按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排1000个1年期公益性岗位。 | 通过安置公益性岗位，极大地缓解了十分突出的就业供需矛盾，为稳定和扩大就业起到了积极的作用。首先是缓解了农村监测帮扶户的就业和生活问题。 | 1000 | 3600
六 | 其他 |  |  | 125
109 | 2023年原州区健康饮茶送茶入户边销茶推广项目 | 其他 |  | 75 | 按照100元/人标准进行补贴，每人送2斤边销茶， | 原州区民族宗教事务局 | 原州区辖区内 | 2023年1月-12月 |  | 针对原州区三类监测帮扶对象（边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫不稳定户）共计1860户6968人（2022年10月份数据，此数据根据实际情况每月变动），预计所需资金75万元。按照100元/人标准进行补贴，每人送2斤边销茶，努力养成健康饮茶的良好习惯。
110 | 2023年原州区中河供销合作社 农资配送中心建设项目 | 其他 |  | 50 |  | 原州区供销社 | 原州区中河乡 | 2023.3-10月 | 陈锡龙 | 新建农资仓储255.90平米。 | 总体目标：计划新建农资仓储255.90平米。质量指标：验收合格率98%以上。时效指标：2023年10月底前完成项目年度投资50万元；社会效益指标：受益人数30人；服务对象满意度指标：95%以上。 | 10 | 30