## 项目任务清单(备用） (hidden)
附件1
原州区2020年统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 | [9 empty] | 填报日期： 2020.5.28 |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 资金来源 | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 年度任务 | 受益情况 |  | 备注
单位：万元 受益情况: 受益户数 | 受益人数
总 计 |  |  |  | 87511
农业农村局合计 |  |  |  | 27096
一、 | 2020年产业到户项目 |  |  | 11000
1 | 2020年农村产业扶贫到户项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 11000 | 露地蔬菜500元、马铃薯200元、蘑菇菌棒5元、肉牛3000元、基础母羊200元、猪500元、驴2000元、蛋鸡15元、中蜂500元、肉兔30元、养殖圈棚6000元、鸡舍8000元、猪舍3000元、青贮池5000元。 | 农业农村局 | 原州区黄铎堡镇陈庄村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 牛羊补栏、圈棚建设及马铃薯补贴等 | 计划种植马铃薯、露地蔬菜3.9万亩、蘑菇菌棒2.1万只、牛2.8万头、羊6.2万只、生猪7238头、生态鸡15万只、肉兔1.6万只、圈棚517栋等。 | 17100 | 66338
二 | 2020年产业发展项目 |  |  | 16096
(一) | 蔬菜产业 |  |  | 925
2 | 2020年露地冷凉蔬菜基地建设 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 400 | 育苗移栽每亩补贴400元，直播每亩补贴300元；家庭农场、合作社、企业流转土地种植蔬菜的，亩补贴不超过1500元。 | 农业农村局 | 彭堡镇姚磨村等乡镇村 | 2020.3 | 马志强 | 建设集中连片露地冷凉蔬菜4个万亩、10个千亩和2个百亩示范基地35000亩。每1000亩需带动10-15户建档立卡贫困户 | 建设露地冷凉蔬菜35000亩。 | 9450 | 38960
3 | 2020年设施蔬菜种苗补贴 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 500 | 种植瓜果类蔬菜每米补贴40元；菌类、叶菜类蔬菜每米补贴20元；新建设施拱棚园区种植按露地蔬菜基地每亩400元 | 农业农村局 | 头营、黄铎堡等11个移民园区日光温室 | 2020.3 | 马志强 | 头营、黄铎堡等11个移民园区日光温室移民园区1922栋日光温室和2个拱棚移民园区245栋拱棚。 | 日光温室1922栋和245栋拱棚。 | 2167 | 9200
4 | 2020年移民温室园区棚膜配套 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 25 |  | 农业农村局 | 原州区生态移民园区 | 2020.3 | 马志强 | 采购日光温室棚膜100吨 | 棚膜100吨 | 1010 | 3000
(二) | 草畜产业 |  |  | 6169
5 | 2019年见犊补母项目 | 农业生产发展类 | 产粮大县奖励资金 | 505 | 500元/头 | 农业农村局 | 原州区黄铎堡镇、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡 | 2019.3-2019.12 | 马志强 | 在原州区黄铎堡、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡（剩余行政村）完成见犊补母2.6412万头，每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元， | 在原州区黄铎堡、彭堡镇、三营镇、官厅镇、河川乡、寨科乡、官厅镇、头营镇、炭山乡完成见犊补母2.6412万头，每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元，本年度资金1000万元用于2.0万头补贴。 | 6000 | 2400
|  |  | 中央财政专项扶贫资金 | 495
6 | 2020年肉牛“见犊补母” | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1070 | 500元/头 | 农业农村局 | 原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇的151个行政村 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、完成2019年政策全覆盖后超额完成的6412头320.6万元的资金兑付；2、2020年，积极鼓励11个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良种犊牛进行登记造册建立档案，配套自治区专项资金1500万元，全年计划完成4.5万头， 每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元。 | 1、完成2019年政策全覆盖后超额完成的6412头补贴资金兑付。 2、2020年计划完成见犊补母4.5万头。 | 7100 | 28400
7 | 2019年饲草料加工调制项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1500 | 100元/吨 | 农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇151个行政村 | 2019.3-2020.4 | 马志强 | 原州区11个乡镇127行政村范围内实施户完成37.7万吨，其中粮改饲9.4万吨，农作物秸秆综合利用7.4万吨，粮改饲及秸秆综合利用项目外的饲草调制21万吨;全株玉米青贮、黄贮、苜蓿包膜青贮实际均按照100元/吨补贴。其中按照“填平补齐”原则，农作物秸秆综合利用项目补助差额每吨还需补助50元。 | 2019年原州区11个乡镇127行政村实施户总计完成37.7万吨，其中粮改饲9.4万吨，农作物秸秆综合利用7.4万吨，粮改饲及秸秆综合利用项目外的饲草调制21万吨;全株玉米青贮、黄贮、苜蓿包膜青贮实际均按照100元/吨补贴。完成2019年度下达1500万元资金的兑付。 | 2000 | 8000
8 | 2020年饲草料调制 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 2279 | 每吨补贴不超过100元，每户最多补贴3000元；包膜青贮≥30吨，每户最多补贴3000元。 | 农业农村局 | 原州区中河乡油坊村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、完成2019年12.73万吨补贴资金兑付。2、配套自治区农作物秸秆综合利用重点县项目资金1094万元在原州区范围内推广青贮（含包膜青贮）、黄贮等饲草调制20万吨以上，对单个实施主体利用水泥池子调制饲草≥50m3的每吨补贴不超过100元，每户最多补贴3000元；包膜青贮≥30吨，每户最多补贴3000元。 | 1、完成2019年12.73万吨1273万元补贴资金的兑付。 2、在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广青贮（含包膜青贮）、同时配套自治区农作物秸秆综合利用重点县项目推广黄贮等饲草调制技术，全年调制饲草20万吨以上，实施粮改饲项目及饲草配送中心除外。 | 3353 | 14100
9 | 2020年肉牛出户入场 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 120 | 肉牛出户入场300元/头；院落改造2000元/户 | 农业农村局 | 头营镇利民村 | 2020.3-2020.8 | 马志强 | 1、利民村肉牛出户入场。动员农户（贫困户达到40%以上）将肉牛出户入场“托管”到富民良种肉牛繁育场进行饲养。2、支持出户入场的农户将原肉牛养殖圈棚改造成蘑菇种植棚，且院内发展苹果、梨、花椒等庭院经济。 | 1、利民村肉牛出户入场。动员农户（贫困户达到40%以上）将肉牛出户入场“托管”到富民良种肉牛繁育场进行饲养。2、支持出户入场的农户将原肉牛养殖圈棚改造成蘑菇种植棚，且院内发展苹果、梨、花椒等庭院经济。 | 420 | 1680 | 修改建设内容
10 | 固原市“四个一”一棵草试验示范推广项目 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 200 | 试验示范区每亩补贴700元，推广种植区每亩补贴100元 | 农业农村局 | 头营镇、、黄铎堡镇、三营镇、官厅镇 | 2020.3-2020.11 | 马志强 | 1、原州区头营镇徐河村建设“一棵草”试验示范园区1个，总面积500亩；2、牧草示范推广面积16500亩。 | 建设“一棵草”试验示范园区1个500亩、牧草示范推广面积16500亩。 | 100 | 400
(三) | 农民科技教育 |  |  | 279
11 | 2020年原州区精准脱贫能力实用技术培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 100 | 500元/人 | 农业农村局 | 原州区彭堡镇申庄村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3-2020.12 | 马志强 | 采取入村入户、田间地头等培训方式，紧密结合特色产业及贫困户意愿，培训建档立卡贫困人口（含“十二五”移民）2000人，培训时间不少于5天，每人费用500元。 | 培训建档立卡贫困人口（2000人。 | 2000 | 8000
12 | 2020年高素质农民培育 | 技能培训 | 农业生产发展资金 | 179
(四) | 旱作农业 |  |  | 2264
13 | 2020年春秋覆膜 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 680 | 补贴50% | 农业农村局 | 原州区头营镇圆德村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 采购地膜1620吨。 | 采购地膜1620吨。 | 6700 | 10000
14 | 2020年残膜回收利用项目 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 500 | 残膜每吨补贴800元，颗粒每吨补贴500元，机械化回收每亩补贴28元。 | 农业农村局 | 原州区张易镇马场村等11个乡镇151个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 回收残膜4800吨，加工造粒1200吨，机械化回收2万亩。 | 回收残膜4800吨，加工造粒1200吨，机械化回收2万亩。 | 15000 | 20000
15 | 2020年推广旱作节水农业技术 | 农业生产发展类 | 农业生产发展资金 | 320
16 | 农作物秸秆综合利用 | 农业生产发展类 | 农业资源及生态保护补助资金 | 764
(五) | 地方特色产业 |  |  | 280
17 | 2020年原州区小杂粮项目 | 农业生产发展类 | 自治区专项扶贫资金 | 280 | 100元/亩 | 农业农村局 | 张易镇南湾村等10个乡镇27个行政村 | 2020.3 | 马志强 | 对在原州区内种植小杂粮、油料面积超过300亩、最小连片面积大于50亩的企业（合作社、大户）给予每亩100元补贴，每个种植主体补贴面积不得大于2000亩，全区补贴2.8万亩，带动全区种植小杂粮7万亩（含张杂谷13号免费供种1.6亩）、油料5万亩；每个主体带10个建档立卡户脱贫致富。 | 全区补贴小杂粮、油料面2.8万亩。 | 130 | 500
(六) | 农村改革与产业化经营 |  |  | 6179
18 | 2020年发展壮大村集体经济项目资金 | 壮大村集体收入 | 农村综合改革转移支付 | 2500 | 25个村，每村补助100万元 | 农业农村局 | 原州区各乡镇 | 2020.5 | 马志强 | 选取25个村进行扶持发展壮大村集体经济 | 25个村制定合理的实施方案，并按照实施方案进行实施
19 | 农田建设项目 | 基础设施建设 | 新增建设用地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 3679
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 自然资源局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 2668; 单位：万元 受益情况: 4135 | 12405
一 | 原州区贫困片区林业优势特色产业项目 |  |  | 2668
21 | 固原市原州区贫困村2020年“四个一”经济林示范推广项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 824 |  | 自然资源局 | 张易镇田堡村，开城镇柯庄村、冯庄村 | 2020.3 | 金琳 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩，其中柯庄村465.6亩，冯庄村325.4亩，张易镇田堡村533.3亩。 | 实施“四个一”经济林示范推广种植1324.3亩，其中柯庄村465.6亩，冯庄村325.4亩，张易镇田堡村533.3亩。 | 1094 | 3282
22 | 固原市原州区贫困村庭院经济林项目 | 农业生产发展类 | 中央财政专项扶贫资金 | 140 |  | 自然资源局 | 原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村 | 2020.3 | 金琳 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 为原州区河川乡、炭山乡、三营镇、彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、开城镇、中河乡、寨科乡9个乡镇29个贫困村采购红梅杏、山楂、大果榛子等庭园经济林苗木24.38万株。 | 3041 | 9123
23 | 六盘山重点生态功能区降雨量 400mm以上区域原州区2020年退化林分改造及补植补造项目 | 农业生产发展类 | 林业改革资金 | 1704 |  | 自然资源局 | 原州区各乡镇及林场 | 2020.4 | 金琳 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 在原州区各乡镇及林场实施退化林分改造及补植补造8.52万亩。 | 1200 | 3500
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 水务局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 7054; 单位：万元 受益情况: 7197 | 28689
一 | 高效节水灌溉 |  |  | 624
25 | 2019年彭堡镇别庄村高效节水灌溉续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 287 |  | 水务局 | 彭堡镇 别庄村 | 2020.4 | 戴培义 | 发展高效节水灌溉面积1600亩。 | 发展高效节水灌溉面积1600亩。 | 1506 | 6023
26 | 2019年原州区头营镇二营村高效节水灌溉续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 337 |  | 水务局 | 头营镇二营村 | 2019.11 | 戴培义 | 发展高效节水灌溉面积3200亩。 | 发展高效节水灌溉面积3200亩。 | 410 | 1836
二 | 水土保持 |  |  | 1490
27 | 2019年原州区炭山乡古湾坡耕地水土流失综合治理续建项目 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 112 |  | 水务局 | 炭山乡古湾村 | 2019.4 | 戴培义 | 新增水土流失治理面积10.67平方公里。其中，农田整治501.6公顷，田间道路30.1km，水土保持394.59公顷。 | 新增水土流失治理面积10.67平方公里。其中，农田整治501.6公顷，田间道路30.1km，水土保持394.59公顷 | 741 | 2978
28 | 2019年原州区淤地坝除险加固续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 1313 |  | 水务局 | 海坪村、黄堡村、盐泥、宋洼、驼巷、南湾、刘沟、李岔、新山村等 | 2019.9 | 戴培义 | 共计15座，每座坝均增设溢洪道一处（马家寨科、吴家沟、樊西堡、母家之沟、袁家洼子、马家洼子、包家川、黄花台等8座骨干坝、西沟、盐泥1号、盐泥2号、套马庄、驼羊沟、沟台2号等7座中型淤地坝） | 共计15座，每座坝均增设溢洪道一处（马家寨科、吴家沟、樊西堡、母家之沟、袁家洼子、马家洼子、包家川、黄花台等8座骨干坝、西沟、盐泥1号、盐泥2号、套马庄、驼羊沟、沟台2号等7座中型淤地坝） | 2431 | 9723
29 | 2019年淤地坝工程维修养护续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 65 |  | 水务局 | 上坪村、明川村、海坪村、南湾、盐泥、田堡、刘沟、新山村、申庄村等 | 2019.10 | 戴培义 | 维修马家寨科、北台、泉湾等淤地坝工程 | 维修马家寨科、北台、泉湾等淤地坝工程 | 1845 | 7377
三 | 山洪灾害防治项目 |  |  | 880
30 | 2019年原州区戴堡沟治理续建工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 880 |  | 水务局 | 三营镇 老三营 | 2020.3 | 戴培义 | 砌护沟道长0.93公里，重建生产道桥1座；丰台沟治理工程；砌护沟道长1公里，新建穿东干渠涵洞1座，新建入清水河陡坡1处，新建防汛道路0.7公里。新开挖导洪沟810米，陡坡1座 | 砌护沟道长0.93公里，重建生产道桥1座；丰台沟治理工程；砌护沟道长1公里，新建穿东干渠涵洞1座，新建入清水河陡坡1处，新建防汛道路0.7公里。新开挖导洪沟810米，陡坡1座 | 264 | 752
四 | 农村饮水安全提升巩固提升项目 |  |  | 4060
31 | 原州区2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 农村基础设施建设类 | 水利发展资金 | 4060 |  | 水务局 | 8个乡镇行政村 | 2020.4 | 戴培义 | 1、管网入户改造工程。铺设串巷管道149.6公里，入户管道493.72公里，入户改造工程4438户；新建调蓄水池6座，穿路拉管89.8公里，闸阀井42座，联户水表井825座，室外取水井4438座。安装水表4438块。 2、改造配套提升工程。新铺设管道10.5公里，更换管道51.9公里，配套改造蓄水池6座，穿路拉管30米，各类阀井1793座。 3、水源替换工程。水源替换工程3处，新建泵站2座，泵站前池2座，高位蓄水池2座，铺设扬水管道7公里，新建各类闸阀井16座，穿路拉管40座。 4、信息自动化工程。安装水厂及泵站监测设备4处，水质监测5处，配套完善区总调中心的业务应用系统和通信系统。 | 1、管网入户改造工程。铺设串巷管道149.6公里，入户管道493.72公里，入户改造工程4438户；新建调蓄水池6座，穿路拉管89.8公里，闸阀井42座，联户水表井825座，室外取水井4438座。安装水表4438块。 2、改造配套提升工程。新铺设管道10.5公里，更换管道51.9公里，配套改造蓄水池6座，穿路拉管30米，各类阀井1793座。 3、水源替换工程。水源替换工程3处，新建泵站2座，泵站前池2座，高位蓄水池2座，铺设扬水管道7公里，新建各类闸阀井16座，穿路拉管40座。 4、信息自动化工程。安装水厂及泵站监测设备4处，水质监测5处，配套完善区总调中心的业务应用系统和通信系统。 | 4438 | 15062
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 住房城乡建设和交通局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 39585; 单位：万元 受益情况: 102747.56 | 319622.64
一、 | 扶贫道路建设、水毁抢修工程项目 |  |  | 18318
（一） | 2019年扶贫村组道路续建项目 |  |  | 3289
32 | 炭山乡南坪村道一 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 193.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 炭山乡南坪村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.554公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.554公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 753 | 3000
33 | 原州区炭山乡古湾村三组至六组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 90.88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 炭山乡古湾村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.998公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.998公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
34 | 寨科乡东淌村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 299.46 |  | 住房城乡建设和交通局 | 寨科乡东淌村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.318公里，路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，水泥砼路面。 | 四级公路8.318公里，路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，水泥砼路面。 | 744 | 3000
35 | 头营镇大北山村道一 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 129.7 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.543公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.543公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 761 | 3000
36 | 头营镇大北山村道二 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 121.82 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.732公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.732公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 836 | 3500
37 | 头营镇大北山村道三 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 230.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.34公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.34公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 748 | 3000
38 | 头营镇大北山村道四 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 166.59 |  | 住房城乡建设和交通局 | 头营镇大北山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.537公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.537公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 739 | 3000
39 | 彭堡镇曹洼村等四个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 110.99 |  | 住房城乡建设和交通局 | 彭堡镇曹洼村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.238公里，路基宽度5.6/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.238公里，路基宽度5.6/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
40 | 彭堡镇杨忠堡村至硝沟村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 188.17 |  | 住房城乡建设和交通局 | 彭堡镇杨忠堡村、硝沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.463公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.463公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 997 | 4000
41 | 黄铎堡镇穆滩村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 197.85 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.287公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.287公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 986 | 4000
42 | 黄铎堡镇陈庄村至白河村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 265.39 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇陈庄村、白河村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.988公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路2.988公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 761 | 3000
43 | 黄铎堡镇何沟村至曹堡村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 126.57 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄铎堡镇何沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.411公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.411公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 752 | 3000
44 | 黄铎堡陈沟村扇子湾至阴洼村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 56 |  | 住房城乡建设和交通局 | 陈庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路2.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 196 | 800
45 | 河川乡康沟村等四个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 146 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村、寨洼村、母家沟村、上坪村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.868公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路3.868公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 503 | 2000
46 | 河川乡明川村等三个村庄村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 126.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 明川村、上台村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.212公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.212公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 508 | 2000
47 | 河川乡康沟村一组至二组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路3.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 297 | 1200
48 | 河川乡康沟村七组至八组村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 72 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 四级公路3.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，砂砾路面。 | 253 | 1000
49 | 官厅镇程儿山村道 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 133.38 |  | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇程儿山 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.083公里，路基宽度5.0/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路3.083公里，路基宽度5.0/4.5米，路面宽度4/3.5米，水泥砼路面。 | 625 | 2500
50 | 张易镇南湾村组扶贫道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 217.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 张易镇南湾村等 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路8.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 749 | 3000
51 | 中河乡丰堡村等三个村村间道路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 285.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 中和村、小沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.165公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路6.165公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/4/3.5米，水泥砼路面。 | 1004 | 4000
52 | 原州区宋洼村组道路、马场村高填土涵洞引道工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 42 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宋洼村、马场村 | 2019.8 | 刘晓军 | 乡村二级公路1.45公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 乡村二级公路1.45公里，路基宽度6.5/4.5米，路面宽度5/3.5米，水泥砼路面。 | 377 | 1500
（二） | 2019年续建扶贫道路建设项目 |  |  | 13000
53 | 原州区张易至上滩四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 575.93 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路7.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 四级公路7.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 752 | 3000
54 | 原州区张易至王套四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 605.18 |  | 住房城乡建设和交通局 | 张易村、毛庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 四级公路6.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，沥青砼路面。 | 499 | 2000
55 | 原州区张易至毛庄四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 462.7 |  | 住房城乡建设和交通局 | 毛庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路3.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路3.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 496 | 2000
56 | 原州区固将路至黄湾四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 577.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 闫关村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.6公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路4.6公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 623 | 2500
57 | 原州区贺套至三湾四好农村扶贫公路（田堡至贺套段） | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 891.85 |  | 住房城乡建设和交通局 | 田堡村、贺套村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路8.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 877 | 3500
58 | 原州区马庄至杨郎四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 719.26 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路8.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路8.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1746 | 7000
59 | 原州区杨郎至安家庄四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 508.94 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村、穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路4.4公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1251 | 5000
60 | 原州区三营至白土河四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 699.55 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新三营村、团结村、白河村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路6.8公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1987 | 8000
61 | 原州区固将路至南湾四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 1073.38 |  | 住房城乡建设和交通局 | 黄堡村、南湾村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路9.3公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路9.3公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 986 | 4000
62 | 原州区11个乡镇农村扶贫道路工程河川乡康沟至堡子洼公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 404.26 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路4.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路4.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 755 | 3000
63 | 原州区11个乡镇农村扶贫道路工程河川乡明川至上台公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 604.32 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上台村、明川村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路6.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 四级公路6.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，水泥砼路面。 | 739 | 3000
64 | 原州区张易驼巷三组至四组四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 135.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 驼巷村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路2.0公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 四级公路2.0公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 619 | 2500
65 | 原州区硝口至高庄洼公路 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 1858.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 硝口村、红崖村、上店村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路11.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面， | 四级公路11.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面， | 1752 | 7000
66 | 原州区彭堡至黄铎堡四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 1771.23 |  | 住房城乡建设和交通局 | 硝沟村、大疙瘩村、穆滩村 | 2019.8 | 刘晓军 | 三级公路6.95公里，路基宽度7.5米，路面宽度7米，沥青砼路面， | 三级公路6.95公里，路基宽度7.5米，路面宽度7米，沥青砼路面， | 3744 | 15000
67 | 原州区炭山小台子至新山扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 674.95 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新山村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面， | 四级公路5公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面， | 623 | 2500
68 | 原州区石庄至冯洼四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 脱贫攻坚地方债 | 632.05 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石庄村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路5.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 四级公路5.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米，水泥砼路面。 | 1496 | 6000
69 | 原州区中河至曹河四好农村扶贫公路 | 农村基础设施建设类 | 农村综合改革转移支付 | 804.6 |  | 住房城乡建设和交通局 | 中河村、黄沟村 | 2019.8 | 刘晓军 | 四级公路10.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 四级公路10.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，沥青砼路面。 | 1246 | 5000
(三) | 2019年续建道路水毁抢修工程 |  |  | 334 | [5 empty] | 贫困村道路水毁抢修工程
70 | 贫困村道路水毁维修工程 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 334 |  | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇贫困村 | 2019.8 | 刘晓军 | 农村道路修补路面，维修桥涵、边沟等共计325.27公里 | 完成农村道路修补路面，维修桥涵、边沟等共计325.27公里任务 | 11000 | 33500
（四） | 2020年扶贫道路建设 |  |  | 1695
71 | 原州区寨科乡上川崾岘至李岔湾农村公路 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 252 |  | 住房城乡建设和交通局 | 李岔村 | 2020.4 | 刘晓军 | 乡村二级公路1.5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 乡村二级公路1.5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 134 | 600
72 | 原州区红崖至沈家河农村公路（红崖至杨忠堡） | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 342 |  | 住房城乡建设和交通局 | 红崖、杨忠堡 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路3.266公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，沥青砼路面。 | 四级公路3.266公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，沥青砼路面。 | 450 | 2000
73 | 原州区11个乡镇农村扶贫公路炭山乡新山村道 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 688 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路7.308公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路7.308公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 245 | 1100
74 | 原州区11个乡镇农村扶贫公路寨科乡北淌村道 | 农村基础设施建设类 | 自治区专项扶贫资金 | 413 |  | 住房城乡建设和交通局 | 北淌村 | 2020.4 | 刘晓军 | 四级公路4.959公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 四级公路4.959公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥砼路面。 | 130 | 600
二、 | 联户巷道硬化项目 |  |  | 10874
（一） | 2019年续建扶贫连户巷道硬化项目 |  |  | 2572
75 | 三营镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 164.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 三营镇鸦儿沟村、华坪梁村、甘沟村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化华坪梁等村水泥砼路面巷道11500平方米，路面宽度2.5/3米，路面长4360米； | 硬化华坪梁等村水泥砼路面巷道11500平方米，路面宽度2.5/3米，路面长4360米； | 670 | 3315
76 | 黄铎堡镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 296 |  | 住房城乡建设和交通局 | 铁家沟村、白河村、黄湾村、三岔村、穆滩村、何沟村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化铁家沟村、白河村、三岔村等村水泥砼路面巷道9270.5平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度3500米； | 硬化铁家沟村、白河村、三岔村等村水泥砼路面巷道9270.5平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度3500米； | 1730 | 8810
77 | 头营镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 304.5 |  | 住房城乡建设和交通局 | 马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山村、利民村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山、利民村等村水泥砼路面巷道23600平方8600米 | 硬化马庄村、大疙瘩村、二营村、杨河村、大北山、利民村等村水泥砼路面巷道23600平方8600米 | 2300 | 11622
78 | 彭堡镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 145.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 杨忠堡村、别庄村、曹洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化杨忠堡村、别庄村、曹洼村等村水泥砼路面巷道11300平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度4250米 | 硬化杨忠堡村、别庄村、曹洼村等村水泥砼路面巷道11300平方米，路面宽度2.5/3米，路面长度4250米 | 580 | 2900
79 | 中河乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 154.4 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上店村、曹河村、小沟村、油坊村、黄沟村、红崖村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化上店村、小沟村、油坊村、黄沟村等村水泥砼路面巷道10535平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4052米 | 硬化上店村、小沟村、油坊村、黄沟村等村水泥砼路面巷道10535平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4052米 | 870 | 4385
80 | 张易镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 305.3 |  | 住房城乡建设和交通局 | 贺套村、毛庄村、张易村、红庄村、驼巷村、盐泥村、黄堡村、南湾村、田堡村、马场村、陈沟村、闫关村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化贺套村、毛庄村、张易村、盐泥村、黄堡村等村水泥砼路面巷道20035平方米， 路面宽度2/2.5/3米，路面长度7857米 | 硬化贺套村、毛庄村、张易村、盐泥村、黄堡村等村水泥砼路面巷道20035平方米， 路面宽度2/2.5/3米，路面长度7857米 | 2100 | 10500
81 | 开城镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 162 |  | 住房城乡建设和交通局 | 开城镇三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村、彭庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村等村水泥砼路面巷道12035平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4628米 | 硬化三十里铺村、二十里铺村、郭庙村、柯庄村等村水泥砼路面巷道12035平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度4628米 | 1042 | 5322
82 | 河川乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 269.8 |  | 住房城乡建设和交通局 | 康沟村、寨洼村、上坪村、上黄村、明川村、黄河村、骆驼河村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化康沟村、上坪村、明川村、黄河等村水泥砼路面巷道16000平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度5971米 | 硬化康沟村、上坪村、明川村、黄河等村水泥砼路面巷道16000平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度5971米 | 1468 | 7640
83 | 寨科乡扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 283.9 |  | 住房城乡建设和交通局 | 蔡川村、大台村、湾掌村、李岔村、东淌村、新淌村、刘沟村、中川村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化大台村、湾掌村、李岔村、东淌村等村水泥砼路面巷道20800平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度7861米 | 硬化大台村、湾掌村、李岔村、东淌村等村水泥砼路面巷道20800平方米，路面宽度2/2.5/3米，路面长度7861米 | 910 | 4860
84 | 炭山乡贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 310.3 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石湾村、炭山村、新山村、古湾村、南坪村、阳洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化石炭山村、新山村、阳洼等村水泥砼路面巷道24210平方米，路9139米 | 硬化石炭山村、新山村、阳洼等村水泥砼路面巷道24210平方米，路9139米 | 960 | 4900
85 | 官厅镇扶贫联户巷道硬化 | 农村基础设施建设类 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 175.6 |  | 住房城乡建设和交通局 | 刘店村、庙台村、石庄村、高庄村、后川村、官厅村、程儿山村、薛庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 硬化刘店村、庙台村、石庄村、后川村等村水泥砼路面巷道9722米，路面长度4861米 | 硬化刘店村、庙台村、石庄村、后川村等村水泥砼路面巷道9722米，路面长度4861米 | 550 | 2652
（二） | 2020年农村联户道路硬化工程 |  |  | 8302
86 | 2020年彭堡镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 352.83 |  | 住房城乡建设和交通局 | 蒋口村、杨忠堡村、申庄村、别庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路9.8公里2500平方米 | 新建3米以下农村联户道路9.8公里2500平方米 | 1875.72 | 6795.6
87 | 2020年河川乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 950.65 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上坪村、黄河村、海家坪村、母家沟村、骆驼河村、上台村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路22.4公里6900平方米 | 新建3米以下农村联户道路22.4公里6900平方米 | 1638.84 | 6729.24
88 | 2020年黄铎堡镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 车购税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 701 |  | 住房城乡建设和交通局 | 铁家沟村、白河村、穆滩村、何家沟村、丰泽村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路15公里37000平方米 | 新建3米以下农村联户道路15公里37000平方米 | 2484.72 | 9413.88
89 | 2020年三营镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 281.2 |  | 住房城乡建设和交通局 | 甘沟村、新三营村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路7.29公里总面积为13000平方米 | 新建3米以下农村联户道路7.29公里总面积为13000平方米 | 2790.48 | 8087.52
90 | 2020年头营镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 782.63 |  | 住房城乡建设和交通局 | 坪乐村、张崖村、大疙瘩村、马庄村、杨河村、二营村、冯洼村、大北山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路20.6公里52900平方米 | 新建3米以下农村联户道路20.6公里52900平方米 | 4325 | 12672
91 | 2020年张易镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央预算内投资用于“三农建设部分” | 1067.59 |  | 住房城乡建设和交通局 | 毛庄村、贺套村、田堡村、黄堡村、驼巷村、上马泉村、红庄村、盐泥村、宋洼村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路26.84公里69300平方米 | 新建3米以下农村联户道路26.84公里69300平方米 | 7935.48 | 28514.64
92 | 2020年中河乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 845.94 |  | 住房城乡建设和交通局 | 曹河村、黄沟村、红崖村、上店村、硝口村、小沟村、油坊村、中河村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路23.12公里58000平方米 | 新建3米以下农村联户道路23.12公里58000平方米 | 4594.8 | 17289.72
93 | 2020年炭山乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 963.35 |  | 住房城乡建设和交通局 | 石湾村、新山村、古湾村、南坪村、炭山村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户20.74公里53980平方米 | 新建3米以下农村联户20.74公里53980平方米 | 2060.52 | 8791.44
94 | 2020年寨科乡农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 911 |  | 住房城乡建设和交通局 | 新淌村、李岔村、湾掌村、蔡川村、刘沟村、北淌村、中川村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路20.58公里61700平方米 | 新建3米以下农村联户道路20.58公里61700平方米 | 2283.96 | 8983.8
95 | 2020年官厅镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 742.88 |  | 住房城乡建设和交通局 | 程儿山村、庙台村 、官厅村、刘店村、石庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路15.8公里44000平方米 | 新建3米以下农村联户道路15.8公里44000平方米 | 1637.16 | 5260.08
96 | 2020年开城镇农村联户道路硬化工程 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 702.93 |  | 住房城乡建设和交通局 | 上下青石村、郭庙村、双泉村、开城村、二、三十里铺村、柯庄村、彭庄村、黑刺沟村 | 2021.4 | 刘晓军 | 新建3米以下农村联户道路17.98公里总面积为44970平方米 | 新建3米以下农村联户道路17.98公里总面积为44970平方米 | 3428.88 | 15819.72
三、 | 2019年危房危窑改造续建项目 |  |  | 9393
97 | 2019年危房危窑改造续建项目 | 农村基础设施建设类 | 中央财政专项扶贫资金 | 5500 | 每户补助资金3万元 | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇153个行政村 | 2019年6月底 | 刘晓军 | 11个乡危房改造补助资金 | 11个乡镇危房改造补助资金 | 1981 | 7924
98 | 2020危房改造项目 | 农村基础设施建设类 | 农村危房改造补助资金 | 900 | 每户补助资金3万元 | 住房城乡建设和交通局 | 官厅镇等11个乡镇151个行政村 | 2020.4 | 刘晓军 | 11个乡镇300户危房改造补助资金 | 11个乡镇300户危房改造补助资金 | 300 | 1185
99 | 人均住房面积未达到脱贫攻坚标准补面积项目 | 农村基础设施建设类 | 农村危房改造补助资金 | 2993
四、 | 农村人居环境整治项目 |  |  | 1000
100 | 2020年农村人居环境整治项目 | 农村基础设施建设类 | 农业生产发展资金 | 1000 |  | 住房城乡建设和交通局 | 南坪村、中河村、油坊村、甘沟村、黑刺沟村、小马庄村、乔洼村、小沟村、高洪村、寇庄村、张易村、毛庄村 | 2020.4 | 刘晓军 | 垃圾治理 | 2020年10月完成垃圾治理 | 6500 | 24950
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 扶贫办合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 6080; 单位：万元 受益情况: 53780 | 197516
101 | 雨露计划 | 雨露计划 | 中央财政专项扶贫资金 | 1050 | 每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元 | 扶贫办 | 官厅镇等11各乡镇涉及的行政村 | 2020.3 | 张玉海 | 雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。 | 雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生每年3000元，分春秋两季补助，每次补助1500元。 | 2500 | 2500
102 | 干部培训 | 培训类 | 自治区专项扶贫资金 | 30 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11各乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海 | 扶贫部门干部、乡镇扶贫专干、贫困村干部及扶贫开发驻村工作队进行政策和业务能力拓展培训。 | 扶贫部门干部、乡镇扶贫专干、贫困村干部及扶贫开发驻村工作队进行政策和业务能力拓展培训。 | 25640 | 97508
103 | 扶贫贷款贴息 | 扶贫贷款 | 自治区专项扶贫资金 | 4500 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11个乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海 | 用于建档立卡户贫困户贷款贴息。 | 用于建档立卡户贫困户贷款贴息。 | 25640 | 97508
104 | 风险补偿金 | 风险补偿金 | 自治区专项扶贫资金 | 500 |  | 扶贫办 | 官厅镇等11个乡镇涉及的行政村 | 2020.1 | 张玉海
填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 序号: 人社局合计; 填报单位（盖章）： 固原市原州区扶贫领导小组办公室 资金规模: 1028; 单位：万元 受益情况: 4780 | 4780
一 | 精准脱贫能力技能培训 |  |  | 990
105 | 2019年续建精准脱贫能力技能培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 300 | 驾驶技能培训，C照3000元/人；B照以上(含B照)5000元/人；职业技能培训按等级、工种800－5000元/人。 | 人社局 | 11个乡镇 | 2020.6 | 赵向辉 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2100人（含驾驶员培训00人），财政涉农资金777万元，驾驶员培训对象年龄在18-50周岁，做到“应培尽培、应补尽补” | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2100人（含驾驶员培训800人），财政涉农资金777万元，驾驶员培训对象年龄在18-50周岁，做到“应培尽培、应补尽补” | 2100 | 2100
106 | 2020年精准脱贫能力技能培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 690 | 驾驶技能培训，C照3000元/人；B照以上(含B照)5000元/人；职业技能培训按等级、工种800－5000元/人。 | 人社局 | 11个乡镇 | 2020年全年 | 赵向辉 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2300人（含驾驶员培训），驾驶员培训对象年龄在18-50周岁。 | 围绕市场用工需求，对全区建档立卡贫困户（含“十二五”生态移民）中有培训能力和培训愿望的劳动力，全年开展职业技能培训2300人（含驾驶员培训），驾驶员培训对象年龄在18-50周岁。 | 2300 | 2300
二 | 脱贫致富带头人培训 |  |  | 38
107 | 2020年脱贫致富带头人培训 | 技能培训 | 自治区专项扶贫资金 | 38 | 1000元/人 | 人社局 | 11各乡镇涉及的行政村 | 2020年全年 | 赵向辉 | 致富带头人培训380人。结合“两个带头人”工程，主要培训能带动发展特色养殖、种植和贫困群众脱贫致富增收产业的各类合作社负责人、致富能人、返乡创业者、村组干部、大学生村官、退伍军人等有创业意愿的劳动者，集中培训时间不得少于10天，培训结束后，进行跟踪创业指导，并组织致富带头人对建档立卡贫困户进行跟踪服务和产业带动。 | 致富带头人培训380人。结合“两个带头人”工程，主要培训能带动发展特色养殖、种植和贫困群众脱贫致富增收产业的各类合作社负责人、致富能人、返乡创业者、村组干部、大学生村官、退伍军人等有创业意愿的劳动者，集中培训时间不得少于10天，培训结束后，进行跟踪创业指导，并组织致富带头人对建档立卡贫困户进行跟踪服务和产业带动。 | 380 | 380
发改局 |  |  |  | 4000
108 | 固原市原州区"十三五"光伏扶贫项目 | 资产收益扶贫 | 中央财政专项扶贫资金 | 4000 | 新能源发电补助每度电0.38元，上网电费每度电0.25元。 | 发改局 | 41个光伏扶贫村 | 2020.3 | 金占海 | 全区共建成总装机容量19.79MW的村级光伏扶贫电站41个，预计年发电收入1670万元，每个贫困村村集体净收入可达30万元以上，带动6524户贫困户受益。 | 全区共建成总装机容量19.79MW的村级光伏扶贫电站41个，预计年发电收入1670万元，每个贫困村村集体净收入可达30万元以上，带动6524户贫困户受益。 | 6524 | 6524
填表说明：
1、项目类别包括：农业生产发展类、农村基础设施建设类、雨露计划、扶贫贷款贴息、资产收益扶贫、壮大村集体收入、扶贫保、技能培训、扶贫产业担保基金和风险补偿金。
2、资金来源包括：中央20项、自治区17项、市级安排资金、县级安排资金。
3、补助标准：涉及到到户补助时填写，不涉及不填写。
4、实施地点：涉及到村到户项目，具体填写到村。
4、主要内容：填写项目实施主要内容；
5、年度任务：填写项目年度具体内容，涉及续建项目填写当年实施任务。
6、备注：如涉及项目资金的请注明是否为建档立卡贫困村、已脱贫销号村巩固提升工程 、有贫困人口的非贫困村；如涉及到户补助的请注明是否为建档立卡贫困户、非建档立卡贫困人口；如对农民专业合作组织 农业产业化龙头企业 致富带头人等支持的请注明是否与建档立卡贫困户建立密切的利益联系机制、是否为非建档立卡贫困人口

## 总任务清单
附件
原州区农业农村局2023年拟入库项目谋划清单
填报单位：固原市原州区农业农村局 时间：2022.10.15 单位：万元、户、人
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金来源 | 项目库资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 绩效目标 | 受益情况 |  | 备注
[12 empty] | 受益 户数 | 受益人数
合 计 |  |  |  | 73279.2
1 | 2022年设施蔬菜种植种苗补贴续建项目 | 种植业 |  | 650 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 2500 | 6500 | 2022年续建项目
2 | 2022年宁夏六盘山肉牛优势特色产业集群项目 | 养殖业 |  | 830 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2022年10月-2023-10月 | 冯晓明 | 肉牛良种工程补贴引进冻精2万支、建出户入场示范点3个、建饲草加工配送中心1个、建社会化服务站（点）4个、牛肉品牌宣传补贴1个，数字化牧场补贴1个、利益联结机制补贴2个共7个子项目 | 数量指标：完成进口西门塔尔优秀种公牛冻精引进20000支、出户入场示范点建设3个、饲草加工配送中心1个、社会化服务站（点）4个、肉牛品牌宣传1个、数字化牧场1个、利益联结机制2个。质量指标：良种覆盖100%；时效指标：项目任务完成率100%。成本指标：控制在预算内。经济效益指标：项目带动养殖户每头牛纯收入1500元；社会效益指标：标准化、规模化、组织化程度、辐射带动能力提升；生态效益指标：肉牛粪污资源化利用率92%； 满意度指标： 受益企业、合作社满意度、收益农户满意度均为95%。 | 800 | 2000
3 | 2022年饲草料加工调制续建项目 | 养殖业 |  | 1700 | 最高不超过100元/吨，每户最高补贴不超过3000元 | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2022.10月-2023.7月 | 冯晓明 | 原州区11个乡镇农户、合作社、企业补贴饲草料20万吨以上，2023年1月底完成建设任务的入户验收，2023年初进行补贴资金兑付。 | 总体目标：在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术，数量指标：全年调制饲草20万吨以上。质量指标：建立饲草调制登记验收档案1套，调制饲草优质率（≥95%）时效指标：入户验收于2023年1月底完成。项目年度投资1500万元；社会效益指标：受益人数2000人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 450 | 2000 | 受农作物生长周期限制，当年11月中旬才可入户验收，需跨年度实施。
4 | 2022年肉牛“见犊补母”续建项目 | 养殖业 |  | 674 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2022.1月-2023.3月 | 冯晓明 | 对原州区11个乡镇所有农户、养殖合作社。以“见犊补母”方式补贴基础母牛，实现“见犊补母”政策全覆盖，完成2022年下余13480头补贴资金的兑付。 | 总体目标：对原州区11个乡镇所有农户、养殖合作社。以“见犊补母”方式补贴基础母牛，实现“见犊补母”政策全覆盖，数量指标：完成2022年下余13480头补贴资金的兑付。质量指标：入户登记建档达到（100%）。时效指标：资金及时到位率（100%）、补贴资金及时兑付率（100%）。成本指标，674万元；社会效益指标：受益人数76500人；服务对象满意度指标：养殖户对项目补贴标准及服务满意度均达95%。 | 2000 | 8000
5 | 原州区2022年一二三产融合发展续建项目 | 产地初加工和精深加工 |  | 500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区中河蛋鸡产业园 | 2022.3-2023.11 | 冯晓明 | 建设年生产2.8万吨有机肥厂1座。其中：新建门式钢架结构有机肥处理棚1栋，面积1.3万平方米；消防水池1栋，体积288立方米；中央输送带100米；生产道路638.35米（6米宽沥青路面）；道路两旁栽植云杉160株，栽植河北杨320株；天然气管道2.4千米；输水管道589米（从消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条长水管）；厂区内配套给排水、供电、消防等附属设施。 | 总体目标：新建200万羽蛋鸡养殖粪污处理有机处理棚16178m2。质量指标：验收合格率100%；时效指标：完成及时率100%；社会效益指标：受益人数800人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 290 | 800 | 项目总资金需要2500万元，按照项目进度2022年暂列1000万元，剩余1500万元列入2023年续建
6 | 2022年农业高效节水灌溉续建项目 | 小型农田水利设施建设 |  | 5219 |  | 原州区农业农村局 | 三营镇、头营镇、黄铎堡镇、彭堡镇、中河乡、 | 2022.3-2023.11 | 冯晓明 | 在三营镇鸦儿沟、团结村改造提升高效节水灌溉面积5980亩黄铎堡镇曹堡、白河村，三营镇鸦儿沟、团结村改造提升高效节水灌溉面积3400亩。彭堡镇别庄、撒门村，中河乡丰堡、高坡村改造提升高效节水灌溉面积1577亩。头营镇南塬、三和村改造提升高效节水灌溉面积1746亩。三营镇甘沟村改造提升高效节水灌溉面积1276亩。头营镇南塬村改造提升高效节水灌溉面积1252亩。三营镇金轮、新三营、老三营、甘沟、鸦儿沟村改造提升高效节水灌溉面积4128亩。头营镇坪乐村新建高效节水灌溉面积2285亩。三营镇赵寺、华坪梁、老三营村改造提升高效节水灌溉面积2686亩。在黄铎堡镇黄铎堡村，头营镇马庄村改造提升高效节水灌溉面积1109亩。头营镇胡大堡、徐河村改造提升高效节水灌溉面积2215亩。彭堡镇曹洼、石碑村改造提升高效节水灌溉面积5865亩。 | 该项目为跨年度项目，总投资为13240.47万元，已到位4501万元，申请整合资金8739万元，其中2022年4885万元，2023年3854万元。总体目标：在三营镇鸦儿沟村、头营镇南塬村等5个乡镇31个行政村建设高效节水灌溉53889亩。质量目标：合格。时效指标：2023年10月20日。社会效益指标：受益人数2650户10600人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 2650 | 10600 | 项目预算总投资8739万元，按照项目工程进度2022年列入3520万元，剩余5219万元列入2023年续建
7 | 2023年产业到户项目 | 到户类产业 |  | 13000 | 露地蔬菜500元、马铃薯200元、蘑菇菌棒5元、肉牛3000元、基础母羊300元、绒山羊500元、猪500元、蜜蜂300元、青贮池5000元 | 原州区农业农村局 | 原州区黄铎堡镇陈庄村等11个乡镇148个行政村 | 2023.3-12月 | 冯晓明 | 对原州区11个乡镇脱贫户、监测帮扶户给予牛羊补栏、圈棚建设及马铃薯补贴等。 | 总体目标：计划种植马铃薯20369.6亩、露地蔬菜6326.5亩、购置蘑菇菌棒69400只；养殖牛32420头、羊64769只、绒山羊1434只、猪9107头、青贮池71座质量指标：验收合格率98%以上时效指标：2023年10月底前完成项目年度投资13000万元；社会效益指标：受益人数64870人；服务对象满意度指标：95%以上。 | 16944 | 64870
8 | 2023年露地蔬菜基地建设项目 | 种植业 |  | 1250 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡镇等 | 2023.1-10月 | 冯晓明 | 沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路—彭堡镇和固胡公路—银平公路2条产业带和彭堡、头营2个蔬菜小镇，建设马园村、彭堡村2个露地万亩冷凉蔬菜示范村和头营镇头营、二营、徐河、蒋河、杨郎，彭堡镇别庄、河东、蒋口、申庄、闫堡、姚磨、吴磨村，三营镇孙家河、华坪梁，官厅镇乔洼村，中河乡丰堡村，黄铎堡镇黄铎堡、金堡村18个千亩示范村，集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜50000亩。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡镇等乡镇集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜50000亩，平均亩产达到3500公斤，17.5万吨，产值达到2.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等700户2000人。 | 700 | 2000
9 | 2023年设施蔬菜种植种苗补贴项目 | 种植业 |  | 750 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇 | 2023.1-11月 | 冯晓明 | 彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 完成彭堡、头营、三营、中河、官厅、黄铎堡、开城等乡镇种植日光温室2950栋、8000亩，大中拱棚5000亩，平均亩产达到4000公斤，5.2万吨，产值达到1.1亿元。带动农户参与种植和蔬菜全产业链务工等2500户6500人。 | 2500 | 6500
10 | 2023年设施农业移民园区日光温室维修项目 | 产业发展 | 农业生产发展资金 | 3000 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、头营镇、黄铎堡镇 | 2023年5月--11月 | 冯晓明 | 维修日光温室350自然栋（折60米长标准栋380栋），其中：彭堡镇81自然栋（折60米长标111栋）；头营镇159自然栋（折60米长标准栋159栋）；黄铎堡镇110自然栋（折60米长标准栋110栋）。 维修标准：一是日光温室整栋维修270栋、二是后屋面维修110栋。 | （一）经济效益：维修日光温室380栋（60米标准栋），单栋产值2.2万元，总产值836万元，纯收入292.6万元。（二）社会效益：进一步改善设施农业基础设施面貌，提高设施农业综合生产能力，直接受益户350户805人以上。 （三）生态效益：过设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广标准化生产技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善。 | 350 | 805
11 | 2023年设施农业移民园区日光温室棚膜项目 | 种植业 |  | 89.7 | 农户每米出12元自筹款 | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇 | 2023.5--11月 | 冯晓明 | 采购日光温室棚膜45吨。 采购标准：三层EVA长寿消雾膜，质量符合国家GB/T2006标准，VA含量≥4%；拉伸强度（纵、横）≥17MPa;断裂伸长率（纵、横）≥350%；雾度≤30%；透光率膜≥87%，厚度0.12mm，风口膜、大膜单焊边，每卷长度、宽度根据农户需求而定。 | 经济效益：配套日光温室棚膜522栋，单栋产值2.2万元，总产值1148.4万元，年纯收入达到390.5万元。社会效益：进一步改善设施农业基础设施面貌，提质增效，提高设施农业综合生产能力，使宁南山区设施产业规模进一步扩大，可转移和解决农村剩余劳动力678人，社会效益明显。生态效益：通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。 | 522 | 1201
12 | 2023年脱毒马铃薯种薯繁育示范推广项目 | 种植业 |  | 295 | 马铃薯每粒补贴0.4万元；一级种薯繁育基地每亩补贴50元。 | 原州区农业农村局 | 全区11个乡镇 | 2023.3-12月 | 冯晓明 | 一是按照政府统一招标采购的方式，采购马铃薯原原种700万粒，免费向农户、家庭农场发放。二是支持有种薯繁育资质的企业建设一级种薯生产基地。 | 经济效益。通过实施项目，共建设种薯繁育基地4400亩，亩产平均亩产种薯2000公斤，总产种薯880万公斤。社会效益。该项目建成后，优质脱毒种薯大面积推广，可推动当地马铃薯品种结构调整和马铃薯产业化发展，使品种结构由原来的单一型向多样性发展，实现由数量型向质量效益型转变的目的。同时，主食化专用品种的示范推广种植，将加快我区种植业结构调整，深化马铃薯产业供给侧结构性改革，为马铃薯加工企业提供优质原料，保证了马铃薯系列产品开发和深加工的有效供给，实现农民增收、企业增效，带动地方经济发展。生态效益。本项目建设，将大面积进行良种繁育，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。采取平整土地、增施有机肥，测土配方施肥，地膜覆盖及残膜回收等技术措施，增加土地覆盖率，减少水土流失，促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置，提高农作物生产效益。 | 1400 | 4000
13 | 2023年化肥减量增效项目 | 种植业 |  | 80 | 化肥减35元/亩 | 原州区农业农村局 | 中河乡、寨科乡、河川乡、头营镇、彭堡镇、张易镇、三营镇、开城镇 | 2023.4-12月 | 冯晓明 | 一是建设化肥减量增效“三新”升级样板示范片面积2万亩；二是开展田间试验9个；三是开展农户施肥调查100户。 | 总体目标：一是打造化肥减量增效“三新”升级版示范片，施肥新技术、新产品、新机具示范面积2万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%；二是开展田间试验9个；三是开展农户施肥调查100户。 质量指标：测土配方施肥技术覆盖率≧90%； 时效指标：2022年12月30日前 社会效益指标：带动示范户400户，其中建档立卡80户，受益人数1000人；服务对象满意度指标：80% | 400 | 1000
14 | 2023年绿色蔬菜标准园建设项目 | 种植业 |  | 100 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡、头营镇。 | 2023.1-8月 | 冯晓明 | 彭堡、头营镇建设绿色蔬菜标准园2个。引进示范蔬菜优新品种12个、优新技术6项。 | 彭堡、头营镇建设绿色蔬菜标准园2个。引进示范蔬菜优新品种12个、优新技术6项。使蔬菜产品质量安全合格率达到98%、绿色高质高效生产技术集成应用率达到80%以上，机械化装备水平36%以上。 | 50 | 160
15 | 2023年原州区头营镇杨郎村瓜菜产业基础设施扩建项目 | 种植业 |  | 1614 |  | 原州区农业农村局 | 头营镇杨郎村。 | 2022.10月-2023.6月 | 冯晓明 | 扩建高标准连栋拱棚1000亩，建设瓜菜分拣、交易大棚8000平方米，配套自动化分拣包装设备2套。 | 总体目标：在杨郎村扩建高标准连栋拱棚1000亩，建设瓜菜分拣、交易大棚8000平方米，配套自动化分拣包装设备2套。质量目标：合格。时效指标：2023年6月20日。社会效益指标：受益人数100户300人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 100 | 300
16 | 2023年饲草料加工调制项目 | 养殖业 |  | 1700 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.10-2024.7月 | 冯晓明 | 在原州区11乡镇推广农作物秸秆青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术，全年调制饲草20万吨以上。按照100元/吨，每户不超过3000元的补贴标准，计划投入补贴资金1700万元。 | 总体目标：在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术。数量指标：全年调制饲草20万吨以上。 质量指标：建立饲草调制登记验收档案1套，调制饲草优质率（≥95%）时效指标：入户验收于2023年12月底完成。项目年度投资1500万元；社会效益指标：受益人数2000人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%） | 450 | 2000 | 受农作物生长周期限制，当年11月中旬才可入户验收，需跨年度实施。
17 | 2023年肉牛“见犊补母”项目 | 养殖业 |  | 4250 |  | 原州区农业农村局 | 原州区三营镇安和村村等11个乡镇153个行政村 | 2023.1-12月 | 冯晓明 | 在原州区11乡镇实施基础母牛扩群提质，实施“见犊补母”8.5万头、每头按照500元补助标准，计划投入补贴资金4250万元。 | 总体目标：在原州区11乡镇实施基础母牛扩群提质，实施“见犊补母”8.5万头、每头按照500元补助标准，计划投入补贴资金4250万元。数量指标：8.5万头；质量指标：入户登记建档达到（100%）。时效指标：资金及时到位率（100%）、补贴资金及时兑付率（100%）。成本指标，4250万元；社会效益指标：受益人数42000人；服务对象满意度指标：养殖户对项目补贴标准及服务满意度均达95%。 | 10000 | 42000
18 | 2023年改（扩）建滩羊肉加工营销冷链配送中心 | 养殖业 |  | 50 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 配套完善精深加工、冷链、销售设施（200平方米）和相关设备，开发适销对略产品、推进订单生产（年销售羊肉200吨），提升深加工和中高端市场开拓能力， | 总体目标：配套完善精深加工和冷链配送实施设备，开发适销对路产品，开拓中高端消费市场，提高产品附加值。数量指标：新（扩）建加工营销冷链配送中心1个，质量指标：配套营销加工精深加工和冷链设施设备，时效指标：项目在11月底前完成，成本指标：项目投资50万元，经济指标：滩羊养殖持续增长，社会指标，示范带动显著，生态指标：达到绿色环保，满意度达到95%以上。 | 10 | 40
19 | 2023年标准化羊场新（改扩）建项目 | 养殖业 |  | 100 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 新（改扩）建羊舍、运动场、草料棚、青贮池、隔离舍、消毒房、药浴池、堆粪场、办公室，并配套全日粮制备机、网络监控及办公电子等设备， | 总体目标：新（改扩）建羊舍、运动场、草料棚、青贮池、隔离舍、消毒房、药浴池、堆粪场、办公室，并配套全日粮制备机、网络监控及办公电子等设备，数量指标：新（改扩）建羊场5个以上；质量指标：达到标准化肉羊饲养管理水平，时效指标：项目在10月底前完成，成本指标：项目投资100万元，经济指标：羊养殖持续增长，社会指标，示范带动显著，生态指标：达到绿色环保，满意度达到95%以上。 | 25 | 100
20 | 2023年肉牛良种补贴项目 | 养殖业 |  | 140 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 引进肉牛良种冻精12万支、液氮2万立升，改良能繁母牛6.5万头以上，计划投入补贴资金140万元。 | 总体目标：采购液氮2万立升，用于2023年冻精贮存;采购冻精12万支于2023年12月完成，2024年投放后改良能繁母牛6.5万头。数量指标：采购液氮2万立升、冻精3万支。质量指标：液氮质量合格达到行业要求；冻精配种受胎率80%以上。时效指标：2023年12月底完成液氮、冻精采购，2024年12月底前完成改良投放。经济指标：养殖户增收2%以上；成本指标：140万元；社会效益指标：受益人数1200人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 300 | 1200 | 2023年完成液氮、冻精采购、冻精2024年1月份开始投放各冷配改良点。
21 | 2023年肉牛“出户入园”规模场建设项目 | 养殖业 |  | 5500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内 | 2023年1月-11月 | 冯晓明 | 选择具备建设条件的村建设肉牛规模养殖场5个，计划投入补贴资金5500万元。 | 总体目标：建设肉牛规模养殖场5个，数量指标：5个；质量指标：工程验收合格。时效指标：2023年11月底完成；成本指标：5500万元；社会效益指标：受益人数320人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 80 | 320
22 | 原州区2023年“粮改饲”项目 | 养殖业 |  | 500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内规模种养殖场、合作社、家庭农场 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 计划粮改饲种植面积5万亩、收贮优质全株玉米青贮13万吨，质量必须达到二级标准。按照每吨补助不高于50元，每个实施主体补助不超过50万元，计划投入补贴资金500万元。 | 总体目标：粮改饲种植面积5万亩，收贮优质全株玉米青贮13万吨；数量指标：种植面积5万亩、青贮13万吨：质量指标：达到二级标准。时效指标：2023年11月底完成；成本指标：500万元；社会效益指标：受益人数1400人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 350 | 1400
23 | 原州区2023年畜禽粪污资源化利用项目 | 养殖业 |  | 500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区内规模养殖场、合作社、家庭农场 | 2023年3月-10月 | 冯晓明 | 在原州区范围内持续提升养殖场畜禽粪污资源化利用设施设备建设、畜禽粪污集中处理能力。 | 总体目标：持续提升养殖场畜禽粪污资源化利用设施设备建设、畜禽粪污集中处理能力；数量指标：提升规模养殖场、合作社、家庭农场5个以上：质量指标：验收合格。时效指标：2023年10月底完成；成本指标：500万元；社会效益指标：受益人数1400人；服务对象满意度指标：社会公众或服务对象（≥90%）。 | 40 | 160
24 | 2023年原州区小杂粮（油料）种植补贴项目 |  | 农业生产发展资金 | 700 |  | 原州区种子管理站 | 原州区11个乡镇 | 2023年3月-11月 | 白永强 | 对在原州区内累计种植小杂粮（油料）超过300亩，最小连片面积超过50亩的种植主体给予每亩100元种植补贴（享受张杂谷免费供种的种植面积亩补贴100元，自行购种者亩补贴200元），每个种植主体最多补贴不超过2000亩。全区计划补贴面积65000亩，补贴资金700万元。每个种植主体需最少带动10户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户通过务工、地租等实现增收。 | 全区计划补贴面积65000亩，补贴资金700万元。通过务工、地租等形式带动350户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户增收，受益人数1050人。 | 350 | 1050
25 | 2023年原州区扩大春小麦种植项目 | 种植业 |  | 400 |  | 原州区种子管理站 | 原州区11个乡镇 | 2023年3月-11月 | 冯晓明 | 对在原州区内种植春小麦面积超过1亩以上的种植主体给予种植补贴，亩补贴200元。全区计划补贴20000亩，补贴资金400万元。种植100亩以上的种植主体需带动5户以上脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户通过务工、地租等实现增收。 | 全区补贴春小麦种植20000亩，补贴资金400万元。通过春小麦种植、务工、地租等形式带动100户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户增收，受益人数300人。 | 100 | 300
26 | 2023年原州区农业生产托管服务试点项目 | 农业社会化服务 |  | 1500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-12月 | 冯晓明 | 2023年度内完成托管服务面积26.48万亩，以粮食、蔬菜、青贮玉米等产业生产为补助对象，主要补助耕44.35万亩次、种8.5万亩次、防25.5万亩次、收21万亩次。 | 总体目标：2023年度内完成托管服务面积26.48万亩，聚焦优质粮食、蔬菜、饲草等特色优势产业生产，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，探索通过托管服务逐步解决撂荒弃租问题，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系。 数量指标：完成农业生产托管服务面积（万亩）≥8.9万亩。 时效指标：12月底全面完成项目建设 社会效益：服务小农户数量和服务规模经营水平稳步提高。 生态效益：适当改善生态环境。 满意度指标：新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度≧90%，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≧90%。 | 1320 | 3960
27 | 2023年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目 | 农业社会化服务 |  | 200 | 规范化创建单位奖补资金6万元/个。培育智慧型新型农业经营主体试点奖补资金50万元/个。标准化创建奖补资金6万元/个。区域性社会化服务组织联合社奖补资金25万元/个。联农带农示范单位奖补资金6万元/个。 | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-12月 | 冯晓明 | 对15家农民合作社和10家家庭农场进行规范化培育 | 总体目标：一是完成15家农民合作社规范化创建工作；二是完成10家家庭农场规范化创建工作。 数量指标：支持新型农业经营主体数量25（个）.质量指标：新型农业经营主体运营更加规范。时效指标：培训计划完成率100%。 时效指标：12月底全面完成项目建设。 成本指标：新型农业经营主体生产成本逐步降低。经济效益：新型农业经营主体成员收入进一步 增加。社会效益指标：推动新型农业经营主体高质量发展。 满意度指标：新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度≧90%，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≧90%。 | 500 | 1500
28 | 原州区2023年肉牛养殖社会化服务试点项目 | 农业社会化服务 |  | 200 | 一是农户向经营主体购买饲草和配方饲料的，按照不超过10%给与农户补贴，饲草每吨补贴100元，配方饲料每吨补贴300元。二是周边农户购买饲草和配方饲料的，经营主体向全区饲草料配送服务，在农户运输环节给予市场价格的20%补贴，配送范围在50公里内的，每吨饲草运输费用约50元，50-100公里内，每吨饲草运输费用约80元，配送范围在100公里以上，每吨饲草运输费用约120元。三是畜禽粪污的集中收集，支持经营主体按照市场价格收集周边农户畜禽粪污，对服务主体收缴养殖户畜禽粪便每方给予10元补贴。 | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年 | 冯晓明 | 选择2个肉牛规模养殖场开展养殖业社会化服务试点 | 完成2个肉牛规模养殖场开展养殖业社会化服务试点，通过项目实施，提升小农户的标准化饲喂水平，降低养殖投入成本，补齐我区肉牛产业发展短板，提高肉牛综合效益和竞争力，促进散养户与现代畜牧业有机衔接，促进现代畜牧业高效发展。 | 100 | 300
29 | 2023年发展壮大村集体经济项目 | 种植业 |  | 1600 | 35个村，每村补助100万元 | 原州区农业农村局 | 原州区河川乡黄河村、彭堡镇石碑村等5个乡镇16个村 | 2023.3-10月 | 冯晓明 | 选取河川乡黄河、明川、上台村，彭堡镇石碑村，三营镇马路村，黄铎堡镇曹堡、黄湾、三岔、白河、北庄、陈庄村，炭山乡张套、南坪、石湾、炭山、新山村，共16个村进行扶持发展壮大村集体经济 | 总体目标：给予16个行政村每村100万元扶持资金，通过实施扶持壮大村级集体经济项目，增加村集体经济收入，拓宽农民增收渠道，预计每村年收益达到5万元。 质量指标：扶持行政村的实施方案制定率达到100%，村级实施方案的通过率达到100%。 时效指标：资金拨付至“村财乡管”账户的及时率达到100%。 项目年度投资1600万元； 社会效益指标：受益人数4800户14400人； 服务对象满意度指标：参与扶持的行政村满意度达到80%以上，被扶持行政村的村民满意度达到80%以上。 | 4800 | 14400
30 | 2023年高标准农田建设项目（高效节水） | 小型农田水利设施建设 |  | 3000 |  | 原州区农业农村局 | 三营镇、头营镇、黄铎堡镇、官厅 | 2023.3-2024.6 | 冯晓明 | 新建高效节水灌溉工程2万亩。 | 总体目标：在三营、头营等4个乡镇建设高效节水灌溉20000亩。质量目标：合格。时效指标：2024年6月20日。社会效益指标：受益人数1050户4000人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 1050 | 4000
31 | 2023年现代高效节水农业项目 | 小型农田水利设施建设 |  | 4538 |  | 原州区农业农村局 | 三营镇、头营镇、黄铎堡镇 | 2023.3-2024.6 | 冯晓明 | 改造提升高效节水灌溉工程2.1万亩。 | 总体目标：在三营、头营等3个乡镇改造提升高效节水灌溉21000亩。质量目标：合格。时效指标：2024年6月20日。社会效益指标：受益人数1105户4200人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 1105 | 4200
32 | 2023年中央预算内高标准农田建设项目 | 小型农田水利设施建设 |  | 1500 |  | 原州区农业农村局 | 寨科乡、官厅镇 | 2023.3-2024.6 | 冯晓明 | 中央预算内旱作高标准农田建设5万亩。 | 总体目标：在寨科乡、官厅镇建设旱作高标准农田50000亩。质量目标：合格。时效指标：2024年6月20日。社会效益指标：受益人数1315户5000人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上 | 1315 | 5000
33 | 2023年全国第三次土壤普查项目 | 其他 |  | 1200 |  | 原州区农业农村局 | 原州区11个乡镇 | 2023.3-2023.11 | 冯晓明 | 在原州区境内进行全国第三次土壤普查。 | 总体目标：在在原州区境内开展全国第三次土壤普查。质量目标：合格。时效指标：2023年11月20日。社会效益指标：受益人数：原州区所有农户。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上
34 | 2023年原州区乡村人才振兴农民科技教育培训项目 | 技术培训类 |  | 358 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年3-11月 | 冯晓明 | 开展农村劳动力素质提升培训36期，共培训2000人；百万移民致富提升工程技术培训12期，培训学员600人，“田秀才、土专家”培育5期，共培训学员100人；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所，提升其教学功能和教学水平。 | 总体目标：结合当地主导特色农业产业及种养户的意愿，开展农村劳动力素质提升培训36期；百万移民致富提升工程技术培训12期；“田秀才、土专家”培育5期；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所。 数量指标：农村劳动力素质提升培训，培训学员2000人；百万移民致富提升工程技术培训，培训学员600人，“田秀才、土专家”培育，培训学员100人；新建农民田间学校2所，加强国家示范（优秀）农民田间学校建设2所，提升其教学功能和教学水平。 质量指标：参培人员结业率≥95%；项目验收合格率达到100% 时效指标：项目建设进度达到100%，项目资金拨付率≤100% 社会效益指标：提升田间学校教学功能和教学水平，通过培训让学员学到新技术、新方法，提高种养能力 | 2700 | 2700
35 | 2023年高素质农民培育项目 | 技术培训类 |  | 160 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年 4-11月 | 冯晓明 | 计划培育高素质农民500人。其中：培育经营管理型高素质农民200人、专业生产型高素质农民200人、技能服务型高素质农民100人。 | 总体目标：培育高素质农民500人，其中：培育经营管理型高素质农民200人，线下培训时间不少于8天（64学时），线上培训时间不少于24学时，全年跟踪服务不少于3次；培育专业生产型和技能服务型高素质农民300人（其中：专业生产型200人，技能服务型100人），年度线下培训时间不少于7天(56学时)，线上培训时间不少于8学时，全年跟踪服务不少于3次 数量指标：培育经营管理型200人、专业生产型200人、技能服务型100人。质量指标：建立 “一主多元”教育培训体系；时效指标：培训计划完成率100%，项目资金支付率≦100%。社会效益指标：培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，提升乡村农业产业化水平。满意度指标：参训学员在线评价比例≧85%，参训学员满意度≧85%。 | 500 | 1500
36 | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | 技术培训类 |  | 110 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年 5-11月 | 冯晓明 | 1、建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地； 2、推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率超过95%； 3、全区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示； 4、基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才； 5、实施农技推广服务特聘计划，招聘特聘农技员3-5名。 6、培育农业科技示范主体200户。 | 总体目标：建设2个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地；推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率超过95%；全区85%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示；基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才；实施农技推广服务特聘计划，招聘特聘农技员3-5名。数量指标：公开招聘特聘农技员3-5名，培育农业科技示范主体200户，1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，85%以上农技人员使用中国农技推广APP，建设2个集示范展示、培训指导等一体化的农业科技示范基地。质量指标：农业主推技术到位率≥95%。时效指标：11月底全面完成项目建设。满意度指标：农业推广服务对象满意度≧70%，农业科技示范主体满意度≧95%。 | 200 | 650
37 | 2023年旱作节水农业技术推广春覆膜项目 | 种植业 |  | 1500 |  | 原州区农业农村局 | 原州区头营镇大疙瘩等11个乡镇148个行政村 | 2023年3-5月 | 冯晓明 | 采购地膜2400吨。 | 总体目标：发放地膜2400吨 质量指标：验收合格率100% 时效指标：完成及时率100% 项目年度投资1500万元； 社会效益指标：受益人数20000人； 服务对象满意度指标：农户满意度90%以上。 | 7000 | 25000
38 | 2023年残膜回收利用项目 | 其他 |  | 666 |  | 原州区农业农村局 | 原州区头营镇大疙瘩等11个乡镇149个行政村 | 2023年3-11月 | 冯晓明 | 回收残膜7600吨，加工颗粒1900吨，企业改造升级一家 | 总体目标：回收残膜7600吨，加工颗粒1900吨，企业改造升级一家。质量目标：合格。时效指标：完成及时率100%。社会效益指标：受益人数20000人。服务对象满意度指标：满意度达到85%以上。 | 7000 | 25000
39 | 2023年原州区农产品质量提升项目 | 其他 | 中央财政衔接资金 | 205.5 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区 | 2023.3-10月 | 冯晓明 | 农产品质量安全检查；可追溯体系管理；承诺达标合格证推广；农产品质量提升认证；农业标准化制定推行；农产品宣传推介；预制农品开发。 | 开展农产品定量检测200个，企业自检3家4500个样品，11个乡镇网格化管理；新纳入可追溯管理10家并提供运维服务；认证绿色食品15个、有机农产品2个、良好农业规范4个、名优特新2个；制定县级农业生产行业标准3个；支持5家企业参加国内外大型农产品宣传推介会；鼓励2家企业开展预制农品研发生产。 | 50 | 200
40 | 2023年原州区中药材产业发展项目 | 其他 | 中央财政衔接资金 | 280 |  | 原州区农业农村局 | 原州区辖区 | 2023.3-10月 | 冯晓明 | 打造中药材产业现代化集散地；打造种植标准化示范基地；新品种、新技术展示园。 | 集中打造原州区现代化中药材集散地1个；推广种植标准化示范基地4个；建立新品种、新技术展示园1个。 | 20 | 100
41 | 2023年原州区病死畜禽无害化收集处理项目 | 其他 |  | 1200 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 | 2023.5-2023.10 | 冯晓明 | 1.新建病死畜禽无害化处理场一个，占地面积20亩，其中包括厂房、库房、职工生活用房、地下设备用房、综合办公用房；配套修建四周围墙及大门、地面硬化、厂区绿化等； 2.配备病死畜禽及动物源性废旧疫苗收集拉运车辆六辆； 3.办公所需的物资（电脑、打印机、无害化处理等制度的制作）； 4.配套建设11个乡镇病死畜禽及废弃动物源性疫苗药品收集暂存点、辖区4个屠宰场病死畜禽及摘除三腺收集暂存点； 5.项目实施后配套设施设备需求（无害化处理过程中所需的挖机、铲车等机械需求）。 | 有效防止动物疫情扩散，妥善解决病死畜禽污染环境问题，有效遏制病死畜禽流向市场，确保人民群众身体健康 | 23000 | 78000
42 | 2023年原州区人居环境整治项目 | 农村基础设施建设类 |  | 2850 |  | 原州区农业农村局 | 彭堡镇、开城镇 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 项目主要建设内容为“污水治理、垃圾处理”, 包括：生活污水管网的建设以及埋设管线过程的破坏修复，生活垃圾的处理。 | 总体目标：1、生活污水治理工程：建设内容包括彭堡镇姚磨村（1.2.3 组）、曹洼村（1.2.7.8组），开城镇和泉村（全村 7 个组）3 个村庄的污水主管网、末端污水处理设备及路面恢复。 2、生活垃圾处理工程 ：建设内容包括彭堡镇姚磨村、曹洼村，开城镇和泉村 3 个村庄 1360 户农户的院落 20L 双桶垃圾收集箱、6m³村级垃圾收集箱、小型垃圾转运车及勾臂车、垃圾分拣站。 质量指标：实现姚磨村、曹洼村、和泉村的生活污水处理率达到 70%以上；使生活垃圾处理率达 90%左右，并力争建成3 个农村生活垃圾分类和资源化利用示范村。时效指标：2023年12月30日前；项目年度投资2850万元；社会效益指标：受益人数3000人； 可持续影响指标：农村生态环境可持续发展。 服务对象满意度指标：100% | 1360 | 5440
43 | 2023年农村卫生户厕改造项目 | 农村基础设施建设类 |  | 1100 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 2023年改造农村户厕2000座。 | 总体目标：2023年改造农村户厕2000座，合理确定各乡镇改厕目标任务，因地制宜科学选择改厕模式，城郊村、乡镇政府驻地及中心村，建设完整下水道式厕所，卫生厕所基本普及；居住分散的村庄，大力推广钢筋混凝土三格化粪池和节水防冻型改厕技术，引导新改建厕所进院入室，卫生厕所愿改尽改；基础条件相对薄弱的村庄，卫生厕所普及率稳步提高。 时效指标：2023年12月30日前； 项目年度投资1100万元； 社会效益指标：受益人数8000人； 可持续影响指标：农村生态环境可持续发展。 服务对象满意度指标：100% | 2000 | 8000
44 | 2023年原州区农村热源清洁化改造项目 | 农村基础设施建设类 |  | 7000 |  | 原州区农业农村局 | 原州区 11个乡镇 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 采用空气源热泵，太阳能、电暖炕等多元化方式，对原州区农村6000万户分散供热设施进行清洁化改造。 | 总体目标：2022年全区实施生物质农村清洁能源供热改造项目6000户 时效指标：2023年12月30日前； 项目年度投资57000万元； 社会效益指标：受益人数24000人； 可持续影响指标：障广大群众温暖过冬、减少大气污染，优先利用可再生资源，加快提高清洁供暖比重，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖模式，实现环境可持续发展。 服务对象满意度指标：100% | 6000 | 24000
45 | 2023年原州区冬季清洁取暖项目 | 农村基础设施建设类 |  | 520 |  | 原州区农业农村局 | 三营镇、彭堡镇、中河乡 | 2023年1月-12月 | 冯晓明 | 2023年全区实施生物质农村清洁能源供热改造项目800户。 | 总体目标：2022年全区实施生物质农村清洁能源供热改造项目800户，其中:三营镇甘沟村389户，彭堡镇姚磨村287户，中河乡丰堡村124户。 时效指标：2023年12月30日前； 项目年度投资520万元； 社会效益指标：受益人数3200人； 可持续影响指标：障广大群众温暖过冬、减少大气污染，优先利用可再生资源，加快提高清洁供暖比重，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖模式，实现环境可持续发展。 服务对象满意度指标：100% | 800 | 3200