## 绩效自评表
宁夏清水河综合治理工程（沈家河水库～沙葱沟段）2022年建设项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 宁夏清水河综合治理工程（沈家河水库～沙葱沟段）2022年建设项目
主管部门及代码 |  |  | 原州区水务局 |  |  | 实施单位 |  | 原州区中小型水利建设项目办公室
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 2644 |  | 2204
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 中央水利发展专项资金1586万元，债券资金600万元，整合资金18万元。
其他资金
年度总体 目标 | 1、护岸工程。河道单侧砌护长3.11公里 |  |  |  |  | 完成单侧河岸砌护4.06m，其中沈家河水库左岸防护2.09公里，高边坡治理874米卡新建泥结石道路1.4公里，滨岸带建设工程。新建滩地生态修复工程2处，修复面积127.13亩，二营水库坝后滩区修复面积79.8亩。主河槽整治修复2处
2、沈家河水库左岸防护长2.17公里
3、高边坡治理工程。高边坡治理1处总长874米
4、巡护道路工程。新建泥结石道路长0.45公里
5、滨岸带建设工程。新建滩地生态修复工程2处，修复面积127.13亩。
6、二营水库坝后滩区修复面积352.01亩。主河槽整治修复2处
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （42分） | 数量指标 | 护岸工程。河道单侧砌护长3.11公里 | 2 | 3.11 | 4.06 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2 | 变更新增0.95km
|  |  | 沈家河水库左岸防护长2.17公里 | 2 | 2.17 | 2.09 |  |  | 2 | 实际长度2.09km
|  |  | 高边坡治理工程。高边坡治理1处总长874米 | 2 | 874 | 874 |  |  | 2 | 完成
|  |  | 巡护道路工程。新建泥结石道路长0.45公里 | 2 | 0.45 | 1.4 |  |  | 2 | 变更新增0.95km
|  |  | 滨岸带建设工程。新建滩地生态修复工程2处，修复面积127.13亩。 | 2 | 127.13 | 127.103 |  |  | 2 | 完成
|  |  | 二营水库坝后滩区修复面积352.01亩。主河槽整治修复2处 | 2 | 352.01 | 79.8 |  |  | 1 | 耕地性质做变更
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | 100 |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10 | 未完成竣工验收
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 10 | 100 | 100 |  |  | 9 | 变更后工期延长
|  | 成本指标 | 护岸工程补助标准（**万元/km） | 10 | 350 | 350 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （38分） | 经济效益 指标 | 改善区域内环境，提升农业生产产量 | 8 | 可提升 | 可提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 7
|  | 社会效益 指标 | 保护固胡公路（**处） | 4 | 2.17 | 2.09 |  |  | 4
|  |  | 改善交通条件（**处） | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  |  | 受益人数（**人） | 3 | 5000 | 5000 |  |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 改善环境（**处） | 10 | 2 | 2 |  |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | 15 | 15 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 20 | 96 | 95 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19
总 分 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。