## 林业草原生态保护恢复资金区域...
附表
林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 原州区2023年中央财政 林业草原改革发展资金草原生态修复治理 补助项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅资环处、林业和草原局规划财务处、草原湿地处 |  | 资金使用单位 | 原州区林业和草原局
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  | 年度资金总额： | 328 | 316.17 |  | 96.39%
|  | 其中：中央财政资金 | 328 | 316.17 |  | 96.39%
|  | 地方资金 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：退化草原生态修复治理4000亩，设置植被监测样地4处，宣传牌2块。划区轮牧示范点-围栏6060亩，设置双面宣传牌4块。草原综合监测1项。 目标2：项目验收合格率100%，工程质量合格。 目标3：2023年底完成总工程量的100%。 目标4：总投资328万元，2023年完成328万元。 目标5：2023年受益人数≥100人。 目标6：受益人口满意度80%。 |  |  | 目标1：头营坪乐村实施退化草原生态修复治理4000亩，设置植被监测样地4处，宣传牌2块。 目标2：炭山乡阳洼村实施划区轮牧示范点-围栏6060亩，设置双面宣传牌4块。 目标3：对全区草原进行综合监测1项。 目标4：总投资328万元，完成316.17万元。 目标5：2023年受益人数101人。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 退化草原生态修复治理面积（万亩） | 0.4 | 0.4
|  |  | 划区轮牧试验-围栏1项 | 6060亩 | 6060亩
|  |  | 草原综合监测1项 | ≥231个图斑 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率100%。 | 100% | 是
|  |  | 指标2：工程质量合格。 | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 指标1：2023年底项目建设内容完成率（%） | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：草原生态修复治理补助资金（万元） | 168 | 160.63
|  |  | 指标2：划区轮牧试验 | 150 | 145.61
|  |  | 指标3：草原综合监测(万元） | 10 | 9.933
|  | 经济效益指标 | 是否带动农民增收，提供牧草产量（是，否） | 是 | 是
|  | 社会效益指标 | 保护草地资源和人民财产安全 | （显著、一般） | 一般
|  |  | 增强群众保护草原意识 | 增强（较强、强） | 强
|  |  | 改善草原生态环境 | （显著、一般） | 一般
|  | 生态效益指标 | 对草原生态系统趋于稳定的影响 | 中长期 | 中长期
|  |  | 提高草原生态系统防范重大风险的能力 | （显著、一般） | 显著
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高草原植被综合盖度 | 提高 | 提高
|  |  | 指标2：生态文明考核数据支撑 | （显著、一般） | 一般
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥80% | ≥80%
说明 | 无