## Sheet1
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 | 原州区2024年度山洪灾害防治非工程措施项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张春
主管部门 | 固原市原州区水务局 |  |  | 实施单位 |  | 原州区水务局水利工程建设管理站
项目情况 （万元） | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  |  | 50 | 0 | 0
| 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0
| 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：升级维护预警广播系统112套 目标2：购置预警设备专柜10台 目标3：配备预警广播SIM卡112张 目标4：新建视频监控系统16套 目标5：宣传，印制山洪灾害宣传手册、明白卡4000本 目标6：培训，组织1次山洪灾害专业知识培训，共150人次 目标7:组织2次防御演练 目标8：修订山洪灾害重点防治区预案13个 目标9：配置物资设备。值班监测终端2台、8KW发电机6台、6寸排水泵6台、排水带400米、移动照明系统5台、强光LED工作灯100个、一体式雨衣400件、雨伞500把、雨鞋200双、帐篷30顶、防汛沙袋（40*80）10000条、防汛吨袋3000个、救生圈100个、救生衣200件、救生绳杆100个、救生绳200条。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差分析原因 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 升级维护预警广播系统（套） | 112 | 100% | 112
|  |  | 购置预警设备专柜（台） | 10 | 100% | 10
|  |  | 预警广播SIM卡（张） | 112 | 100% | 112
|  |  | 新建视频监控系统（套） | 16 | 100% | 16
|  |  | 印制山洪灾害宣传手册、明白卡（本） | 4000 | 100% | 4000
|  |  | 组织山洪灾害专业知识培训（次） | 1 | 100% | 1
|  |  | 组织防御演练（次） | 2 | 100% | 2
|  |  | 修订山洪灾害重点防治区预案（个） | 13 | 100% | 13
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |  | 100%
|  | 成本指标 | 项目总投资（万） | 119.66 |  | 119.66
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升山洪灾害防御能力 | 有效提升 |  | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 大于等于15年 |  | 大于等于15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区人口满意度 | 大于等于95% |  | 大于等于95%