## Sheet1
绩效目标自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 清水河流域（沈家河水库下游）水生态综合治理 |  |  | 项目负责人及电话 | 秦维斌
主管部门 |  | 固原市原州区水务局 |  |  | 实施单位 | 固原市原州区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 1926 | 827.41 | 10 | 42.96% | 96
|  | 其中：本年财政拨款 |  | 1926 | 827.41
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：河道疏浚面积5.71公顷 目标2：柳谷坊工程250座 目标3：滩地修复面积5.92公顷 目标4：巡护路造林面积1.96公顷 目标5：荒沟修复面积2302.95公顷 |  |  |  | 目标1：河道疏浚面积1.6公顷 目标2：柳谷坊工程230座 目标3：滩地修复面积2.1公顷 目标4：巡护路造林面积0.85公顷 目标5：荒沟修复面积650公顷 服务对象满意度达97%.完成年初设定的43%目标任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 目标1：河道疏浚面积5.71公顷 | 4 | 5.71公顷 | 1.6公顷 | 3.6 | 2024/9/15日开工，2026年1月29日完工，工期未到
|  |  | 目标2：柳谷坊工程250座 | 4 | 250座 | 230座 | 3.8
|  |  | 目标3：滩地修复面积5.92公顷 | 2 | 5.92公顷 | 2.1公顷 | 1.8
|  |  | 目标4：巡护路造林面积1.96公顷 | 2 | 1.96公顷 | 0.85公顷 | 1.9
|  |  | 目标5：荒沟修复面积2302.95公顷 | 8 | 2302.95公顷 | 650公顷 | 7.8
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | 100% | 100% | 9.5 | 工期未到
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率（≥100%） | 10 | 100% | 100% | 10 | 工期未到
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 10 | 1926 | 827.41 | 9.6 | 工期未到
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | / | 0 | / | / | 0
|  | 社会效益 指标 | 地方水环境、生态环境的改善 | 10 | 地方水环境、生态环境的改善 | 地方水环境、生态环境的改善 | 10
|  | 生态效益指标 | 植被覆盖增加、水土保持能力提高、生态系统稳定性增强 | 10 | 植被覆盖增加、水土保持能力提高、生态系统稳定性增强 | 植被覆盖增加、水土保持能力提高、生态系统稳定性增强 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限（≥20年） | 20 | 16 | 16 | 18
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95 | 97 | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96