## Sheet1
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 | 清水河流域（沈家河水库下游）水生态综合治理 |  |  | 项目负责人 |  | 秦维斌
主管部门 | 固原市原州区水务局 |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州区水务局
项目情况 （万元） | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  |  | 1926 | 827.41 | 42.96%
| 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1926 | 827.41 | 42.96%
| 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：河道疏浚面积1.6公顷 ， 目标2：柳谷坊工程230座 ， 目标3：滩地修复面积2.1公顷 ，目标4：巡护路造林面积0.85公顷 ，目标5：荒沟修复面积650公顷
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差分析原因 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：河道疏浚面积5.71公顷 | 5.71公顷 | 1.6公顷 | 完成部分工程量 | 2024/9/15日开工，2026年1月29日完工，工期未到
|  |  | 目标2：柳谷坊工程250座 | 250座 | 230座 | 完成部分工程量
|  |  | 目标3：滩地修复面积5.92公顷 | 5.92公顷 | 2.1公顷 | 完成部分工程量
|  |  | 目标4：巡护路造林面积1.96公顷 | 1.96公顷 | 0.85公顷 | 完成部分工程量
|  |  | 目标5：荒沟修复面积2302.95公顷 | 2302.95公顷 | 650公顷 | 完成部分工程量
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 未竣工 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 未竣工 | 无
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 小于等于1962万元 | 827.41万元 | 未竣工 | 无
| 效益指标 | 经济效益 指标 | /
|  | 社会效益 指标 | 地方水环境、生态环境的改善 | 地方水环境、生态环境的改善 | 提升山洪灾害防御能力 | 提升山洪灾害防 御能力
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 大于等于20年 | 大于等于20年 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区人口满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 大于等于95% | 无