## 2021年6月30日
附件2
2021年以工代赈项目进展情况调度表（截至2021年6月30日）
填报单位（盖章）：三营镇人民政府 |  |  |  | 填报日期：2021年7月7日 |  |  |  |  | 填报人：黑俊琳
序号 | 省份 | 年份 | 资金类型 | 下达的以工代赈中央资金额度 | 项目投资情况 |  |  | 项目进展情况 | [6 empty] | 用于支持易地扶贫搬迁安置点 配套建设项目情况 |  |  | 其中，农村公益性基础设施项目 | [10 empty] | 其中，农村产业发展配套基础设施项目 | [10 empty] | 主要建设内容及成果 | 备注
[5 empty] | 项目总投资 |  |  | 项目个数 | 形象进度 |  |  |  | 资金支付进度 |  | 项目个数 | 中央资金 | 整合其他资金 | 项目个数 | 中央资金 | 整合的其他资金 | 目前，已发放劳务报酬 |  | 目前，已吸纳农村群众务工情况 |  | 目前，已设置公益性岗位个数 |  | 目前，已组织开展劳动力技能培训情况 |  | 项目个数 | 中央资金 | 整合的其他资金 | 目前，已发放劳务报酬 |  | 目前，已吸纳农村群众务工情况 |  | 预计折股量化分红规模 |  | 组织开展劳动力技能培训情况
[6 empty] | 其中，实际用于实施以工代赈项目的中央资金 | 其中，以工代赈项目整合的其他资金 |  | 前期工作 | 主体施工 | 主体完工 | 建成投用 | 已支付资金总额 | 其中：已支付中央资金金额 | [7 empty] | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬 |  | 其中：易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  |  |  |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：易地搬迁安置社区或易地搬迁脱贫群众受益部分 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量
|  | 2020/2021 | （中央财政资金/ 中央预算内投资） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （个） | （个） | （个） | （个） | （个） | （万元） | （万元） | （个） | （万元） | （万元） | （个） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次） | （人次） | （人次） | （人次） | （个） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） | （31） | （32） | （33） | （34） | （35） | （36） | （37） | （38） | （39） | （40） | （41） | （42）
总计 | 固原市原州区三营镇 | 2021 | 140 | 140 | 153 | 140 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 95.6 | [14 empty] | 1 | 140 | 13 | 21 | 21 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 1.建设内容：原州区三营镇新三营村道路改造提升。拆除原面包砖铺装路面3095㎡，拆除原破损混凝土路面2453.5㎡，新铺设混凝土路面6013㎡；拆除源混凝土道牙1667m，新栽混凝土道牙2300m。 2.成果：①项目的建成，对于完善当地的基础设施，改善投资环境有重要意义。项目建成后能改善乡村面貌，提高投资者对新三营镇的印象，给新三营镇带来更多的投资机遇，改善其投资环境。②本项目的建设对三营镇内发展商贸旅游提供了基础条件。 ③公路建设会对地方经济产生带动作用，以工代赈的方式解决当地群众就地就业问题，使居民收入水平发生变化，促进影响区域内的基础经济发展。便利的交通运输条件可以扩大区域内经济布局及调整产业结构，同时也能带动信息、物资及人员的流动，以提高当地居民的整体素质，改善居民的生活环境。它的服务功能，在增强民族团结和社会稳定等方面会产生积极的影响。
1 | 固原市原州区三营镇 | 2021 | 140 | 140 | 153 | 140 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 140 | 13 | 21 | 21 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16
注：整合的其他资金，即以工代赈中央资金外其他各渠道资金，包括地方以工代赈专项资金、统筹整合的其他涉农资金、社会投资等；表间逻辑关系：（6）=（7）+（8），其中（7）=（20）+（31）、（8）=（21）+（32）；（9）=（19）+（30）；（16）≤（9）。

## 2021年9月30日
附件2
2021年以工代赈项目进展情况调度表（截至2021年12月7日）
填报单位（盖章）：三营镇人民政府 |  |  |  | 填报日期： |  | 2021-12-07 |  |  | 填报人： |  | 黑俊琳 | [5 empty] | 分管领导：马耀珍 柳佳伟
序号 | 省份 | 年份 | 资金类型 | 下达的以工代赈中央资金额度 | 项目投资情况 |  |  | 项目进展情况 | [6 empty] | 用于支持易地扶贫搬迁安置点 配套建设项目情况 |  |  | 其中，农村公益性基础设施项目 | [10 empty] | 其中，农村产业发展配套基础设施项目 | [10 empty] | 主要建设内容及成果 | 备注
[5 empty] | 项目总投资 |  |  | 项目个数 | 形象进度 |  |  |  | 资金支付进度 |  | 项目个数 | 中央资金 | 整合其他资金 | 项目个数 | 中央资金 | 整合的其他资金 | 目前，已发放劳务报酬 |  | 目前，已吸纳农村群众务工情况 |  | 目前，已设置公益性岗位个数 |  | 目前，已组织开展劳动力技能培训情况 |  | 项目个数 | 中央资金 | 整合的其他资金 | 目前，已发放劳务报酬 |  | 目前，已吸纳农村群众务工情况 |  | 预计折股量化分红规模 |  | 组织开展劳动力技能培训情况
[6 empty] | 其中，实际用于实施以工代赈项目的中央资金 | 其中，以工代赈项目整合的其他资金 |  | 前期工作 | 主体施工 | 主体完工 | 建成投用 | 已支付资金总额 | 其中：已支付中央资金金额 | [7 empty] | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬 |  | 其中：易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  |  |  |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：易地扶贫搬迁脱贫群众数量 |  | 其中：易地搬迁安置社区或易地搬迁脱贫群众受益部分 |  | 其中：针对易地扶贫搬迁脱贫群众数量
|  | 2020/2021 | （中央财政资金/ 中央预算内投资） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （个） | （个） | （个） | （个） | （个） | （万元） | （万元） | （个） | （万元） | （万元） | （个） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次） | （人次） | （人次） | （人次） | （个） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次） | （万元） | （万元） | （人次） | （人次）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） | （31） | （32） | （33） | （34） | （35） | （36） | （37） | （38） | （39） | （40） | （41） | （42）
1 | 固原市原州区三营镇 | 2021 | 140 | 140 | 153 | 140 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.2 | 138.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 140 | 13 | 24.8 | 1.08 | 38 | 7 |  |  | 38 | 7 | 1.建设内容：拆除原面包砖铺装路面3095㎡、拆除原破损混凝土路面2453.5㎡、新铺设混凝土路面6424㎡（其中设计硬化路面6013㎡，新增修补路面411㎡）、拆除原混凝土道牙1667m，新栽混凝土道牙1276.9m。 2.成果：①项目的建成，对于完善当地的基础设施，改善投资环境有重要意义。项目建成后能改善乡村面貌，提高投资者对新三营镇的印象，给新三营镇带来更多的投资机遇，改善其投资环境。②本项目的建设对三营镇内发展商贸旅游提供了基础条件。 ③公路建设会对地方经济产生带动作用，以工代赈的方式解决当地群众就地就业问题，使居民收入水平发生变化，促进影响区域内的基础经济发展。便利的交通运输条件可以扩大区域内经济布局及调整产业结构，同时也能带动信息、物资及人员的流动，以提高当地居民的整体素质，改善居民的生活环境。它的服务功能，在增强民族团结和社会稳定等方面会产生积极的影响。