原黄政发〔2022〕53号

黄铎堡镇和润村乡村振兴示范村建设

实施方案

为认真贯彻落实自治区党委关于实行百万移民致富提升行动的精神，按照原州区委、区政府工作要求，实现同乡村振兴有效衔接、全面推进和润村乡村振兴示范村建设，加快城乡一体化进程，彻底改善村民的居住和生活条件，进一步提升农村公共服务水平，现根据和润村实际情况，特制定本实施方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡村振兴战略总目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以建设乡村振兴示范村为导向，以农村垃圾及污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，以亮点示范为引领，扎实推进乡村振兴示范村建设，不断提升移民群众获得感、幸福感、安全感。

- 建设目标

一是巩固脱贫成果防返贫。按照“四个不摘”要求，继续实行“155”三级包抓责任、驻村帮扶机制。建立预警监测机制，全力做好重点人群的防返贫预警监测工作。二是改善人居环境增福祉。实施村道路硬化、路面铺设，集污管网建设、“厕所革命”、天然气主干道铺设、垃圾分捡站、砌筑“两小园”（小菜园、小果园）围栏；美化、亮化村主干道、巷道两侧墙面；实施68栋日光温棚提质改造；建成和润村老年饭桌及劳务信息服务站。三是加强基层治理促和谐。以新时代文明实践站为阵地，大力倡导农村喜事新办、丧事从简、破除陈规陋习，引领民风转变。切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，健全便民服务全程代办等制度，提升群众的幸福感和获得感。

三、建设内容

（一）“出户入园”项目。

1.建设背景：和润村养殖户276户，牛存栏1066头、羊存栏1099只，因村民居住区域集中容易发生人畜共患疾病；养殖分散成本较高，不能发挥集中养殖效益；生畜粪便造成环境污染与生态宜居不相符，实施出户入园项目势在必行。

2.投资预算：2022年计划实施“出户入园”养殖场建设，建地60亩、4栋标准牛棚、青贮池、粪便处理场、草料场，牛存栏1000头的养殖场，共需2000万元。

3.产生效益：达到美化移民户院内环境卫生，提升村民生活幸福感；统一品种、统一养殖、统一防疫，统一销售，养殖成本下降，利润提高，每头牛由年收益3000元增加至3500元，年预期增益50万元。

（二）湖羊场扩规项目。

1.建设背景：湖羊场2018年投资建成，占地20亩，建成标准化羊舍3座，设计存栏羊3000只，现存栏1024只，年净收益30万元左右。

2.投资预算：2022年计划增加基础母羊500只，每只2500元，共需125万元，每只羊收益500元，共计年增加收益25万元。

3.产生效益：带动周边养殖增收，达到村集体和村民双增收。村集体经济达到55万元，进行村民分红、慰问救助困难群众，开展公益事业，增强村民的获得感。

（三）160亩农田旱改水。

1.建设背景：和润村现有耕地360亩，其中200亩地已达到灌溉标准，160亩为旱地，人口多、土地少，亟待投入资金进行耕地改造升级。

2.投资预算：提质改造160亩农田：平整土地160亩，完成土方推运5.43万立方米，需要投资69.34万元；田间配套滴灌需要35.20万元；更换增压泵及配套设备需5万元。共需109.54万元。

3.产生效益：160亩旱地2021年亩产玉米500斤，周边水田亩产1800斤，旱改水后，每亩增收1820元（按每斤1.4元计），160亩年增收29万元。

（四）天然气入户项目。

1.建设背景：2021年天然气主管道已铺设，但未入户，为减少因村民用煤炭柴草造成环境污染，鼓励村民使用新能源。

2.投资预算：天然气入户费1200元，全村580户共计69.6万元。

3.产生效益：村民使用天然气后，减少环境污染，防止煤烟中毒，降低生活成本，提高生活质量，增加村民生活安全感。

（五）户内环境整治。

1.建设背景：2021年全村580户建成“两小园”（小花园、小果园）围栏，2022年计划提升两小园建设效果，拆除、改造村民院内乱搭乱建如出户入园后的废弃牛棚、水厕改造后废弃的旱厕等。

2.投资预算：改建或拆除580户院内牛棚、旱厕等，督促两小园种植果树、蔬菜，户均需资金1000元。共需资金58万元。

3.产生效益：通过集中整治，院内脏、乱、差状况得到彻底改善，布局更加合理，环境得到大力改善，村容村貌整体提升。

（六）新时代文明实践站。

1.建设背景：依托“新时代文明实践站”，大力开展志愿服务，强化爱心超市积分制，定期奖励尊老爱幼、道德模范，环境整治示范户，激发了村民投入农村发展新活力，提升乡风文明建设。

2.投资预算：依托移风易俗积分制，奖励光荣户，每季度奖励20户，每户500元；年终奖励20户，每户500元。共需资金5万元。

3.产生效益：进一步构建遵纪守法、邻里和睦、尊老爱幼等文明乡风，确保村民安居乐业、生活富裕。

四、保障措施

一是统筹谋划，科学布局。按照“因地制宜、配套建设、科学发展”的原则，征求多方意见，科学统筹计划村发展规划，科学有序的确定建设发展，满足符合乡村振兴建设规划需求，符合和润村发展需求。

二是严格落实，逐项推进。按照和润村乡村振兴建设项目内容，逐项落实规划目标，建立健全工程质量安全监督制度，项目建设过程严把质量，严格按照建设基本程序做好规划项目立项批复，招投标、施工、竣工结算等任务，确保项目取得既定成效。

三是合理布局，突出特色。结合本地区位实况，充分发挥本村发展优势，科学合理布局，突出美丽乡村特色，达到经济实用、美丽宜居的目的。

附：黄铎堡镇和润村乡村振兴示范村建设领导小组

固原市原州区黄铎堡镇人民政府

2022年4月24日

附件：

黄铎堡镇和润村乡村振兴示范村建设领导小组

组  长：张兴龙   党委副书记  包片领导

副组长：苗永俊   和润村党支部书记  村委会主任

成  员：朱学峰   和润村驻村第一书记

马国栋   和润村村委会副书记、副主任

马继霞   和润村包村干部

余正林   和润村村级报账员

丁奎花   和润村综合干事

马晓萍   和润村综合干事

米永军   和润村村监会主任