原黄政发〔2022〕52号

黄铎堡镇丰泽村乡村振兴示范村建设

实施方案

为认真贯彻落实自治区党委关于实行百万移民致富提升行动的精神，按照原州区委、区政府工作要求，实现同乡村振兴有效衔接、全面推进原州区黄铎堡镇丰泽村乡村振兴示范村建设，加快城乡一体化进程，彻底改善村民的居住和生活条件，进一步提升农村公共服务水平，现根据丰泽村实际情况，特制定本实施方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡村振兴战略总目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以建设乡村振兴示范村为导向，以农村垃圾及污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，以亮点示范为引领，扎实推进乡村振兴示范村建设，不断提升移民群众获得感、幸福感、安全感。

- 建设目标

紧紧围绕加大产业扶持、落实就业帮扶、补齐基础设施短板、提升公共服务水平、改善优化人居环境、健全完善保障体系、依法加强基层治理、推进精神文明建设等专项提升，精准施策、整体推进创建乡村振兴示范村建设，确保村容村貌明显改善，生态建设有序推进，基础设施建设短板加快补齐，自主致富能力稳步增强，基层治理全面有效，乡村文明程度整体提高，基层党建稳步提升，高质量发展基础进一步夯实，人均可支配收入明显增加。

- 建设内容

- （一）加大产业扶持力度。计划持续推进实施到户产业项目，预计补贴牛360头，共计108万元，预计补贴羊450只，共计13.5万元；对166栋日光温室、40栋拱棚进行维修，配套配齐棚膜206卷，预算资金为12万元；计划对11栋日光温棚实施保温被800米，预算投入2.4万元。

- （二）精准落实就业帮扶。依托村劳务信息服务站拓宽就业渠道；实施技能培训1期50人；应用公益性岗位机制，确保每户一人有固定工作岗位，期限一年，每人每月岗位服务补贴996元。

- （三）补齐基础设施短板。综合治理村庄内外沟渠田林路；改造维修老化破损基础设施；天然气、雨水、污水管网入户全覆盖；建设物流配送站点、综合生活超市等便民生活服务设施；根据区域面积及布局实施“亮化”工程。立柱、围墙维护维修；安装太阳能路灯。实施立柱维修49户，砌筑围墙80米。计划实施天然气入户185户，预计投入165万元。

- （四）全面提升公共服务水平。幼儿园、公共文化室、卫生室、综合服务中心等公共服务设施的短板弱项进行补齐；不断完善老年饭桌（日间照料中心），公共卫生厕所1座100平米40万。设置垃圾投放点1处。幼儿园基础设施维修改造350平米44万元；对活动阵地进行维修改造（破损墙面维修、屋顶防水处理、室内制度布设上墙、配套设施完善）265万元。

- （五）改善优化人居环境。配套建设生活垃圾、污水收集处理设施；完善生活垃圾收运处置体系；健全人居环境设施管护机制；水冲式厕所全覆盖，对户用问题厕所进行摸排，并落实边查边改；建设院两小园154个，每户种植桃树各三颗共计462株；实施村旁、路旁、宅旁等栽花，美化工程，并对原有绿植进行修剪，以梯田式修整；建立健全长效网格化清洁管护机制，并对四级网格员进行月度考核，推进双桶垃圾分类工作；完善乡村道路建设、绿化提升；建设庭院内外“两小园”；设置道路指示牌。重点整治地段计划，一是重点整治地段为:蔬菜大棚区域、村人居点主干道、中黑公路等地段及丰泽村175户常住农户房前屋后院落卫生进行整治。二是具体整治计划二月份整治三组142-180号常住户共35户，三月份整治二组74-115号常住户共35户，四月份整治一组1-39号常住户共35户，五月份整治一组40-47号常住户，二组133-140常住户共35户，六月份整治二组118-134号常住户，三组181-207号常住户共35户。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制。进一步提高思想认识，完善工作机制，同心协力、同频共振推进移民闽宁示范村创建工作；加强与帮扶部门协同联动，确保各项工作“环环相扣”。

- （二）聚焦重点内容，体现示范作用。找准功能定位，明确主攻方向，因地制宜，补短板、强弱项、增动能，推进硬件设施和软实力同步提升。坚持整体风貌改善和主导产业培育并重，内外兼修，将丰泽村打造成既有颜值担当、又有发展品质的闽宁示范村。

- （三）实施挂图作战，加快项目建设。制定详细的工作推进方案，聚焦目标内容，明确工作标准，形成项目清单。把任务逐项分解，落实到具体干部，做到各项工作有人牵头、有成员参与、有目标要求、有完成时限，做到工作量化到位、任务分解到位、责任落实到位。

- 附件：黄铎堡镇丰泽村乡村振兴示范村建设领导小组

（此页无正文）

固原市原州区黄铎堡镇人民政府

2022年4月24日

附件：

黄铎堡镇丰泽村乡村振兴示范村建设领导小组

组  长：张鹏君   党委委员  副镇长  包片领导

副组长：马志学   丰泽村党支部书记、村委会主任

成  员：杨廷贵   丰泽村驻村第一书记

杨付海   丰泽村村委会副主任

齐文龙   丰泽村包村干部

苗彩霞   丰泽村党支部副书记

丁正一   丰泽村村级综合干事

兰晓虹   丰泽村村级报账员

马国宝   丰泽村村监会主任