原黄政发〔2022〕51号

黄铎堡镇何家沟村乡村振兴示范村建设

实施方案

为认真贯彻落实区委、区政府关于乡村振兴战略的总体部署，扎实推进我镇何家沟村乡村振兴示范村建设，紧紧围绕乡村振兴战略总目标，加快城乡一体化进程，不断增强群众内生发展动力和整体发展水平，发挥示范引领作用，结合何家沟村实际，特制订本实施方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡村振兴战略总目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以建设乡村振兴示范村为导向，以农村垃圾及污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，以亮点示范为引领，扎实推进乡村振兴示范村建设，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

二、建设目标

紧紧围绕加大产业扶持、落实就业帮扶、补齐基础设施短板、提升公共服务水平、改善优化人居环境、健全完善保障体系、依法加强基层治理、推进精神文明建设等专项提升，精准施策、整体推进创建乡村振兴示范村建设，确保村容村貌明显改善，生态建设有序推进，基础设施建设短板加快补齐，自主致富能力稳步增强，基层治理全面有效，乡村文明程度整体提高，基层党建稳步提升，高质量发展基础进一步夯实，人均可支配收入明显增加。

三、建设内容

（一）产业发展方面。打造500亩枸杞采摘园。抓好劳务产业，按年龄阶段划分，输出务工人员390余人次；建设肉牛养殖场，肉牛养殖达到2090头，增长10%，预计2022年村集体经济收入达到20万元以上，农民人均可支配收入达到15283元，增长8%。

（二）环境整治方面。美化亮化路段3公里，预算支出4.5万元（约1500平方米，每平米30元)；绿化西山路1.5公里；硬化枸杞基地3米路1.9公里，联户3米路2公里，预算投入资金195万（50万/公里）。围绕解决“六堆七边一顶”问题，对全村401户常住户，分片区、定指标，逐家逐户整改，保证每月完成100户，争取前半年彻底解决何家沟村脏乱差现状；由公益性岗位每日12:00-2:00利用垃圾车，将401户农户生活垃圾运至垃圾处理点。

（三）“两小园”建设方面。一是何家沟村示范路两侧每200米建设“两小园”，涉及户数65户，每户30米，共计1950米，预算投入15.6万元（每米80元）。其中果园8户，400平方米，种植红梅杏、苹果等经济林树种；菜园57户，2850平方米，种植黄瓜、辣椒、西红柿等蔬菜；已建成4个小菜园，20个小花园，188平方米，种植多年生花卉等，购置花种子资金预计0.5万元。

（四）党建方面。实施党建引领“三治融合”（村民自治、乡村法治、乡村德治），充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，基层党组织达到4星级。

（五）乡村治理方面。加强精神文明建设，充分发挥新时代文明实践站和“一约四会”作用，加大对高额彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等不良风气治理，彩礼控制在5万元以内；落实“五进”宗教活动场所常态化机制,推动宗教事务依法开展。推进“雪亮工程”建设，整合视频监控资源。

四、保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制。成立包片领导任组长，村党支部书记任副组长，驻村工作队和村两委班子成员、包村干部为小组成员的领导小组，进一步统一思想，提高思想认识，完善工作机制，加强对示范村建设的领导，加强与帮扶部门协同联动，确保各项工作“环环相扣”。

（二）聚焦重点内容，体现示范作用。找准功能定位，明确主攻方向，因地制宜，补短板、强弱项、增动能，推进硬件设施和软实力同步提升。要坚持整体风貌改善和主导产业培育并重，内外兼修，将何家沟村打造成黄铎镇具有带动性的示范村。

（三）突出项目带动，营造良好氛围。以项目为抓手，从产业发展、生态环境、基础设施、乡风文明、公共服务、乡村治理等方面入手，健全投入保障机制，明确责任人，确保示范项目建设落到实处。深入开展“卫生光荣户”“最美庭院”等农村精神文明创建活动，发挥示范带动作用，为乡村振兴凝聚正能量，调到广大群众的积极性、主动性、创造性。

附件：1.黄铎堡镇何家沟村乡村振兴示范村建设领导小组

2.黄铎堡镇何家沟村乡村振兴示范村建设项目节点计划安排表

固原市原州区黄铎堡镇人民政府

2022年4月24日

附件1：

黄铎堡镇何家沟村乡村振兴示范村建设

领导小组

组  长：任小蓉   党委委员  副镇长  包片领导

副组长：何学礼   何家沟村党支部书记、村委会主任

成  员：刘德海   何家沟村驻村第一书记

妥志林   何家沟村驻村工作队员

闫利兵   何家沟村包村干部

李占军   何家沟村党支部副书记

何  通   何家沟村村委会副主任

杨应虎   何家沟村综合干事

马  梅   何家沟村报账员

马英和   何家沟村村监会主任

金学梅   何家沟村村监会成员