关于印发2024年农业产业化融合发展

有关项目方案的通知

各县（区）农业农村局：

为认真贯彻落实自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》和固原市农业农村局《关于印发〈自治区2024年第一批财政支农项目实施方案〉的通知》精神，保证各项支农项目落实落细，现将《2024年固原市农产品加工（含预制菜）项目实施方案》《2024年固原市农业多功能拓展项目实施方案》印发你们，请各县（区）按照方案要求认真组织实施，并于3月29日前报送项目申报资料。

附件：1.2024年固原市农产品加工（含预制菜）项目实施方

案

2.2024年固原市农业多功能拓展项目实施方案

（此件公开发布）

固原市农业农村局

2024年3月19日

附件1

2024年固原市农产品加工（含预制菜）

项目实施方案

为深入贯彻落实《自治区人民政府办公厅关于支持农产品加工业高质量发展政策的意见》（宁政办规发〔2022〕5号）《自治区人民政府办公厅关于印发加快推进预制菜产业高质量发展实施方案的通知》（宁政办规发〔2023〕5号）和固原市《农产品加工高质量发展实施方案》精神，大力发展农产品精深加工，抢抓预制菜产业发展新机遇、培育新动能、开拓新赛道，加大农产品加工新技术、新工艺、新设备、新产品科技攻关，引导农产品加工企业引进国内外先进设备和技术，降低农产品加工物耗能耗，全面提升农产品加工企业技术装备水平，推动我市农产品加工业高质量发展，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察宁夏重要讲话精神，全面落实区上、市党委农村工作会议和2024年《政府工作报告》精神，按照全区农业农村局长会议部署要求，以推动农产品加工业高质量发展为主攻方向，大力实施农产品加工业提升行动，着力扶持重点特色优势产业、重点优质企业、重点加工环节，支持农产品加工企业改造升级装备、开展产品研发和科技攻关，加快培育一批新业态、新技术、新模式支撑的农产品加工和预制菜骨干企业，引领农村一二三产业融合发展，助力提升乡村产业发展水平。

二、基本原则

（一）广泛参与、突出重点。充分发挥市场的资源配置作用，鼓励新型经营主体积极参与，重点探索建立“五特”产业和农产品加工长效机制，延长产业链条，统筹推进产后初加工、精深加工、综合利用加工无缝衔接、协调发展。

（二）科学布局、把握“五好”。坚持“五特”产业优先、项目布局合理、加工规模适宜的原则，保证项目实施主体与当地农作物产量和经济发展的适应性好；与当地广泛使用的加工技术装备的融合性好；与当地农作物的产后加工要求同步性好；与优质、高效、先进、环保要求的契合性好；与补短板、强弱项、立标准、树标杆的导向性好。

（三）强化管理、提高效能。各县（区）农业农村局要按照“全面推进、突出特色、示范引领”的思路，指导企业开展农产品加工装备改造升级，重点在农产品加工关键环节集中发力，充分发挥示范引领和辐射带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。

三、实施内容

（一）扶持对象

在固原行政区域内注册登记，主导产业、加工技术符合国家和区、市产业政策导向，节能环保和安全生产等符合国家和区、市相关规定，会计信用、纳税信用和社会信用良好，依法规范缴纳各项社会保险的农业产业化龙头企业。在2022-2024年开展加工技术装备改造升级内容的企业中，选择具有成长性较好、科技含量较高、加工规模较大、市场竞争力较强、利益联结机制较好的优质农产品加工企业进行扶持，三年内已享受同类项目补助的企业不在扶持范围内。

（二）扶持环节

1.引进加工技术装备。新投资引进国内外成套先进技术装备，设备总投资达到400万元以上，以市场为导向扩大生产规模、新建智能装备、智能生产、智能管理、智能应用等项目，整体技术装备水平和生产效率全面提升，建成投产的企业。

2.技术装备改造升级。围绕产业关键加工技术环节，改造技术装备总投资达到300万元以上，开展加工结构改造、技术改造、智能改造、绿色改造，提升企业技术装备、技术创新、现代化水平的企业。

3.加工装备研发创制。加工装备研发创制总投资达到200万元以上，新（扩）建技术研发中心及质检中心，开展新产品、新技术研发，取得自有知识产权，组装创制科技含量高、应用范围广、节粮节水节能加工工艺及装备，实现生产应用的企业。

（三）补助标准

具备农产品加工装备改造升级项目扶持环节至少1条的农产品加工装备改造项目，采取“以奖代补”方式，在全市范围内评选6个农产品加工装备改造升级项目，重点支持科技含量高、辐射带动能力强、社会贡献大的农业产业化龙头企业，每个给予以奖代补资金50万元，奖补资金共300万元。对聚集“五特”产业，科技装备领先、示范引领突出、联农带农富农成效明显、市场竞争力强的预制菜加工企业给予优先倾斜。

（四）实施程序

1.企业申报（2024年3月）。企业对照项目申报具体条件，认真填写《2024年固原市农产品加工（含预制菜）技术装备改造升级项目申报表》（见附件），并附相关证明材料，提交至县（区）农业农村局。

2.审核推荐（2024年4月）。各县（区）农业农村局对申报资料的真实性、完整性进行审核确认，并以正式文件报送推荐报送至固原市农业农村局，市农业农村局进行现场查验复审，并将结果在全市范围内公示无异议后，严格按照1:2的比例择优推荐报送至自治区农业农村厅。

3.项目评定（2024年5月-6月）。自治区农业农村厅成立全区农产品加工装备改造升级项目评审工作领导小组和专家评审小组，对申报材料进行初审，初审后组成专家评审验收工作组对全市推荐的项目进行现场查验复审，按照现场复审和专家评审等环节进行赋分，根据综合评定排名先后，提出项目补助建议名单。

4.资金拨付（2024年6月-9月）。项目补助建议名单在宁夏农业农村厅官网公示5个工作日，公示无异议后，固原市农业农村局按照财务程序将奖补资金拨付至项目实施企业。

四、保障措施

（一）加强组织领导。固原市农业农村局成立由局分管领导任组长，乡村产业发展科为成员的项目实施工作领导小组，加强对项目实施的指导和监督。各县（区）农业农村局成立相应的工作领导小组，精心组织、统筹安排、严格标准，确保各环节工作依法有效开展。

（二）严格监督管理。要严格执行财政支农项目资金预算管理要求，及时跟进项目实施进度，加强工作督导和后续监管，按时完成项目执行和资金支付，确保各项工作落到实处、见到实效。

（三）强化宣传引导。要认真总结和提炼项目实施的具体做法、典型经验和取得的成效，充分利用报刊、电视、网络等媒体进行宣传推广，切实营造农产品加工业高质量发展的良好氛围。

附件：1.1.2024年固原市农产品加工（含预制菜）装备改造

升级项目申报材料

1.2.2024年固原市农产品加工（含预制菜）装备改造升级项目申报表

1.3.2024年固原市农产品加工（含预制菜）项目绩效目标

表

附件1.1

2024年固原市农产品加工（含预制菜）装备

改造升级项目申报材料

企业名称：

通讯地址： 市 县（市、区）

联 系 人：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

填报日期： 年 月

企业申报材料目录

1.2024年固原市农产品（含预制菜）加工装备改造升级项目

申报表；

2.企业营业执照复印件；

3.市、县（区）主管部门的审核推荐函；

4.企业装备改造升级后的指标运行情况（从经济效益、社会效益、生态效益等方面进行阐述，2000字左右，配有与文字相应的图片说明和证明复印件）；

5.经会计事务所审计的近两年审计报告复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表，审计报告中技术装备投入须单独归集，第一年投资建设的企业只提供当年报表）；

6.能够证明符合申报条件的有关资料和证明复印件；

7.企业真实性声明（承诺书）。

附件1.2

2024年固原市农产品加工（含预制菜）装备

改造升级项目申报表

企业名称
企业地址
邮政

编码
农业产业化龙头企业级别（国家级、

自治区级、市级）
主营产品
法人代表
电话
手机
联系人
电话
手机
传真
电子

邮箱
2023年营业收入

（万元）
农产品销售收入或

交易额（万元）
产能

利用率（%）
线上销售收入

（万元）
营业收入提升（万元）
加工装备改造升级

总投资金额（万元）
申报项目资金

（万元）
在生产经营中研发投入占比（%）
企业自评结果

及意见

企业法人签字（盖章）： 年 月 日

县级农业农村局

意见

（盖章）

年 月 日
市级农业农村局

意见

（盖章）

年 月 日
附件1.3

2024年固原市农产品加工（含预制菜）项目

绩效目标表

项目名称	2024年固原市农产品加工（含预制菜）项目
固原市主管部门	固原市农业农村局	项目实施期	2024年
市县财政部门	固原市财政局	市县主管部门	固原市农业农村局
资金情况

（万元）	年度资金总额：	300
其中：中央补助
财政拨款	300
其他资金
年度总体目标	在全市范围内择优评选6家符合农产品加工装备改造升级项目评定条件的

农产品加工企业

绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	评选符合项目评定条件的农产品加工企业（家）	6
质量指标	各类项目验收合格率	100%
时效指标	项目任务和资金支付完成时限	2024年12月31日前
效益

指标	经济效益	农产品加工（含预制菜）企业营业收入	提高
农产品加工（含预制菜）企业总产值	提升
社会效益	农产品加工企业带动农户数	增加
可持续影响	农产品精深加工程度	提高
农产品加工转化率	提高
满意度

指标	服务对象

满意度	企业满意度	90%以上
附件2

2024年固原市农业多功能拓展项目实施方案

为促进农村一二三产业融合发展，加快构建现代乡村产业体系，发挥农业多种功能，提升乡村多元价值，在固原市实施农业多功能拓展项目，特制定本方案。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实区、市党委农村工作会议精神，立足新时代新征程农业农村工作发展要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，以提升乡村产业发展水平为重点，促进农村一二三产业融合发展，推动休闲农业提档升级，优化创业创新生态环境，打好乡村全面振兴漂亮仗，奋力绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

二、主要目标

通过实施休闲农庄改造提升工程和农村创业创新基地评选项目，培育一批具有较高知名度、美誉度和市场影响力的休闲农业与乡村旅游精品企业（园区），评选一批创业创新条件完善、联农带农能力强的农村创业创新基地，提高农业质量效益和竞争力，实现产业增值收益更多更好惠及农村农民，共同富裕取得实质性进展。

三、实施内容及资金安排

（一）开展固原市休闲农庄（园区）改造提升项目，安排资金125万元。按照《农业农村部关于开展休闲农业和乡村旅游升级行动的通知》（农加发〔2018〕3号）要求，加大对休闲农业和乡村旅游公共服务设施建设的支持力度，改造提升一批休闲农业村庄道路、电力、饮水、厕所、停车场、垃圾污水处理及信息网络等设施，扶持建设一批设施齐全、功能完备、特色突出的休闲农业园区和休闲农庄。在全市遴选5家休闲农庄（园区）开展改造提升工程，着力打造精品，推动全市休闲农业和乡村旅游提档升级。

1.扶持对象

申报主体为在固原市行政区域内注册登记，具备独立法人资格的休闲农业企业（园区），各项经营证照齐全，整体营业状况良好，经营收入稳定，2022-2024年改造提升投资额达90万元以上，提供发票凭证。三年内已享受过同类奖补项目的企业不得重复申报。

2.实施内容

（1）支持休闲农业经营场所的游客综合服务中心、公共卫生间、停车场、垃圾污水处理、餐饮住宿的洗涤消毒设施、农事景观观光道路、休闲辅助设施、信息网络等基础设施建设和公共服务设施建设。

（2）支持因地制宜兴建特色餐饮、特色民宿、乡村民俗展览馆和演艺场所、购物、娱乐、医疗等接待服务项目及相关旅游休闲配套设施建设。

3.扶持标准

对符合改造提升条件且认定通过的休闲农庄（园区），每家给予以奖代补资金25万元。

4.基本要求

（1）规划科学合理。结合自身发展所处的自然环境和条件，统筹农业特色、人文历史、基础设施、服务水平、生态保护等，利用特色资源，科学编制发展规划，确定商业经营模式与盈利点。规划布局结构合理，发展思路清晰，主题特色明显，功能定位准确，工作措施有力。

（2）经营管理规范。遵守国家法律法规，诚实守信，依法经营，依法纳税，热心公益事业，社会形象良好，管理制度完善，接待服务规范。

（3）基础设施健全。道路通畅，路标、指示牌、路灯、停车场健全；通信和无线网络稳定顺畅；消防、安防、救护等设备完好；建立了符合环保标准的污水和生活垃圾处理设施。

（4）服务功能完善。经营场所布局合理，休闲项目特色鲜明，知识性、趣味性、体验性强；客房、餐厅干净整洁，卫生设施达标；农耕文化展示和农业科技普及、教育等设施完善；游览、娱乐等设备运行正常，无安全隐患。

（5）带动作用明显。与特色优势产业紧密衔接，符合当地规划布局，并得到相关部门批准，能够紧紧围绕当地农业生产过程、农民劳动生活、农村风情风貌开发休闲产品，对当地经济发展、农民就近就业和新农村建设起到带动作用。

（6）员工素质较高。重视提高从业人员素质，开展住宿、餐饮、服务、安全生产等培训，培训制度完善，管理机制健全，上岗人员培训率达100％，关键和重点岗位人员持证上岗。

（7）发展趋势良好。主导产业特色突出，坚持标准化生产和产业化经营，所经营农产品达到绿色或有机农产品标准；近三年休闲农庄（园区）总资产、营业收入和利润等主要经济指标稳定增长；近三年未发生安全生产事故、食品质量安全问题、拖欠工资和农民款项等情况。

5.实施程序

严格遵循“先改造后补助，先公示后兑付”的原则，按照以下步骤实施。

（1）企业申报（2024年3月）

由休闲农庄（园区）对照项目申报具体条件进行自主申报，认真填写《2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升项目申报表》（附件2.1），按照《2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升项目申报材料》（附件2.2）准备相关申报材料，提交至县（区）农业农村局。

（2）审核推荐（2024年3月-4月）

各县（区）农业农村局对申报企业进行初审，确认申报材料的真实性、规范性及完整性，将符合申报条件的企业推荐至市农业农村局。市农业农村局进行现场查验复审，并将结果在全市范围内公示无异议后，严格按照1:2的比例择优向自治区农业农村厅推荐申报企业。

（3）项目评定（2024年4月-6月）

自治区农业农村厅成立全区休闲农庄（园区）改造提升项目评审工作领导小组和专家评审小组，对申报材料进行初审，初审后组成专家评审验收工作组对休闲农庄（园区）改造提升项目进行现场查验复审，根据综合评定排名先后确定奖补建议名单。

（4）资金拨付（2024年6月-9月）

项目补助建议名单在自治区农业农村厅官网公示5个工作日，公示无异议后，固原市农业农村局将奖补资金拨付至项目实施企业。

（二）休闲农业安全生产培训及突发事故应急演练，安排资金10万元。为进一步做好全市休闲农业安全生产工作，提升休闲农业经营主体及相关工作人员安全生产意识，普及安全生产知识，加强休闲农业安全生产风险防控，筑牢休闲农业安全生产防线，开展休闲农业安全生产培训及突发事故应急演练。

1.实施单位

固原市农业农村局用于开展培训及应急演练的讲课费、食宿费、场地费、器材费等相关支出10万元。乡村产业发展科制定具体实施方案，报自治区农业农村厅乡村产业发展处审核后，于6月下旬前组织实施。

2.实施内容

组织各县（区）农业农村局休闲农业分管领导、相关工作人员及休闲农业经营主体负责人，开展休闲农业安全生产培训及突发事故应急演练，强化行政管理人员安全意识，提高从业人员安全技能素质。采取课堂教学与现场实际操作训练相结合的方式，紧密结合安全生产实际，注重教育培训效果，避免程式化、走过场。

（三）农村创业创新基地评选认定，安排资金120万元。

按照农业农村部《关于印发<全国乡村产业发展规划>（2020-2025年）的通知》（农产发〔2020〕4号）及自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕87号）文件要求，在固原市范围内评选认定6家区域特色明显、基础设施完备、政策措施配套、创新条件完善、服务能力较强的农村创业创新基地，为返乡下乡在乡创业创新人员提供全方位支持和服务，为农业农村高质量发展提供新动能、新支撑。

1.评选范围

由政府或社会投资兴建，具有固定经营场所、配套公共设施，农民工、返乡创业青年、大学生、退役转业军人返乡在乡新创、初创的个人经营主体和农业生产经营组织。包括现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通、休闲农业与乡村旅游、乡村服务、乡村文化创意、农村电商和农村人居环境整治以及各类农村新产业新业态新模式。

2.评选要求

（1）创办时间为2018年1月1日以后的经营主体（全区农村创业创新大赛获奖企业创办时间可放宽为2014年1月1日以后），近年来创业创新投入不少于70万元（需提供发票凭证）。创业创新投入包括农业设备更新、技术研发改造、品牌创建宣传、服务平台搭建、举办创业创新活动、组织创业创新培训等相关费用支出。

（2）具备一定产业规模、场地设施，创新发展力强，产业化、集约化、现代化生产程度较高，能有效发挥示范带动作用，能带动当地农民、残疾、贫困及留守妇女等特殊群体就业增收，具有良好经济效益和社会效益。

（3）具备专职创业创新团队、自主创新能力和市场开拓前景，能够推广创业创新模式，展示创业创新成果，参加或组织创业创新论坛、创业创新培训、创业创新大赛等活动，对区域、领域和产业具有较强的辐射示范作用。

（4）具有健全且行之有效的运行管理机制，与劳动者签订正规劳动合同、缴纳社会保险费并按规定纳税，经营主体及法人资信良好；近三年未发生安全生产事故、农产品质量安全问题、拖欠工资和农民款项等情况。

（5）已享受自治区农村创业创新基地以奖代补项目的不得重复申报。

3.评选程序

（1）企业申报（2024年3月）

申报企业对照评选要求和条件，认真填写《宁夏农村创业创新基地申请表》（附件2.3），并按照《2024年宁夏农村创业创新基地申报材料》（附件2.4），附相关证明材料，提交（区）农业农村局。

（2）审核推荐（2024年4月）

县（区）农业农村局对申报企业进行初审，确认申报材料的真实性、规范性及完整性，将符合申报条件的企业推荐至市级农业农村部门。市农业农村局进行现场查验复审，并将结果在全市范围内公示无异议后，严格按照1:2的比例择优向自治区农业农村厅推荐申报企业。

（3）项目评定（2024年5月-6月）

自治区农业农村厅成立农村创业创新基地项目评审工作领导小组和专家评审小组，对市级推荐的申报企业进行现场查验、综合评定，根据综合评定排名先后确定奖补建议名单。

（4）资金拨付（2024年6月-9月）

项目奖补建议名单在自治区农业农村厅官网公示5个工作日，公示无异议并经农业农村厅会议研究同意后，发文认定。固原市市农业农村局将奖补资金拨付至项目实施企业，每个基地拨付资金20万元。

四、组织管理

（一）加强组织领导。固原市农业农村局成立由局分管领导任组长，乡村产业发展科为成员的项目实施工作领导小组，加强对项目实施的指导和监督。各县（区）农业农村局要严格对照实施方案，确保各环节工作依法有效开展。

（二）严格监督管理。各相关项目实施单位要强化项目管理，按照方案要求，精心组织安排、把握时间节点、加快实施进度、严格审核标准、从优遴选推荐，严格遵守财务管理制度和纪律，按时完成项目任务和资金支付。

（三）加大宣传引导。要加大对拓展农业多种功能的宣传力度，系统总结项目实施过程中好经验、好做法，鼓励采用直播、短视频等方式，宣传促进乡村产业高质量发展取得成果，切实营造乡村振兴的良好氛围。

附件：2.1.2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升项目申报

表

2.2.2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升项目申

报材料

2.3.2024年宁夏农村创业创新基地申请表

2.4.2024年宁夏农村创业创新基地申报材料

2.5.2024年固原市农业多功能拓展项目绩效目标表

附件2.1

2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升

项目申报表

休闲农庄（园区）

名称
企业地址
法人代表姓名
职务
电话
联系人姓名
电话
传真
2023年基本情况	主导产业及产品：	资产规模： 万元
销售收入： 万元	经营面积： 亩	年接待人数： 人
职工人数： 人	当地农民职工数: 人
2022-2023年已投入资金： （万元），2024年计划投入资金： （万元）
改造提升内容

改造提升

进度安排

企业自评结果

及意见
县级农业农村局

意见	（盖章）

年 月 日

市级农业农村局

意见

（盖章）

年 月 日

附件2.2

2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升

项目申报材料

企业名称：

通讯地址： 市 县（市、区）

联系人姓名：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

填报日期： 年 月

2024年固原市休闲农庄（园区）改造提升

项目申报材料目录

1．企业申报表；

2．企业营业执照复印件、身份证复印件；

3．市、县（区）主管部门的审核推荐函；

4．休闲农庄（园区）情况介绍，包括农庄（园区）基本情况、经营状况、发展规划、基础设施建设、休闲功能开发及联农带农情况等；

5．2024年休闲农庄（园区）改造提升实施方案；

6．2022-2024年改造提升投入的相关资料（包括合同发票、金额明细、改造内容及照片等）；

休闲农庄（园区）改造提升后的指标运行情况（从经济效益、社会效益、生态效益等方面进行阐述，1500字左右，配有与文字相应的图片说明和证明复印件）；

2021-2023年度企业财务报表；

9．申报材料真实性说明(法人签字并加盖公章)。

附件2.3

2024年宁夏农村创业创新基地申请表

申报单位名称	（盖章）
法 人
电 话
手 机
地址
申报单位类型	□加工型 □科技型 □休闲农业与乡村旅游 □电商服务型

□流通型 □生产型 □综合型 □其他（请说明）______
累计总投资

（万元）
创建时间
基地总面积（亩）
总建筑面积

（平米）
总产值（万元）
近年来创业创新总投入（万元）
2023年主营业务

收入（万元）
主要投资方性质	□政府□国有企业□民营企业□其他
是否有基层

党组织	□有 □无
是否具备科研条件（实验室、工程中心、工作站等）、专职创业创新

人员
获得专利数量（件）	2021年	2022年	2023年
2023年就业情况（创业者+签订一年以上劳动合同员工）	____ 人
3年累计解决贫困户就业（人）	2021年	2022年	2023年

3年内是否发生安全生产事故、农产品质量安全问题	□是 □否
是否存在违法违规、拖欠工资和农民款项等情况

□是 □否

资信状况

基地基本

情况摘要

（300字以内）

双创总体情况介绍

（1000字以内）

县（市、区） 农业农村局意见

负责人签字：

（公章）

年 月 日

市农业农村局 意见

负责人签字：

（公章）

年 月 日

附件2.4

2024年宁夏农村创业创新基地

申报材料

企业名称：

通讯地址： 市 县（市、区）

联系人姓名：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

填报日期： 年 月

宁夏农村创业创新基地申报材料目录

1．申报材料真实性承诺书（加盖公章）；

2．宁夏农村创业创新基地申请表；

3．申报单位营业执照副本、法人证书、身份证复印件；

4．申报单位（资信）、法人（征信）证明；

5．近年来创业创新投入的相关资料（包括金额明细、发票、合同、收据、照片等）；

6．2021-2023年度财务报表；

7．有效期内的土地、房屋的不动产权证书（或租赁合

同、流转合同等）；

8．基地主要管理人员、创业创新专职人员和创业导师

名单及相应的资质证明；

9．劳动合同、缴纳社会保险、纳税证明；

10．创业创新典型案例（不超过3000字，可附照片）；

11．近三年未发生生产安全事故、农产品质量安全问

题、拖欠工资和农民款项等情况证明材料；

12．获得荣誉（农村创业创新相关）；

13．能够证明符合申报条件的其他材料。

附件2.5

2024年固原市农业多功能拓展项目

绩效目标表

项目名称	农业多功能拓展项目
固原市主管部门	固原市农业农村局	项目实施期	2024年
市县财政部门	固原市、泾源县财政局	市县主管部门	固原市农业农村局
资金情况

（万元）	年度资金总额：	255
其中：中央补助
财政拨款	255
其他资金
年度总体目标	1.改造提升5家休闲农庄（园区）；

2开展1场休闲农业安全生产培训及突发事故应急演练；

3.评选认定6家宁夏农村创业创新基地；
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	休闲农庄改造提升（家）	5
开展休闲农业安全生产培训及突发事故应急演练（场）	1
评选认定农村创业创新基地（家）	6
质量指标	农业多功能拓展各类项目验收合格率	100%
时效指标	项目任务和资金支付完成时限	2024年12月31日前

效益指标	经济效益指标	农村创业创新经营主体、双创人员收入	增加
社会效益指标	全区休闲农业和乡村旅游知名度及影响力	提升
生态效益指标	休闲农庄生态环境	明显

改善
可持续影响指标	休闲农业和乡村旅游高质量发展水平	提高
满意度

指标	服务对象

满意度	服务主体满意度	95%以上