| 原州区2022年肉牛“见犊补母”项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 原州区2022年肉牛“见犊补母” |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 2926 |  | 2926 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 2926 |  | 2926 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 积极鼓励11个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良种犊牛进行登记造册建立档案，全年计划完成7.2万头。 |  |  |  |  | 实现了“见犊补母”工作全覆盖式入户登记，11个乡镇149个行政村16619场、户母牛产犊户，当年产犊母牛58519头（当年生产犊牛58523头）建立了入户登记档案. |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 完成补贴任务（=**万头） | 12 | 7.2 | 5.8519 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9.72 | 实际到位资金2926万元，计划内短缺的674万元资金列入2023年续建项目。 |
|  |  | 质量指标 | 入户登记建档达到（**%） | 12 | 100 | 100 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 12 |  |
|  |  |  | 到位补贴资金及时兑付率（**%） | 12 | 95 | 100 |  |  | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准严格控制在（**元/头） | 4 | 500 | 500 |  |  | 4 |  |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 本项带动原州区肉牛存栏增加（≥**头） | 10 | 50000 | 58190 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益养殖户达到（≥**户） | 10 | 9000 | 16619 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 扩大肉牛养殖规模（≥**万头） | 6 | 1 | 1.94 |  |  | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 带动农作物秸秆综合利用率达到（≥**%） | 6 | 94 | 94.5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 肉牛良种化率提高（≥**%） | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 母牛养殖规模较上年扩大（≥**%） | 4 | 10 | 11.7 |  |  | 4 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益养殖户对项目补贴标准满意度（≥**%） | 10 | 95 | 95 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指受益户对项目服务满意度（≥**%） | 10 | 95 | 95 |  |  | 10 |  |
| 得 分 97.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |