| 2022年原州区饲草调制项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 原州区2022年饲草料加工调制项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 1580 |  | 80(1500万元列入2023年续建项目） |  |  |
|  |  |  | 其中：中央衔接资金 |  |  | 1580 |  | 80(1500万元列入2023年续建项目） |  |  |
|  |  |  | 自治区衔接资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 在原州区张易镇、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮及黄贮为主的饲草料加工调制技术，全年调制饲草20万吨以上。 |  |  |  |  | 验收饲草料10423吨，每吨补贴80元，实际补贴80万元，1500万元列入2023年续建项目 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 饲草调制完成数量（≥**万吨) | 10 | 20 | 1.0423 | 完成值达到指标值即满分，未达到指标值按B/A |  | 0.5 | 1500万元列入2023年续建项目 |
|  |  | 质量指标 | 建立饲草调制登记验收档案 | 5 | 完整 | 完整 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 调制饲草优质率（≥**%） | 5 | 96% | 99% |  |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时限 | 10 | 按时完成 | 未按时完成 |  |  | 0 | 本项目当年到位资金80万元，下余1500万元列入2023年续建项目 |
|  |  | 成本指标 | 饲草料每吨补贴不超过100元 | 10 | 1580 | 80 |  |  | 0.5 |  |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 带动农民增加收入（≥**万元） | 10 | 7200 | 379 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益户数（≥**户） | 10 | 3000 | 1 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 推动农作物秸秆饲料化、肥料化等得到有效利用（利用率≥92%） | 6 | 92% | 94.5% |  |  | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善农业生态环境，提高耕地质量。 | 6 | 改善、提高 | 改善、提高 |  |  | 6 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 促进资源节约和农业可持续发展。 | 8 | 提高 | 提高 |  |  | 8 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益户对项目补贴标准满意度（≥**%） | 20 | 95 | 95 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 |  |
| 得 分 51.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |