附表

| 原州区2022年粮改饲项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 原州区2022年粮改饲项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 323 |  | 323 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央衔接资金 |  |  | 323 |  | 323 |  |  |
|  |  |  | 自治区资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 年度总体 目标 | 粮改饲青贮玉米收获面积3.0万亩；收贮优质全株玉米青贮8万吨，饲用小黑麦良种繁育0.3万亩。 |  |  |  |  | 完成粮改饲青贮玉米收获面积3.07万亩；收贮优质全株玉米青贮10.43万吨，饲用小黑麦良种繁育0.078万亩。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 粮改饲青贮玉米收获面积（万亩） | 3 | 3 | 3.07 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3 |  |
|  |  |  | 收贮优质全株玉米青贮（万吨） | 5 | 8 | 10.43 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 饲用小黑麦良种植面积（万亩） | 2 | 0.3 | 0.078 |  |  | 0.5 | 我区今年才开始示范推广，认识度有待提高。 |
|  |  | 质量指标 | 粮改饲实施主体 | 5 | 符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》 | 符合 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 规模养殖场收贮量占实施主体总收贮量比例 | 3 | ≥50% | 73% |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 专业化收贮比例提高 | 2 | 10%以上 | 18% |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例 | 5 | ≥50% | 80% |  |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 全株玉米青贮收贮完成时限 | 5 | 2022年10月20日前 | 2022年10月20日 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金兑付时限 | 5 | 2022年11月15前 | 10月27日 |  |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 粮改饲项目补贴标准（元/吨） | 5 | ≦50 | 33.07 |  |  | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例 | 5 | ≥10% | 13% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 使用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较未使用前或与同地区未使用的相比，养殖效益提高 | 5 | ≥5% | 7% |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实施主体数量（个） | 10 | 70 | 82 |  |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动种养循环可持续发展 | 10 | 明显 | 明显 |  |  | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 促进畜牧业可持续发展 | 10 | 中长期 | 中长期 |  |  | 10 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 受益户对项目服务满意度（≥**%） | 10 | ≥90% | 100% |  |  | 10 |  |
| 得 分 98.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |