2022年原州区新型农业经营主体高质量

发展培育项目实施方案

为加快扶持培育一批管理规范、运营良好、联农带农能力强的新型经营主体，促进我区现代农业高质量发展，根据自治区农业农村厅《关于下达2022年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2022〕24号）和《2022年新型农业经营主体高质量发展项目实施方案》有关精神，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为指导，按照中央部署和自治区关于培育新型农业经营主体的总体要求，充分发挥财政资金的引导和促进作用，支持农业经营方式创新，推广应用先进技术、开展标准化生产，开展新型农业经营主体高质量发展整县试点，促进高质量发展。

二、基本原则

（一）坚持政府扶持，市场主导。充分发挥政策引导作用，按照“先建后补”“以奖代补”的方式，提高资金使用效益，充分发挥市场配置资源的决定性作用，运用市场的办法推进生产要素向新型农业经营主体优化配置。

（二）坚持能力提升，高质高效。聚焦示范创建、标准化生产、智慧型创建等关键环节扶持推进新型农业经营主体高质高效发展，充分激发内生动力，不断提高生产和市场活力。

（三）坚持示范引领，利益共享。发挥典型示范作用，以点带面，以示范促发展，重点支持和农民有紧密联系、能带动农民增收致富的新型农业经营主体，有效发挥辐射带动作用，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（四）坚持统筹推进，注重效益。鼓励各地利用支持资金，整合当地财政支农相关资金，支持新型农业经营主体升级，形成政策集聚效应，提高资金使用效益。

三、项目实施内容

依托农业农村厅搭建的新型农业经营主体管理平台，将辖区内农民合作社、家庭农场、社会化服务组织等新型农业经营主体纳入规范管理。2022年原州区安排新型农业经营主体培育资金413万元，具体分配及使用情况如下:

（一）新型农业经营主体规范化创建项目

- 1.项目资金安排：计划安排项目资金90万元，结合2022年新型经营主体产业发展和示范引领情况，选择推荐15家新型农业经营主体开展规范化创建工作，每个创建单位奖补资金6万元。

- 2.主体选择条件：一是选择扶持的农民合作社必须为县级及以上农民合作社示范社，扶持的家庭农场必须为二星级及以上示范家庭农场，扶持的社会化服务组织必须在农业（农经）部门备案且进入名录库的社会化服务组织；二是开展玉米大豆复合种植的新型农业经营主体可优先扶持。

3.项目扶持内容：一是支持制定规范的《章程》和各项管理制度，健全成员大会、理事会、监事会等组织机构，明确工作职责；二是支持构建规范的账务系统，购置账务处理系统及平台建设，聘请会计人员，建立健全规范账务，建立规范的财务制度、收益分配制度，建立成员账户，成员出资额、公积金量化份额、社员交易量（额）、盈余返还等登记清楚；三是支持构建“X统一服务”，在统一生产布局、统一技术服务、统一投入品供应、统一品牌与包装、统一价格与销售、统一结算与分红等X统一服务上进行扶持；四是在新品种、新机具引进示范、品牌培育、新技术推广等方面进行支持；五是在办公设备设施购置、农机具库棚建设、规范的服务合同定制、服务价格及标准制定、人员培训、拓展服务功能建设上进行支持。

（二）提升新型农业经营主体装备水平建设项目

- 1.项目资金安排：计划安排项目资金280万元，结合我区新型农业经营主体高质量发展试点工作，选择推荐5家新型农业经营主体开展培育智慧型新型农业经营主体试点工作，按自筹资金和试点补助资金1:1 的方式配置，每个试点单位奖补资金56万元。

- 2.主体选择条件：一是扶持的农民合作社必须为市级及以上农民合作社示范社，扶持的家庭农场必须为四星级示范家庭农场，扶持的社会化服务组织必须为在农业（农经）部门备案且进入名录库的社会化服务组织，且主体发展意愿比较强、经营收益比较高、发展基础比较好、经营潜力比较大；二是2021年被评定为自治区级农民合作社示苑社和四星级示范家庭农场的可优先进行扶持；三是开展玉米大豆复合种植的新型农业经营主体可优先扶持；四是具备较强的联农带农能力。蔬菜、制种产业带动小农户200户以上；经果林产业带动小农户100户以上；肉牛、滩羊、蛋鸡产业带动小农户100户以上；水产业带动小农户50户以上；五是管理规范、组织机构健全，能开展系列综合服务等。

- 3.项目扶持内容：一是支持种植业经营主体配置物联网智能管控、土壤墒情监测、环境温湿度无线传感、全智能温室控制、田间病虫害监测、智能滴灌系统控制、智能水肥一体化、空中悬挂喷灌施药等设备，转变传统农业生产方式，推进农业精细化生产；二是支持养殖业经营主体配置环境感知、智能触摸、通风温控、空气过滤、疫病监测、水体环境监测、饵料精准投喂、智慧牧场渔场手机APP等控制设备，实现养殖业精准化、智能化管理和农业废弃物资源化利用；三是支持农业社会化服务组织配置遥感定位、姿态传感、照片采集、航拍视频等智能监管设备，实现服务全程可追溯；四是支持信息化平台建设、服务组织数据库建设，支持购买全程智能作业远程监测终端、智能化无人驾驶系统、购置智能化设备、引进“智慧农业” 计算机网络技术、物联网技术、音视频技术、3S技术、无线通信技术等方面。

- （三）推进主体间联合培育项目

- 1.项目资金安排：计划安排项目资金25万元，鼓励和引导同行业或产业链上新型农业经营主体在技术、产品、资本等方面开展联合，组建区域性社会化服务组织联合体或联合社1家。

- 2.主体选择：由固原市玉全农业机械化服务有限公司、宁夏长平农机作业有限公司等社会化服务组织牵头，联合本行业内发展意愿比较强、经营收益比较高、发展基础比较好、经营潜力比较大的服务组织，成立社会化服务组织联合体或联合社。

- 3.项目扶持内容：一是在制定服务标准、开展监测服务价格、监管服务合同等方面给与扶持；二是对开展的财务管理、技术培训、供需衔接、金融保险指导等服务方面给与扶持；三是对购置的激光平地、联合播种、大型收割、宽幅打药、烘干储藏等农业机械，对放置农业机械库棚等基础设施，选用推广优新品种，推广水肥一体化、秸秆生物反应堆、秸秆还田、测土配方施肥、物联网智能管理等新技术，采用无人机飞防、冷链加工、粮食烘干等新装备方面给与扶持。

（四）新型农业经营主体联农带农示范单位创建

- 1.项目资金安排：计划安排项目资金18万元，选择推荐3家新型农业经营主体开展原州区新型农业经营主体联农带农示范单位创建，每个创建单位奖补资金6万元。

- 2.主体选择条件：一是已被认定为自治区级以上示范合作社、四星级示范家庭农场；二是示范效应突出。新型农业经营主体各类证照齐全，有完善的章程制度、健全的组织机构和规范的财务运营管理。三是联农机制健全。新型农业经营主体与小农户通过多途径构建起了健全的利益联结机制。农民合作社社员50户以上，辐射带动农户100户以上；家庭农场辐射带动农户30户以上；社会化服务组织辐射带动农户500户以上。四是规模效益明显。新型农业经营主体已实现最佳的规模经营效益。农民合作社年经营收入500万元以上，家庭农场年经营收入50万元以上，农业社会化服务组织年经营服务收入500万元以上。五是经营诚信守法。新型农业经营主体及负责人（法定代表人）依遵纪守法、诚实守信。没有发生主动违约、毁约、商业欺诈、损害消费者权益、损害成员和小农户合法权益情况，没有出现生态破坏、环境污染、重大被投诉事件和生产（质量）安全事故。近3年未被市场监管部门列入经营异常名录、未被税务部门列入非正常纳税人、未被有关行政主管部门列入严重违法失信名单和给予行政处罚或通报。未涉及非法金融活动。六是社会声誉良好。新型农业经营主体、负责人（法定代表人）及主要股东，在企业征信和个人征信方面上均无不良信用记录，没有被有关部门列入失信名单。在人民银行金融信用信息基础数据库中无逾期还款、逾期付息、恶意拖欠贷款等失信警示记录，没有骗保、伪造、擅自变更保险合同等谋取不正当利益行为。七是产品安全可靠。新型农业经营主体实行标准化生产（服务），有生产（服务）技术操作规程，农产品符合农产品质量安全强制性标准等有关要求。拥有注册商标，并获得无公害、绿色、有机等质量标准认证，产品质量高、品牌影响力大。经营以来未出现生产和出售“假冒伪劣”农产品等损害消费者权益行为。

- 3.项目扶持内容：一是支持建立“新型经营主体+基地+农户”的利益联结机制，提升新型农业经营主体技术应用和生产经营能力；二是支持用于改善生产条件，应用先进技术，提升规模化、集约化、标准化、智慧化生产能力；三是给予认定的新型农业经营主体引进智能设备、生产设施等方面进行扶持。

四、资金额度

2022年原州区安排新型农业经营主体培育资金413万元，用于支持农业新型经营主体24家。

五、申报条件

1.申报的农民合作社必须为县级及县级以上农民合作社示范社，申报的家庭农场必须为二星级以上示范家庭农场，申报的农业社会化服务组织必须纳入中国农业社会化服务平台名录系统；特色产业优势突出、基础设施完备、示范带动效果好、积极性高。

2.申报的合作社、家庭农场、社会化服务组织必须建立健全账务，有近2年以上账务资料，连续2年盈利，有盈余分红或按股分红的优先扶持。

3.2021年被评定为自治区农民合作社示范社和四星级家庭农场的可优先进行申报；开展玉米大豆复合种植的新型农业经营主体可优先申报。一个合作社或家庭农场当年不能享受同一支持环节或方向。

六、评选程序

项目实施内容中规范化创建、提高装备水平建设、开展标准化创建、联农带农示范单位创建等四个实施内容遵循以下评选程序。

1.发布公告，自主申报。在原州区人民政府网站公开发布《2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目公告》，新型农业经营主体对照申报条件及项目实施内容自主申报，上报《2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目实施方案标准文本》（附件4），申报开展新型农业经营主体联农带农示范单位创建的，还需填报《新型农业经营主体联农带农示范单位申报表》（附件5）。

2.专家评审，择优遴选。农业农村部门组织专家对主体申报的实施内容进行评审，确定最终实施单位，对于未申报的项目由评审组择优推荐实施。

3.项目验收，及时总结。项目实施完毕，组织县级验收并进行公示后，项目资金全额拨付项目实施单位，上报项目总结。验收不合格的项目，不予拨付资金，结余资金上缴财政。

七、保障措施

（一）强化组织领导。为确保各项试点项目顺利实施，成立原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目工作领导小组。

组  长：冯晓明  农业农村局局长

副组长：陈锡龙  农业农村局副局长

成  员：赵  翔  农村合作经济经营管理站站长

吴建忠  农村合作经济经营管理站副站长

赵  婷  农村合作经济经营管理站合作社股干部

贾桂兰  农村合作经济经营管理站干部

段红梅  农村合作经济经营管理站干部

领导小组下设办公室，办公室设在区农经站，赵翔同志任办公室主任，负责项目统筹协调各项工作，组织开展项目实施主体拟选、申报、检查、验收、总结等日常工作，开展宣传推介，探索和创新试点新机制、新模式等。

（二）加强项目管理。高度重视，精心组织，做到早计划、早布置、早落实、早完成，农业农村局负责加强对2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目资金监督力度，切实加强与财政局密切配合，保障业务资金及时到位，农经站负责制定实施方案，提出绩效目标，明确目标任务、支持环节等政策内容，并负责组织实施和执行落实。积极推进项目工作，做到能实施的，尽可能早实施完成，有序稳妥抓好项目管理工作，确保按要求完成。

（三）优化扶持方式。充分发挥市场配置和政策引导作用，补助资金按照“先建后补”、“以奖代补”等方式进行支持。通过财政资金扶持撬动社会资本投入，推动资金向想干事、能干事、干成事的新型农业经营主体优化配置，激发新型农业经营主体干事创业劲头。按方案要求，严格执行项目管理程序，及时完成项目建设任务，通过验收，公示无异议后，兑付项目资金，做到项目资金专款专用，杜绝项目资金违规使用。

（四）严格资金管理。业务部门和各项目承担单位要严守工作纪律，在支持新型农业经营主体发展项目绩效管理实施过程中，资金使用范围应严格按照项目扶持的环节使用，严禁财政补助资金挪作他用。对于违规挪用、套取、骗取补助资金的行为坚决依法依规予以查处，确保资金安全高效。

附件：1.2022年新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效评估方案

2.2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效目标申报表

3.2022年中央（自治区）财政支农项目备案表

4.2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目实施方案标准文本

5.新型农业经营主体联农带农示范单位申报表

附件1

2022年新型农业经营主体高质量发展

培育项目绩效评估方案

按照农业农村部和自治区有关加强预算项目绩效管理的要求，为进一步规范项目管理，充分发挥资金引导和使用效益，做好新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效评估工作，制定本实施方案。

一、总体思路和原则

（一）总体思路

认真贯彻落实中央关于加快政府职能转变，推进政府绩效管理的决策部署，紧紧围绕帮助农民、提高农民、富裕农民，以创新经营机制和转变农业发展方式为主线，按照多元化、多路径、多模式、多形式的经营发展模式，推动新型农业经营主体高质量发展，增强示范带动能力。通过项目实施，规范化运营进一步提升，规模化、标准化水平有效提高，社员收入较非入社农民有较大提高，主体对小农户的带动服务能力大幅度提升，在全区全面实施新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效管理，建立以结果为导向的评价体系，客观评价实施成效。

（二）基本原则

一是科学规范，客观公正。按照“公开、公平、公正”的要求，科学制定评估程序和方法，量化考评内容和标准，全面、准确、客观地衡量资金使用绩效。

二是简便易行，注重效果。选择能够衡量资金项目绩效，依据各产业特点提出易于操作和衡量的绩效评估体系、评估方法和程序。

三是定量定性，综合评价。评估指标以量化指标为主，不能量化的定性指标明确评估标准，对每个合理赋分，有效实现对政策项目绩效的综合评价。

二、实施范围

选择特色产业优势突出、基础设施完备、示范带动效果好、积极性高的家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织共15家开展规范化创建；在示范级农民合作社、家庭农场、社会化服务组织中选择5家具备条件的经营主体开展提高新型农业经营主体装备水平工作；组建成立1家区域性社会化服务组织联合体或联合社；创建3家新型农业经营主体联农带农示范单位。

三、考核内容

支持新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效考核内容主要包括：数量完成情况、质量达到预期目标、时间进度、预期经济效益及社会效益、服务对象满意度评价（详见附表）。

四、考核方法

支持新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效考核工作以农业农村（农经）部门对照绩效管理内容和具体指标，开展自评工作，对每一项指标进行定量打分，形成自评报告，上报自治区农业农村厅。

五、保障措施

（一）加强组织领导。区农业农村局牵头，成立新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效管理工作组，农经部门负责开展项目绩效管理和评估。

（二）加强监督检查。把新型农业经营主体高质量发展培育项目纳入政府绩效考核管理或目标考核的重要内容，加强监督检查，对发现的问题及时处理。坚持专款专用，不得挤占挪用、侵占截留，确保项目落到实处，取得效果。

（三）严守工作纪律。在新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效管理实施过程中，要认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守党风廉政建设各项规定，切实做到实事求是、客观公正。

附表：2022新型农业经营主体高质量发展培育项目绩效考核指标体系

附表

| 2022年新型农业经营主体高质量发展培育项目 绩效考评指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 得分 |
| 实 施 管 理 | 30 | 组织管理 | 10 | 组织机构 | 2 | 成立组织机构和领导小组得2分,未成立不得分。 |  |
|  |  |  |  | 实施方案 | 2 | 制定实施方案，并按时上报，得2分，没有实施方案不得分。 |  |
|  |  |  |  | 承担单位筛选 | 3 | 经审查和决策，确定合适单位，得3分，未经审查不得分。 |  |
|  |  |  |  | 验收总结 | 3 | 按要求验收评估总结，得3分，未进行验收评估总结不得分。 |  |
|  |  | 业务管理 | 10 | 管理制度 | 3 | 制定管理要求或标准，得3分，没有制度不得分。 |  |
|  |  |  |  | 具体执行 | 7 | 完全按计划及实施方案执行，得7分，未按计划或方案执行酌情扣分。 |  |
|  |  | 财务管理 | 10 | 财务制度 | 2 | 制定或已有相应的资金管理办法，并符合财务会计制度规定，得2分未制定不得分。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用 | 6 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，得6分，资金使用未按合同规定用途的不得分。 |  |
|  |  |  |  | 财务监控 | 2 | 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得2分，没有监控措施不得分。 |  |
| 扶 持 绩 效 | 70 | 产 出 指 标 | 30 | 数量指标 | 10 | 实际完成率90%-100%，得9-10分；80%-90%，得8-9分；70%-80%，得7-8分；70%以下的不得分。 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 10 | 生产记录完整，管理制度健全，财务制度规范，新型农业经营主体运营更加规范，得10分；每少一项不达标扣3分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 10 | 2022年11月10前完成。按期完成10分；未开展不得分；未完成按进度酌情扣分。 |  |
|  |  | 效 益 指 标 | 30 | 经济效益指标 | 15 | 经济效益明显提升，完成下达任务得15分；未完成，按比例扣分。 |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 15 | 通过具体实施，示范带动、引领明显提升得15分；未完成按比例扣分。 |  |
|  |  | 满意度 指 标 | 10 | 服务对象 满意度 | 10 | 对周边农户带动效果明显，群众反映度高，对实施认可度高得10分。 |  |

附件2

| 中央农业生产发展资金区域性绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 农业生产发展资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |  |  | 专项使用期 | 2022年 |  |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 |  |
| 县级财政部门 | 原州区财政局 |  |  | 县级主管部门 | 原州区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度金额 |  |  | 413 |  |  |
|  | 其中：中央资金 |  |  | 413 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  | 0 |  |  |
| 年度目标 | 一是完成15家新型农业经营主体规范化创建工作；二是完成5家新型农业经营主体提高设施装备水平工作；三是完成组建区域性社会化服务联合体或联合社1家；四是完成新型农业经营主体联农带农示范单位创建3家。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） |  |  |  |
|  |  |  | 开展农机购置与应用补贴试点（个） |  |  |  |
|  |  |  | 开展农机研发制造推广应用一体化试点（个） |  |  |  |
|  |  |  | 绿色高质高效行动县数量（含旱作）（个） |  |  |  |
|  |  |  | 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 基层农技人员培训数（人） |  |  |  |
|  |  |  | 农机深松整地作业面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 基层农技推广体系改革建设实施县数（个） |  |  |  |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 糖料蔗良种推广面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） |  |  |  |
|  |  |  | 糖料蔗良法技术推广面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例 |  |  |  |
|  |  |  | 支持新型农业经营主体数量（个） |  |  | 24 |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例 |  |  |  |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量 |  |  |  |
|  |  |  | 农业生产托管服务面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 高素质农民培育数量（人） |  |  |  |
|  |  |  | 农村实用人才带头人示范培训数量（人） |  |  |  |
|  |  |  | 新创建国家现代农业产业园数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 新建设优势特色产业集群数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 新创建农业产业强镇数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 高产优质首蓿种植面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） |  |  |  |
|  |  |  | 粮改饲结构调整面积（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 支持发展地理标志农产品保护数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 生猪良种补贴数量（万头） |  |  |  |
|  |  |  | 支持国家级畜禽遗传资源保种场（场、区、库）数量（个） |  |  |  |
|  |  |  | 种畜禽生产性能测定数量（只、头） |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施县新增犊母牛增长率 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施县牛羊肉产品增幅 |  |  |  |
|  |  |  | 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） |  |  |  |
|  |  |  | 奶业生产能力提升整县推进县数量（个） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新型农业经营主体运营 |  |  | 更加规范 |
|  |  |  | 农业主推技术到位率 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月底 |
|  |  | 成本指标 | 新型农业经营主体生产成本 |  |  | 逐步降低 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新型农业经营主体成员收入 |  |  | 进一步增加 |
|  |  | 社会效益指标 | 服务小农户数量和服务规模经营水平 |  |  | 稳步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  |  | 适度 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 推动新型农业经营主体高质量发展 |  |  | 中长期 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度 |  |  |  |
|  |  |  | 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 种粮主体对一次性补贴的满意度 |  |  |  |
|  |  |  | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 |  |  | ≥90% |

附件3

| 2022年中央（自治区）财政支农项目备案表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县（区）名称： |  |  | 主管单位： |  |
| 项目名称 |  | 2022年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目 | 任务类别 | 指导性 |
| 项目实施单位 |  | 原州区农经站 | 实施地点 | 各乡镇 |
| 项目负责人 |  | 赵翔 | 联系电话 |  |
| 申请财政补助资金（万元） |  | 413 | 财政补助资金（万元） | 413 |
| 项目建设内容 | 一是开展新型农业经营主体规范化创建工作；二是开展提高新型农业经营主体设施装备水平工作；三是推进主体间联合，组建区域性社会化服务联合体或联合社1家；四是开展新型农业经营主体联农带农示范单位创建工作。 |  |  |  |
| 项目绩效 | 1.选择特色产业优势突出、基础设施完备、示范带动效果好、积极性高的家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织共15家开展原州区新型农业经营主体规范化创建； 2.选择5家具备条件的新型农业经营主体开展提高新型农业经营主体装备水平工作； 3.组建成立1家区域性社会化服务组织联合体或联合社； 4.开展新型农业经营主体联农带农示范单位创建3家。 |  |  |  |
| 审核意见 | 农业农村部门意见： |  | 财政部门意见： |  |
|  |  | （盖章） |  | （盖章） |
|  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。 |  |  |  |  |

附件4

2022年原州区新型农业经营主体高质量

发展培育项目实施方案标准文本

项目建设单位：

项目扶持类别：

项目主管部门：

申 报 日 期 ：

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 主体类型 | 农民合作社□ 家庭农场□ 社会化服务组织□ |  |  |  |  |
|  | 申报项目 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 登记注册 时间 |  | 示范级别 （最高） |  |
|  | 合作社 （服务组织） 成员总数 |  | 家庭农场 劳动力数 |  | 带动农户数 |  |
|  | 主要经营产业及产品 |  |  | 经营规模 (亩、头、只) |  |  |
|  | 农机拥有量 (台、套) |  | 农机作业 面积(亩) |  | 章程制度 | 健全□ 不健全□ |
|  | 财务管理 | 代理记账□专职会计□ 无财务□ | 正常开展年报及公示 | 是□否□ | 正常进行纳税申报 | 是□否□ |
|  | 单位、负责人 及成员征信 是否正常 | 是□否□ | 无公害、绿色、有机认证、地理标志 |  |  |  |
|  | 商标名称 |  | 电话： |  | 地址： |  |
| 经 营 情 况 | 2020年度 | 资产总额 （万元） |  | 负债总额（万元） |  |  |
|  |  | 经营收入总额（万元） |  | 经营收益总额（万元） |  |  |
|  |  | 盈余返还总额（万元） |  |  |  |  |
|  | 2021年度 | 资产总额 （万元） |  | 负债总额（万元） |  |  |
|  |  | 经营收入总额（万元） |  | 经营收益总额（万元） |  |  |
|  |  | 盈余返还总额（万元） |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |

二、项目建设方案

| 1、 项目 概要 |  |
| --- | --- |
| 2、 建设 内容 目标 及资金概算 |  |
| 3、 建设 地点 和 范围 |  |
| 4、 组织措施及建设期限 |  |
| 5、 效益 分析 |  |
| 6、 项目资金筹措 | 一、申请财政补助资金（万元）： |
|  | 二、项目单位自筹资金（万元）： |
|  | 三、其他资金（万元）： |
|  | 预算投资总额（万元）： |

| 2022年新型农业经营主体联农带农示范单位申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（盖章）： 主体类型：农民合作社□ 家庭农场 □ 服务组织 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 | 示范级别 （最高） |  |  | 法定代表人 |  | 登记注册 时间 |  |
|  | 注册资金 （万元） |  |  | 合作社 成员总数 |  | 家庭农场 劳动力数 |  |
|  | 带动农户数 |  |  | 联系电话 |  | 地址： |  |
|  | 主要经营产业及产品 |  |  |  | 经营规模 (亩、头、只) |  |  |
|  | 农机拥有量 (台、套) |  |  |  | 农机作业面积(亩) |  |  |
|  | 财务管理规范 |  | 是□否□ | 正常开展年报及公示 | 是□否□ | 正常进行纳税申报 | 是□否□ |
|  | 单位、负责人 及成员征信 是否正常 |  | 是□否□ | 无公害、绿色、有机认证 |  | 商标名称 |  |
| 经 营 情 况 | 2021年度 | 资产总额 |  |  | 负债总额 |  |  |
|  |  | 经营收入总额 |  |  | 经营收益总额 |  |  |
| 获奖 情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村局 初评意见 |  |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 地市级农业农村局 审核意见 |  |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5