2022年原州区农业生产托管服务试点

项目实施方案

为组织实施好中央财政支持我区农业生产托管服务试点项目，促进小农户与现代农业有机衔接，推进农业生产托管和服务上水平，根据自治区农业农村厅《关于下达2022年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2022〕24号）和《2022年宁夏农业生产托管服务试点项目实施方案》有关精神，结合我区实际，在重点支持大宗粮食作物薄弱环节托管服务试点的基础上，兼顾服务地方特色优势产业，特制定本方案。

一、农业农村发展基本情况

近年来，我区重点以冷凉蔬菜、马铃薯、小杂粮、草畜产业发展为主，以提高经济效益为重点，加快构建现代农业产业体系，因地制宜把优势主导产业补上去，促进高效种养业提质增效，走出一条农业产业高质量发展新路子，进一步巩固脱贫攻坚成效。

冷凉蔬菜产业方面，全区冷凉蔬菜种植面积22万亩，种植品种以花椰菜、西芹、甘蓝、娃娃菜、大白菜等为主，总产量达到82.2万吨以上，实现总产值13.6亿元；全区种植马铃薯13.5万亩，主要发展马铃薯原种、一级种薯和淀粉加工型品种，建成中河、三营2个一级种薯基地5020亩、庙台原种基地1000亩；抢抓小杂粮市场需求稳步上升的机遇，通过张杂谷免费供种、对300亩以上小杂粮种植点进行补贴等方式，新建千亩小杂粮集中连片示范基地11个，带动全区种植小杂粮5万亩，小杂粮品牌和效益不断提升，六盘山富硒小米被中国农业技术推广协会评定为2020年度优质富硒农产品“中国富硒好杂粮”；加快优质饲草基地建设，建成炭山张套等2个万亩优质苜蓿种植基地、头营马庄等4个集中连片万亩青贮玉米示范基地，带动全区种植青贮玉米20.2万亩、优质苜蓿8万亩、禾草15万亩，全区多年生牧草留床面积达70万亩，调制饲草34万吨。全区肉牛、肉羊饲养量分别达到25万头、74万只，畜牧业总产值10.8亿元。

截止2022年5月底，全区共有农业社会化服务组织55家，我区依托这些服务组织，有力的解决了小农户做不了、做不好、不愿做进而影响规模化发展的问题，促进了产业发展，增加了农民收入。

二、项目目标

2022年原州区安排农业生产托管服务项目资金726万元，年度内计划完成托管服务面积8.9万亩，聚焦优质粮食、蔬菜、饲草等特色优势产业生产，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，探索通过托管服务逐步解决撂荒弃租问题，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系，促进农业规模经营和绿色生产，不断提高农业经营的效率和竞争力，探索形成可复制、可推广的农业社会化服务模式和运行机制。

三、项目实施内容

- （一）扶持的主导产业和关键环节

- 以粮食、饲草、蔬菜等产业生产为补助对象，扶持总面积8.9万亩，当年服务小农户农业生产社会化服务的补助面积占比高于60%（小农户面积为200亩以内，200亩以上为规模经营主体），单季作物亩均补助规模不超过100元，服务环节为深耕、旋耕、青贮玉米收割、马铃薯收获、杂粮收获、杂粮种植、红梅杏防冻7个环节，其中为小农户提供服务财政补助占服务价格的比例为30%，对规模经营主体提供服务财政补助占服务价格的比例为25%。对单个服务的规模经营主体的补助规模不超过10万元。项目资金采取先服务、后补助的方式，服务组织在向农户或规模经营主体收取服务费时核减项目补助资金，每个环节实施完毕并经审核验收合格后，按照服务合同实际作业量对项目实施区域内的服务组织按环节兑付补助资金。托管面积指按照托管系数计算面积A=0.36A1+0.27A2+0.1A3+0.27A4（其中A为农业生产托管服务面积，A1、A2、A3、A4分别为耕、种、防、收各环节托管服务面积）。

- 项目主要补助的环节为：

- 1.深耕6.766万亩次，其中小农户5.231万亩次、规模经营主体1.535万亩次，市场价格50元/亩次，小农户财政补助15元/亩次、规模经营主体财政补助12.5元/亩次，共补助97.6525万元；

- 2.旋耕7.9776万亩次，其中小农户6.3326万亩次、规模经营主体1.645万亩次，市场价格45元/亩次，小农户财政补助13.5元/亩次、规模经营主体财政补助11.25元/亩次，共补助103.99635万元；

- 3.青贮玉米收割8.5106万亩次，其中小农户5.933万亩次、规模经营主体2.5776万亩次，市场价格160元/亩次，小农户财政补助48元/亩次、规模经营主体财政补助40元/亩次，共补助387.888万元；

- 4.马铃薯收获1.92万亩次，其中小农户1.36万亩次、规模经营主体0.56万亩次，市场价格80元/亩次，小农户财政补助24元/亩次、规模经营主体财政补助20元/亩次，共补助43.84万元；

- 5.杂粮收获3.67万亩次，其中小农户3万亩次、规模经营主体0.67万亩次，市场价格70元/亩次，小农户财政补助21元/亩次、规模经营主体财政补助17.5元/亩次，共补助74.725万元；

- 6.杂粮种植1万亩次，其中小农户0.768万亩次、规模经营主体0.232万亩次，市场价格50元/亩次，小农户财政补助15元/亩次、规模经营主体财政补助12.5元/亩次，共补助14.42万元；

- 7.红梅杏防冻共0.2745万亩次，其中小农户0.1748万亩次、规模经营主体0.0997万亩次，市场价格45元/亩次，小农户财政补助13.5元/亩次、规模经营主体财政补助11.25元/亩次，共补助3.4814万元；

各环节共补助财政资金726万元，按托管系数换算各环节托管总面积9.4万亩，未完成环节的任务面积和资金，根据实际情况调整到其他环节，确保完成今年农业生产托管服务项目任务和资金。

- （二）补助对象

- 主要是有一定规模、服务能力较强的村集体经济组织、服务型合作社、家庭农场、农业企业、农业产业化联合体等农业社会化服务组织，由社会化服务组织向农户或规模经营主体兑现补贴资金。

（三）服务组织应具备的资质及服务作业质量

服务组织应具备的资质：1.提供农业生产托管的服务组织应具备法人资格，有两年以上农业社会化服务经验。2.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及农业技术力量。3.具备与服务相适宜的固定场所及必备的办公设施，有相应的工作制度。4.具备农业生产托管的信息收集、管理能力，服务档案记录应保存三年以上。5.应为纳入中国农业社会化服务平台名录系统管理的服务组织，接受农业农村（农经）行业管理部门的监管。6.工作机具有自带实时记录工作量的GPS系统。

服务作业质量：托管服务作业质量应达到农机作业规范和作业质量要求，同时达到实时系统设置的标准。

（四）优选服务组织

按照促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，探索形成可复制、可推广的农业社会化服务模式和运行机制的目标要求，公开规范择优选择原州区内托管服务组织作为项目实施主体，服务组织要与被服务对象签订服务合同，明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求、质检验收等。

（五）检查验收

- 2022年3月份在政府网站进行项目公告，组织符合条件的服务组织进行申报，并组织相关人员对申报的服务组织进行公开遴选，将遴选的服务组织名单在政府网站公示，制定项目实施方案，组织实施主体申报项目实施方案，对实施主体的项目方案进行批复，12月20日前报送项目实施总结报告。农业农村部门引进惠达农机监管作业平台在项目实施过程中全程监督检查，项目实施结束后，组织自验和县级验收，验收资料包括作业服务主体作业实施方案、作业合同、作业量、验收结论等。

- （六）兑付补助资金

- 验收结束后，及时汇总有关资料，组织服务组织及时报账，农业农村部门对资料的合规性进行审核，无异议后，及时兑付补助资金。

- （七）总结经验

- 项目实施过程中及完成后，及时收集整理实物动态影像资料，总结典型模式和成功经验、实施过程中存在的问题和改进措施等，并于12月20日前将项目实施总结报告上报自治区农业农村厅，报告内容包括实施的耕地面积、作物、环节、市场服务价格、财政补助标准和补助规模等内容。

- （八）绩效评价

- 项目完成后，农业农村部门对实施的项目内容开展情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案资料存档情况、群众满意度等方面开展绩效评估，根据项目实际实施情况，设置合理绩效目标，给予总体评价。

四、保障措施

- （一）加强组织领导

原州区农业农村局成立由分管领导任组长，农经站站长任副组长，财政局农财股、农经站工作人员为成员的项目工作领导小组，加强对项目工作的组织领导，统筹协调配合，合力推进项目实施。

- （二）强化实施指导

- 农业农村（农经）部门加强农业社会化服务行业的管理，强化对项目实施主体履约监管，将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准，对服务面积、服务质量达不到合同要求的要按照合同约定及时取消服务资格、追究违约责任。探索建立托管服务主体名录管理制度，对于纳入名录管理、服务能力强、服务效果好的组织，予以重点扶持。

- （三）加强资金管理

- 制定农业生产托管项目资金管理办法，执行农业财政项目资金管理有关规定，做到资金使用准确，项目效益明显，严禁挤占、截留、套取、挪用等违规违纪行为发生。

- （四）强化宣传总结

- 引导服务组织创新服务方式和服务机制，加强服务质量和价格监管，推动制定行业服务标准。高度重视相关政策的宣传解释工作，充分尊重广大农户和服务组织意愿，注意调动农户和服务组织两个积极性，大力营造推进农业生产托管服务的良好环境，鼓励引导广大农民和服务组织积极参与农业社会化服务。

附件：1.2022年原州区农业生产托管服务试点项目绩效评价工作方案

2.2022年原州区农业生产托管服务试点项目绩效目标表

3.2022年中央（自治区）财政支农项目备案表

4.2022年原州区农业生产托管服务试点项目xxx实施主体项目实施方案（样式）

- 5.农业生产托管服务合同（示范文本）

附件1

2022年原州区农业生产托管服务试点项目

绩效评价工作方案

为更好的创新农业生产托管方式，提高农业生产托管项目资金使用效率，推进服务带动型规模经营，促进小农户和现代农业发展的有机衔接,依据《2022年宁夏农业生产托管服务试点项目绩效评价工作方案》的有关要求，结合实际，制定我区农业生产托管服务试点项目绩效评价工作方案。

- 一、绩效评价对象

原州区2022年农业生产托管服务试点项目。

- 二、绩效评价内容

项目资金使用管理的完备性、经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，包括投入、过程、产出、成效4个方面。农业生产托管资金绩效评价包括39个评价要点，共计100分。主要包括以下内容：

（一）项目投入情况（20分）

1、主体责任落实情况（7分）

（1）项目县落实主体责任，以农业农村局文件印发项目组织实施方案。（2分）

（2）项目县农业农村局成立由主要领导牵头的农业生产托管项目领导机构。（1分）

（3）领导重视，召开会议研究部署农业生产托管工作。（2分）

（4）县级农业农村（农经）等有关部门对实施主体的项目方案进行批复。（2分）

2、资金管理情况（13分）

（5）制定农业生产托管项目资金管理办法。（1分）

（6）每个环节实施完毕后，及时组织验收并兑付补助资金。（1分）

（7）财政部门在收到补贴资金结算申请后的15个工作日内完成资金拨付。（1分）

（8）资金拨付有完整的审批程序和手续。（2分）

（9）资金拨付符合国家财务管理制度规定，符合项目县农业生产托管资金管理办法。（2分）

（10）项目实施年度内无重复享受相同项目的补贴情况。（2分）

（11）合理制定对新型经营主体的补助规模上限，无“政策垒大户”情况。（2分）

（12）资金使用无重大违规违纪行为问题。（2分）

（二）项目实施管理情况（25分）

1、项目实施（13分）

（13）公开规范择优选择项目实施主体。（2分）

（14）对服务组织进行公示，并公示举报电话。（2分）

（15）县农业农村（农经）管理部门与项目服务组织签订服务协议。（1分）

（16）服务组织编制有详细的项目实施方案，在协议中包括服务组织的基本情况、项目实施内容、服务方式及项目区位置示意图、服务图表资料等。（2分）

（17）服务组织与农户签订服务合同，合同要明确服务地块、服务内容、作业时间、质量要求等。（2分）

（18）服务组织按照服务合同要求按质按量提供作业服务，并建立作业清单台账。（2分）

（19）项目县区域内服务对象满意度达到80%以上。（2分）

2、项目管理（4分）

（20）建立托管服务组织名录管理制度，对服务组织进行动态监测。（1分）

（21）制定符合当地实际的服务标准或服务规范，并编制成操作手册、明白纸或明白卡。（1分）

（22）对服务主体履约情况进行跟踪监测，对托管价格进行指导。（1分）

（23）对服务数量质量应由服务对象、农村集体经济组织签字或盖章认可，具备条件的可引入相关专业部门或第三方评价监督，对不符合要求、群众不满意的服务组织，及时予以通报并督促改正。（1分）

3、项目总结（8分）

（24）形成完整的项目档案资料。（2分）

（25）提出符合当地实际的农业生产托管模式，提出实施过程中存在的问题及改进措施。（1分）

（26）按要求提交绩效报告，并按时报送。（2分）

（27）项目实施过程的关键节点形成动态影像资料，刻成光盘报送。（2分）

（28）明确专人负责农业生产托管项目及统计数据的填报、汇总和审核工作。（1分）

（三）项目任务完成情况（25分）

1、项目任务（13分）

（29）项目实施马铃薯、小杂粮等粮食作物生产。（3分）

（30）完成项目补助资金   万元，占项目总资金  %；完成托管面积  亩，占托管任务面积的  %，占全县粮食作物面积  %。（10分）

2、项目补助（12分）

（31）补助环节：耕     亩，补助金额     元；种      亩，补助金额      元；防    亩，补助金额      元；收      亩，补助金额      元；其它补助     亩，补助金额    元。（4分）

（32）补助对象      个，其中：村集体经济组织    个，补助金额     元；服务型合作社     个，补助金额     元；农业企业      个，补助金额      元；其他     个，补助金额     元。（4分）

（33）补助金额占市场服务价格的比例：耕     %，种     %，防     %，收     %，其它环节     %。单季作物亩均补助规模     元。（4分）

（四）项目成效（30分）

1、政策宣传（10分）

（34）召开农业生产托管会议、培训并及时总结推广好经验、好做法，发挥典型示范引领作用。（3分）

（35）深入田间地头、发放宣传资料、印刷醒目宣传标语等方式对农业生产托管相关政策进行宣传。（2分）

（36）开展农业生产托管的做法经验得到自治区、市、县媒体报道及上级部门的肯定。（5分）

2、项目效益（20分）

（37）服务承包经营农户       户，服务承包经营农户面积      亩，占全县承包农户    %，服务规模经营主体     个，面积      亩。（5分）

（38）节约生产成本    万元 ，增加粮食产量    万斤，增加农民收入    万元，推广绿色生态新技术    项。（10分）

（39）群众满意度    %。（5分）

- 三、有关要求

（一）按照项目绩效评价方案的要求，切实做好农业生产托管项目工作，按时报送绩效自评报告和工作总结。

（二）在项目实施完成后，通过查阅资料、实地考察等，针对项目实施内容开展情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案存档情况等，整理出绩效评价资料和数据，对照评价方案指标自评打分，形成自评报告上报自治区农业农村厅。

（三）绩效评价报告包括：1.项目实施情况。2.评价指标体系、评价标准、评价方法。3.项目任务实现情况分析和评价结论。4.项目成效、典型经验做法。5.项目实施中存在的主要问题及意见建议。

附表：原州区农业生产托管服务试点项目绩效评价指标表

附表

原州区农业生产托管服务试点项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 分项 指标 | 评分标准 | 标准 分值 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目投入情况（20分） | （一）主体责任落实情况（7分） | 项目县落实主体责任，以农业农村局文件印发项目组织实施方案。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目县农业农村局成立由主要领导牵头的农业生产托管项目领导机构。 | 1 |  |  |
|  |  | 领导重视，召开会议研究部署农业生产托管工作。 | 2 |  |  |
|  |  | 县级农业（农经）等有关部门对实施主体的项目方案进行批复。 | 2 |  |  |
|  | （二）资金管理情况（13分） | 制定农业生产托管项目资金管理办法。 | 1 |  |  |
|  |  | 每个环节实施完毕后，及时组织验收并兑付补助资金。 | 1 |  |  |
|  |  | 财政部门在收到补贴资金结算申请后的15个工作日内完成资金拨付。 | 1 |  |  |
|  |  | 资金拨付有完整的审批程序和手续。 | 2 |  |  |
|  |  | 资金拨付符合国家财务管理制度规定，符合项目县农业生产托管资金管理办法。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目实施年度内无重复享受相同项目的补贴情况。 | 2 |  |  |
|  |  | 合理制定对新型经营主体的补助规模上限，无“政策垒大户”情况。 | 2 |  |  |
|  |  | 资金使用无重大违规违纪行为问题。 | 2 |  |  |
| 二、项目实施管理情况 （25分） | （一）项目实施（13分） | 公开规范择优选择项目实施主体。 | 2 |  |  |
|  |  | 对服务组织进行公示，并公示举报电话。 | 2 |  |  |
|  |  | 县农业农村（农经）管理部门与项目服务组织签订服务协议。 | 1 |  |  |
|  |  | 服务组织编制有详细的项目实施方案，在协议中包括服务组织的基本情况、项目实施内容、服务方式及项目区位置示意图、服务图表资料等。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务组织与农户签订服务合同，合同要明确服务地块、服务内容、作业时间、质量要求等。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务组织按照服务合同要求按质按量提供作业服务，并建立作业清单台账。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目县区域内服务对象满意度达到80%以上。 | 2 |  |  |
|  | - 项目管理（4分） - （二）项目管理（4分） | 建立托管服务组织名录管理制度，对服务组织进行动态监测。 | 1 |  |  |
|  |  | 制定符合当地实际的服务标准或服务规范，并编制成操作手册、明白纸或明白卡。 | 1 |  |  |
|  |  | 对服务主体履约情况进行跟踪监测，对托管价格进行指导。 | 1 |  |  |
|  |  | 对服务数量质量应由服务对象、农村集体经济组织签字或盖章认可，具备条件的可引入相关专业部门或第三方评价监督，对不符合要求、群众不满意的服务组织，及时予以通报并督促改正。 | 1 |  |  |
|  | （三）项目总结（8分） | 形成完整的项目档案资料。 | 2 |  |  |
|  |  | 提出符合当地实际的农业生产托管模式，提出实施过程中存在的问题及改进措施。 | 1 |  |  |
|  |  | 按要求提交绩效报告，按时报送。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目实施过程的关键节点形成动态影像资料，刻成光盘报送。 | 2 |  |  |
|  |  | 明确专人负责农业生产托管项目及统计数据的填报、汇总和审核工作。 | 1 |  |  |
| 三、项目任务完成情况 （25分） | （一）项目任务（13分） | 项目实施小麦、水稻、玉米、马铃薯、小杂粮等粮食作物生产。 | 3 |  |  |
|  |  | 完成项目补助资金 万元，占项目总资金 %；完成托管面积 亩，占托管任务面积的 %，占全县粮食作物面积 %。 | 10 |  |  |
|  | - （二）项目补助（12分） - （二）项目补助（12分） | 补助环节：耕 亩，补助金额 元；种 亩，补助金额 元；防 亩，补助金额 元；收 亩，补助金额 元；其它补助 亩，补助金额 元。 | 4 |  |  |
|  |  | 补助对象 个，其中：村集体经济组织 个，补助金额 元；服务型合作社 个，补助金额 元；农业企业 个，补助金额 元；其他 个，补助金额 元。 | 4 |  |  |
|  |  | 补助金额占市场服务价格的比例：耕 %，种 %，防 %，收 %，其它环节 %。单季作物亩均补助规模 元。 | 4 |  |  |
| 四、项目成效（30分） | （一）政策宣传（10分） | 召开农业生产托管会议、培训并及时总结推广好经验、好做法，发挥典型示范引领作用。 | 3 |  |  |
|  |  | 深入田间地头、发放宣传资料、印刷醒目宣传标语等方式对农业生产托管相关政策进行宣传。 | 2 |  |  |
|  |  | 开展农业生产托管的做法经验得到自治区、市、县媒体报道及上级部门的肯定。 | 5 |  |  |
|  | （二）项目效益（20分） | 服务承包经营农户 户，服务承包经营农户面积 亩，占全县承包农户 %，服务规模经营主体 个，面积 亩。 | 5 |  |  |
|  |  | 节约生产成本 万元 ，增加粮食产量 万斤，增加农民收入 万元，推广绿色生态新技术 项。 | 10 |  |  |
|  |  | 群众满意度 %。 | 5 |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央农业生产发展资金区域性绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| 专项名称 | 农业生产发展资金 |  |  |  |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |  | 专项使用期 | 2022年 |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 |
| 县级财政部门 | 原州区财政局 |  | 县级主管部门 | 原州区农业农村局 |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额 |  | 726 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 726 |  |
|  | 地方资金 |  | 0 |  |
| 年度目标 | 1、完成托管服务补助面积8.9万亩以上； 2、农业生产托管水平不断提高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） |  |
|  |  |  | 开展农机购置与应用补贴试点（个） |  |
|  |  |  | 开展农机研发制造推广应用一体化试点（个） |  |
|  |  |  | 绿色高质高效行动县数量（含旱作）（个） |  |
|  |  |  | 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） |  |
|  |  |  | 基层农技人员培训数（人） |  |
|  |  |  | 农机深松整地作业面积（万亩） |  |
|  |  |  | 基层农技推广体系改革建设实施县数（个） |  |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量（个） |  |
|  |  |  | 糖料蔗良种推广面积（万亩） |  |
|  |  |  | 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） |  |
|  |  |  | 糖料蔗良法技术推广面积（万亩） |  |
|  |  |  | 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） |  |
|  |  |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） |  |
|  |  |  | 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例 |  |
|  |  |  | 支持新型农业经营主体数量（个） |  |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例 |  |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量 |  |
|  |  |  | 农业生产托管服务面积（万亩） | 8.9 |
|  |  |  | 高素质农民培育数量（人） |  |
|  |  |  | 农村实用人才带头人示范培训数量（人） |  |
|  |  |  | 新创建国家现代农业产业园数量（个） |  |
|  |  |  | 新建设优势特色产业集群数量（个） |  |
|  |  |  | 新创建农业产业强镇数量（个） |  |
|  |  |  | 高产优质首蓿种植面积（万亩） |  |
|  |  |  | 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） |  |
|  |  |  | 粮改饲结构调整面积（万亩） |  |
|  |  |  | 支持发展地理标志农产品保护数量（个） |  |
|  |  |  | 生猪良种补贴数量（万头） |  |
|  |  |  | 支持国家级畜禽遗传资源保种场（场、区、库）数量（个） |  |
|  |  |  | 种畜禽生产性能测定数量（只、头） |  |
|  |  |  | 项目实施县新增犊母牛增长率 |  |
|  |  |  | 项目实施县牛羊肉产品增幅 |  |
|  |  |  | 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） |  |
|  |  |  | 奶业生产能力提升整县推进县数量（个） |  |
|  |  | 质量指标 | 新型农业经营主体运营 |  |
|  |  |  | 农业主推技术到位率 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 |
|  |  | 成本指标 | 新型农业经营主体生产成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新型农业经营主体成员收入 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务小农户数量和服务规模经营水平 | 稳步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 适度 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 推动新型农业经营主体高质量发展 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度 |  |
|  |  |  | 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 种粮主体对一次性补贴的满意度 |  |
|  |  |  | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥90% |

| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央（自治区）财政支农项目备案表 |  |  |  |  |
| 市、县（区）名称：原州区 |  |  | 主管单位：原州区农业农村局 |  |
| 项目名称 |  | 2022年原州区农业生产托管服务试点项目 | 任务类别 | 指导性 |
| 项目实施单位 |  | 原州区农经站 | 实施地点 | 各乡镇 |
| 项目负责人 |  | 赵翔 | 联系电话 |  |
| 申请财政补助资金（万元） |  | 726 | 财政补助资金（万元） | 726 |
| 项目建设内容 | 2022年度内完成托管服务面积8.9万亩，以粮食、蔬菜、青贮玉米等产业生产为补助对象，主要补助深耕6.766万亩次、旋耕7.9776万亩次、青贮玉米收割8.5106万亩次、马铃薯收获1.92万亩次、杂粮收获3.67万亩次、杂粮种植1万亩次、红梅杏防冻共0.2745万亩次。 |  |  |  |
| 项目绩效 | 2022年度内完成托管服务面积8.9万亩，聚焦优质粮食、蔬菜、饲草等特色优势产业生产，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，探索通过托管服务逐步解决撂荒弃租问题，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系。 |  |  |  |
| 审核意见 | 农业农村部门意见： |  | 财政部门意见： |  |
|  |  | （盖章） |  | （盖章） |
|  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。 |  |  |  |  |

附件4

2022年原州区农业生产托管

服务试点项目xxx实施主体项目实施方案

（样 式）

联 系 人：

联系电话：

xxx县xxx实施主体编制

年　　月　　日

原州区农业生产托管服务试点项目XXX实施主体项目实施方案

一、实施主体基本情况

主要包括实施主体成立时间、现有农机具数量（台、马力）、从事的主要服务产业和环节、服务能力，近两年开展服务的情况。

二、项目目标

通过项目的实施，拟带动当地农户集中连片发展现代农业及促进适度规模经营情况。

三、项目实施内容

（一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种、哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，以及涉及到的乡镇、时间任务节点安排等。

（二）制定标准。托管服务应达到的标准。

四、工作措施

主要包括项目组织工作的落实、服务方式和服务机制等内容。

五、有关材料

包括作业服务主体作业实施方案、作业合同、作业量等相关资料。

附件5                         合同编号：

甲方(委托方):

乙方(服务组织):

为进一步做好农业生产托管服务，根据有关法律、法规及政策规定，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同 ,供双方共同遵守。

一、服务内容：

1、服务地块：甲方将自己承包(或流转)经营的土地共

亩（大写），位置：          ，委托乙方进行服务。

2、服务环节：      作物的环节：         ，共     个（大写）环节。

二、作业时间：

年   月   日至      年   月   日。

- 三、服务费用：

- 作业环节托管服务价格为      元/亩，     年原州区农业生产托管试点项目补贴      元/亩，甲方实际支付     元/亩，实际作业面积为       亩，甲方应向乙方支付共计人民币￥      元，(大写)        元整。

- 作业环节托管服务价格为      元/亩，     年原州区农业生产托管试点项目补贴      元/亩，甲方实际支付     元/亩，实际作业面积为       亩，甲方应向乙方支付共计人民币￥      元，(大写)        元整。

- 作业环节托管服务价格为      元/亩，     年原州区农业生产托管试点项目补贴      元/亩，甲方实际支付     元/亩，实际作业面积为       亩，甲方应向乙方支付共计人民币￥      元，(大写)        元整。

每个服务环节结束后，甲方应在    日内向乙方付清服务费。

四、双方的责任和义务

1、甲方应主动为乙方开展服务提供便利条件，可派人现场监督，并在服务结束时签字确认，及时结算服务费用。

2、乙方应提供合格的技术人员和机械设备，按照相关规范标准按质按量按时开展服务，服务质量以甲方的满意度为主；乙方按合同约定收取服务费用，收到费用时应给甲方出具收款凭证并作财务记录。

3、其他事项根据实际情况签订。

五、违约责任：

甲乙双方任何一方不履行义务或履行义务不符合约定的，应依法承担违约责任。

六、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，双方协商予以解除合同或者另行签订后续服务合同。

七、其他

1、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同规定事项全部完成后自动失效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，报当地农业（农经）行业管理部门备案壹份。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

甲方（签字）：                 乙方（签字盖章）：

年  月  日                       年  月  日

（合同范文，可根据实际情况进行议调）