2022年原州区绿色蔬菜标准园建设项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员37名（1人2021年12月份退休），设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员35人，管理岗人员2人。专业技术人员占实有在编人员的94.6%，其中推广研究员2人，副高职称26人，中级职称3人，初级职称3人，技术员职称1人。年龄结构情况：30岁以下2人，30-39岁2人，40-49岁15人，50岁及以上18人。学历结构情况：本科学历32人，大专学历4人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

建设设施绿色蔬菜标准园2个，按照“五化六统一”生产管理要求（即规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营；统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售），集约示范蔬菜新品种、三零技术、鱼菜共生、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等集成现代农业先进生产技术，配套整地、起垄、移栽、施肥，采收、病虫害防治等机械和防虫网、灰黑地膜、诱虫板等装备，使蔬菜产品质量安全合格率达到98%、绿色高质高效生产技术集成应用率达到80%以上，机械化装备水平36%以上。

（2）阶段目标

2022年1月-2月制定实施方案。

3-4月落实基地建设工作，整地、施肥、育苗。

5-10月按照实施方案严格落实，建立生产档案，完善设施、设备，总结，组织验收。

- 指标设定

- 项目绩效评价体系由3个一级指标、7个二级指标及7个三级指标体系构成。一级指标包括资金指标10分、产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、50分、30分和10分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标60分，效益指标30分，满意度指标10分。

- 2、项目基本性质

- 绿色蔬菜标准园建设。

- 项目主要内容

- 建设头营镇杨郎村设施绿色瓜菜标准园1个100亩，集约示范瓜菜新品种、三零技术、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等技术，配套水肥一体化灌溉系统、生物有机肥等。

- 核心示范区 30 亩：拱棚种植30亩，集中展示蔬菜优新品种、优新技术、高效栽培模式，“三零”种植、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养等模式，集成集约化育苗、水肥一体化、生物有机肥、生物菌剂应用、保健性病虫害绿色防控等技术。

- 示范拱棚甜瓜新品种6亩。

- 示范拱棚甜瓜种植“三零”新技术25亩。

- 示范拱棚西瓜、甜瓜种植秸秆生物反应堆技术6亩，采用南北向种植，示范行下内置式、行间内置式2种技术模式。

- 示范拱棚甜瓜种植蚯蚓生物套种套养技术9亩，采用南北向种植，示范蚯蚓生物垄沟、垄上、垄两侧套种套养3种技术模式。

- 示范拱棚甜瓜种植生物菌剂应用技术3亩，喷施光合细菌菌剂、五丰微生物菌肥、生物纳米有机硒、九晟生物菌剂、木醋酵素液等 5 种生物菌剂。

- 生产示范区 70 亩：种植西瓜、甜瓜各70亩，示范秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养技术各10栋，配套应用集约化育苗、水肥一体化、保健性病虫害绿色防控大处方、生物菌剂应用、农机农艺融合等技术和模式。

- 彭堡镇姚磨村设施绿色瓜菜标准园1个100亩，集约示范瓜菜新品种、鱼菜共生、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等技术，配套保温被、完善卷帘机设备、鱼菜共生制氧机（溶氧机、储氧瓶）等。

- 核心示范区 30 亩：完成11栋日光温室种植，集中展示蔬菜优新品种、优新技术、高效栽培模式、鱼菜共生、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养等模式，集成集约化育苗、水肥一体化、生物有机肥、生物菌剂应用、保健性病虫害绿色防控等技术。

- 示范示范鱼菜共生技术5栋，种植番茄等果菜。

- 种植樱桃番茄新品种2栋，示范秸秆生物反应堆技术 2栋，采用南北向种植，示范行下内置式、行间内置式2种技术模式。

- （3）种植樱桃番茄新品种3栋，示范蚯蚓生物套种套养技术 ，采用南北向种植，示范蚯蚓生物垄沟、垄上、垄两侧套种套养3种技术模式。

- （4） 种植番茄新品种“普罗旺斯”1栋，示范喷施光合细菌菌剂、五丰微生物菌肥、生物纳米有机硒、九晟生物菌剂、木醋酵素液等 5 种生物菌剂。

- 2、生产示范区 70 亩：种植火龙果、草莓、长桑葚、无花果、西芹等70亩，示范秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养技术，配套应用集约化育苗、水肥一体化、保健性病虫害绿色防控大处方、生物菌剂应用、农机农艺融合等技术和模式。

- 4、建设地点

- 建设头营镇杨郎村、彭堡镇姚磨村设施蔬菜标准园各1个。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 项目概算总投资100万元，全部为自治区财政资金，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析

- 项目全年预算数项目概算总投资100万元，全部为自治区财政资金，2022年实际投资资金100万元，资金执行率为100%。

- 项目资金管理情况分析

- 一是根据根据农业农村厅《关于提前下达自治区2022年第一批财政支农项目计划的通知》(宁农计发〔2021〕55号)文件精神和原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈原州区2022年产业振兴实施方案〉的通知》（原党办〔2022〕14号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- 项目组织实施情况

- 前期准备

- 我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

- 组织过程

- 成立了项目绩效自评领导小组

- 组  长：张玉龙  原州区农技推广中心  主任

- 副组长：张宏熹  原州区农技推广中心 支部书记

- 白生虎  原州区农技推广中心  副主任

- 何建国  原州区农技推广中心  副主任

- 杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

- 成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

刘晓梅  农技推广中心推广  高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

建设设施蔬菜绿色标准园2个，其中：头营镇杨郎村设施绿色瓜菜标准园1个100亩，集约示范西、甜瓜新品种、三零技术、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等技术，配套水肥一体化灌溉系统、生物有机肥等；彭堡镇姚磨村设施绿色瓜菜标准园1个100亩，集约示范番茄新品种、鱼菜共生、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等技术，配套保温被、完善卷帘机设备、鱼菜共生制氧机（溶氧机、储氧瓶）等设备。

2、项目完成质量

建设完成设施蔬菜绿色标准园2个，项目验收合格率100%。

3、项目实施进度

2022年1月-2月制定实施方案。

3-4月落实基地建设工作，整地、施肥、育苗。

5-10月按照实施方案严格落实，建立生产档案，完善设施、设备，总结，组织验收。

- （二）效益指标完成情况分析

- 1、项目实施的效益分析

- 按照“五化六统一”生产管理要求（即规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营；统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售），集约示范蔬菜新品种、三零技术、鱼菜共生、秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用等集成现代农业先进生产技术，配套整地、起垄、移栽、施肥，采收、病虫害防治等机械和防虫网、灰黑地膜、诱虫板等装备，使蔬菜产品质量安全合格率达到98%、绿色高质高效生产技术集成应用率达到80%以上，机械化装备水平36%以上。

- 2、项目实施的可持续影响分析

- 通过该项目的实施，提高了绿色高质高效生产技术集成应用，辐射带动效果明显。

- 5、满意度指标完成情况

- 满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价，项目区农户对项目效果满意度达到95%以上。

- 五、综合评价结论

- 项目绩效自评得分95分，其中：项目产出指标39分，项目效益指标38分，项目满意度18分，绩效自评结果为良好。

- 绩效结束语

- 为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映项目实施情况。同时，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核机制，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

附:2022年原州区绿色蔬菜标准园建设项目绩效目标评价表