## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年原州区绿色蔬菜标准园建设
主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 100 |  | 100
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 100 |  | 100
其他资金
年度总体 目标 | 建设绿色蔬菜标准园2个。面积200亩。 |  |  |  |  | 完成 建设绿色蔬菜标准园2个。面积200亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：设施蔬菜标准园区2个 | 10 | 200亩 | 200亩 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 5 |  | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：项目完成质量达标率 | 5 |  | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目进度时效性（1月-12月） | 5 |  | 12月底完成 |  |  | 5
|  |  | 指标2：资金支付时效性（12月30日） | 5 |  | 12月30日完成支付 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 5 |  | 20% |  |  | 4
|  |  | 指标2：投入项目资金 | 5 |  | 100万元 |  |  | 5
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：蔬菜增产 | 10 |  | 15% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8
|  |  | 指标2：蔬菜增收 | 5 |  | 10% |  |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：节本增效 | 5 |  | 15% |  |  | 5
|  |  | 指标2：肥料使用量减少 | 5 |  | 15% |  |  | 5
|  |  | 指标3：农药使用量减少 | 5 |  | 10% |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：蔬菜品质 | 5 |  | 提升 |  |  | 5
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：创建蔬菜标准园，是否节本增效，提高蔬菜品质。 | 5 |  | 是 |  |  | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：种植户满意度 | 20 |  | 90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 18
总 分 | [8 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。