| 项目支出绩效自评表 （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年化肥减量增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 原州区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 76.0489 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 76.0489 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目前 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.在粮食及蔬菜主产区打造化肥减量增效“三新”升级样板示范片2万亩，核心示范区1000亩；2.试验取样化验数量55个；3.开展各类田间试验9个；4.开展农户施肥调查100户。 |  |  |  |  | 一是公开采购水溶肥37222公斤，增效氮肥51538公斤，发放给19家经营主体，建设完成化肥减量增效“三新”升级样板示范片施肥新技术、新产品、新机具示范面积2万亩；二是完成试验9个；三是施肥调查100户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90） | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 | 实际值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 （40） |  | 数量指标 | 指标1：化肥减量增效“三新”升级版示范面积 |  | 2万亩 | 2万亩 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 指标2：开展田间试验 |  | 9个 | 9个 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：农户施肥调查 |  | 100户 | 108户 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：测土配方施肥技术覆盖率 |  | ≥90% | 91.06% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：及时完成项目任务 |  | 2022年12月 | 2022年10月 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2：资金支付率 |  | 及时支付 | 及时支付 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  | 80万元 | 76.0489 |  | 5 |  | 4.75 |  |
|  | 效益 指标 （40） |  | 经济效 益指标 | 指标1：较大田亩均增产3%以上。 |  | 10%以上 | 增产17.43% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 社会效 益指标 | 指标1：示范带动作用 |  | 显著 | 显著 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 指标1：示范区减少化肥施用量 |  | ≥3% | 10% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的化肥减量增效“三新”升级版技术模式 |  | 建立 | 基本建立 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度指 标（20） |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区农户和企业调查满意度 |  | ≥90% | 97% |  | 20 |  | 20 |  |
| 项目总得分：99.75分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |