## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 马铃薯专用薯新品种试验示范
主管部门部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局/11642221010067444F
地方主管部门 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额 | 58.7 |  |  | 58.7 |  |  |  |  | 58.648
|  |  | 其中：财政拨款 | 58.7 |  |  | 58.7 |  |  |  |  | 58.648
其它资金
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 一是在全区建设12马铃薯新品种示范点，共计350亩；二是建设优质马铃薯专用薯示范基地600亩，通过试验示范，筛选出适宜旱作种植区的马铃薯品种。 |  |  |  |  | 一是完成马铃薯品种示范点12个，共计415.96亩。二是完成马铃薯专用薯生产基地600亩，通过试验示范，初步筛选出适宜种植的马铃薯品种1个，为雪川7号。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标值 | 分值 | 年度指标值 |  |  | 年度完成值 |  | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 示范点建设 | 8 | 12个350亩 |  |  | 12个415.96亩 |  | 8
|  |  | 示范基地建设 | 6 | 3个600亩 |  |  | 3个600亩 |  | 6
|  | 质量指标 | 示范点建设筛选品种 | 5 | 1个 |  |  | 2个 |  | 5
|  |  | 示范基地建设 | 8 | 亩均产量2500公斤 |  |  | 亩均产量2500公斤 |  | 8
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | 5 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-10 |  | 5
|  |  | 资金支付时间 | 5 | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-20 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 3 | 58.7万元 |  |  | 58.648万元 |  | 3
| 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 基地亩均产量2500公斤，与当地常规品种比较 | 10 | 持平 |  |  | 增产 |  | 10
|  | 社会效 益指标 | 辐射带动能力 | 10 | 强 |  |  | 较强 |  | 8 | 宣传培训不到位，农户知晓率较低；加强宣传和技术培训力度。
|  | 可持续影 响指标 | 通过示范点建设，持续带动农户发展种植专用马铃薯积极性 | 10 | 积极/较积极 /不积极 |  |  | 较积极 |  | 8 | 炭山、寨科、开城、三营、黄铎堡、中河等示范点因旱情影响产量较低，导致农户意愿不强；通过试验，总结与之配套的抗旱栽培技术措施。
|  |  | 通过发展订单农业示范基地，引导全区农户发展订单农业 | 10 | 订单农业示范基地 建设效果（好/不好） |  |  | 好 |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 群众对技术指导满意程度 | 20 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 20
说明 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 96