| 马铃薯种薯繁育示范推广项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 马铃薯种薯繁育示范推广项目 |  |  | 实施单位/项目负责人 |  | 原州区农技中心/杨勃兴 |  |  |  |  |
| 自治区主 管部门 |  | 农业农村厅 |  |  | 专项实施期 |  | 2022年3月-2022年11月 |  |  |  |  |
| 市县财政部门 |  | 原州区财政局 |  |  | 市县主管部门 |  | 原州区农业农村局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 全年预算数（A）300 | 全年执行数 （B） | 执行率（B/A） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区补助 | 300万元 | 259.45万元 | 86.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 一是通过政府招标采购方式，采购马铃薯原原种425万粒，免费向全区农户、种植大户、合作社和企业发放，完成马铃薯原种繁育田850亩；二是企业自行采购马铃薯原原种200万粒，建成原种基地400亩，共计建成原种繁育基地1250亩，平均亩产马铃薯原种2500公斤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 |  | 全年实 际值 | 得分 | 未完成原因 及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：免费发放原原种 |  | 8 | 550万粒 |  | 550万粒 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：企业自行采购 |  | 8 | 200万粒 |  | 200万粒 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标3：一级种薯繁育基地 |  |  | 8000亩 |  | 8535.5亩 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购的原原种合格率 |  | 8 | 采购的原原种 合格率≥90% |  | ≥90% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年11月30日前完成资金支付 |  | 8 | 11月底完成100% |  | 100% | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：种薯采购价格不高于市场价 |  | 8 | 是 |  | 是 | 8 |  |  |
|  | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：种薯亩均收入较鲜薯亩均收入 |  | 8 | ≧5% |  | ≧5% | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：一级种薯推广面积占总面积比例 |  | 8 | ≥80% |  | ≥80% | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众对脱毒种薯和主食化专用品种的认知度 |  | 8 | ≥50% |  | ≥50% | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：病害减少，防治病虫害使用的化学农药量较上年减少 |  | 8 | ≥2% |  | ≥2% | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续完善马铃薯种薯繁育体系，保障脱毒马铃薯种薯供应，促进主食化产业衔接 |  | 8 | 是 |  | 基本达到 | 7 | 加强技术指导，加大宣传力度；加大项目支持力度。 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 | 种薯繁育企业、种植农户调查满意度 |  | 20 | ≥90% |  | ≥90% | 20 |  |  |
| 项目总得分：99分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |