原审批发〔2023〕170号

关于原州区乡村振兴示范村(开城镇双泉村)

文旅产业项目初步设计的批复

原州区文化旅游广电局：

你局报来《关于对原州区乡村振兴示范村(开城镇双泉村)文旅产业项目初步设计审查的请示》（原文旅发〔2023）77号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区乡村振兴示范村(开城镇双泉村)文旅产业项目

(项目代码:2308-640402-22-01-790051)

二、建设单位

原州区文化旅游广电局

三、建设内容及规模

该项目建设内容包含建筑工程、附属设施工程及电照工程

三项工程内容。

(一)建筑工程

商业街总面积1340平方米。其中建筑主体面积450平方米、室外面积890平方米。新建民宿建筑2套（面积分别为：654平方米，791平方米）。其中民宿1建筑主体面积350平方米、室外面积304平方米，民宿2建筑主体面积440平方米、室外面积351平方米。对现有窑洞外立面和门窗进行改造,改造窑洞75平方米，墙面4988.48平方米，住户大门29座，屋面7385平方米，园路651.9平方米。

(二)附属设施工程

新建高 3米、长 4.5米钢结构外喷防腐木纹漆导游总规划图标识牌 1 个，高 2.5米的指示牌 25 个，高 1米的安全警示标识牌 14 个，直径 8米、高 5米钢构结构茅草亭 1 个，休闲廊架5 个，其中休闲廊架 1 共计 3 个(尺寸:2米×6米),休闲廊架 2 共计 2 个(尺寸:3米×9米)。新增垃圾箱 46 个。长 2米坐凳 22 个,新增长 13.5米、宽 2.5米自行车停靠点 3 座，高12.18米瞭望塔1座,其占地面积38平方米。拆除建筑899平方米 、场地平整2420平方米。森林植被恢复一项,包括商业街、窑洞和民宿等区域。

(三)电照工程

本次电照工程共计一项,包含庭院灯、太阳能路灯、射树灯、草坪灯、LED灯带。

四、建设期限

2023年9月—2024年8月

五、投资概算及来源

该项工程概算总投资1355.89万元，其资金来源为自治区文化旅游专项资金。

六、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月28日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2023年9月1日

固原市原州区审批服务管理局 2023年9月1日印发