2022年设施蔬菜种苗补贴续建项目

绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.96%，其中副高职称23人，中级职称2人，初级职称7人。年龄结构情况：30岁以下4人，30-39岁2人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历28人，大专学历4人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

完成全区日光温室种植2308栋。

（2）阶段目标

1.实施期限

项目实施期限为2022年1月—2023年4月。

2.实施进度

（1）准备阶段。2022年1月- 2月，做好与乡镇对接工作，调查摸底、制定种植计划等工作，制定实施方案和育苗。

（2）日光温室种植管理阶段。3－12月，日光温室种植、田间管理、病虫害防治等技术指导工作；12月份完成自验。

（3）总结阶段。12月份，项目资料整理、总结。

（4）2023年4月完成县级验收，资金支付，绩效评价等工作。

2、项目资金投入情况

该项目预计全年投入443.851万元。

3、指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及9个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，其值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

4、项目基本性质

项目基本性质为种植补贴到户项目。

5、项目主要内容

2023年完成设施蔬菜日光温室种植2308栋。

6、涉及范围

原州区彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、官厅镇、开城镇、河川乡。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目全年预算资金444万元，项目资金到位444万元，全部为财政整合涉农资金，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

该项目全年预算444万元，项目全年支付443.851万元，执行率99.9%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。

3、项目资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈原州区2022年产业振兴实施方案〉的通知》（原党办〔2022〕14号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

- （二）组织过程

- 1、成立了项目绩效自评领导小组

- 组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

- 副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记

- 白生虎  原州区农技推广中心  副主任

- 何建国  原州区农技推广中心  副主任

- 杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

- 成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

- 张桂红  原州区农技推广中心  会计

- 马  瑜  原州区农技推广中心  会计

- 刘晓梅  原州区农技推广中心  高级农艺师

- 领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

- 2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

- 四、项目绩效指标完成情况分析

- （一）产出指标完成情况分析

- 1、项目完成数量

- 2023年完成设施蔬菜日光温室种植2308栋，其中：彭堡镇种植日光温室308栋、头营镇种植日光温室1340栋、三营镇种植日光温室219栋、黄铎堡镇种植日光温室267栋、官厅镇种植日光温室146栋、开城镇种植日光温室17栋、河川乡种植日光温室11栋。

- 2、项目完成质量

- 组织财政、发改、扶贫、农牧、乡镇及项目涉及村组进行验收，种植标准化程度符合露地蔬菜基地建设项目方案要求，质量合格率100%。

- 项目实施进度

- 1.实施期限

- 项目实施期限为2022年1月—2023年4月。

- 2.实施进度

- （1）准备阶段。2022年1月- 2月，做好与乡镇对接工作，调查摸底、制定种植计划等工作，制定实施方案和育苗。

- （2）日光温室种植管理阶段。3－12月，日光温室种植、田间管理、病虫害防治等技术指导工作；12月份完成自验。

- （3）总结阶段。12月份，项目资料整理、总结。

- （4）2023年4月完成县级验收，资金支付，绩效评价等工作。

- 项目资金完成情况

- 该项目全年投入444万元，支付443.851万元，已全部完成资金支付。

- 效益指标完成情况分析

- 项目实施的经济效益分析

- 项目的实施项目实施后，通过蔬菜种植种苗补贴，年生产各种瓜果蔬菜1200吨，年总产值480万元，纯收益350万元,蔬菜增产，经济效益可观，调动农户种植积极性。

- 2、项目实施的社会效益分析

- 通过育苗移栽，可提高蔬菜间套复种比例，通过技术引领，带动农户自身发展，培育项目区农民的良种意识、市场意识和标准化生产观念，进一步提高设施农业综合生产能力，提高了种植指数，农民收入增加，带动农户种植1829人以上，社会效益明显。

- 3、项目实施的生态效益分析

- 通过该项目的实施，引进新品种，大力推广育苗移栽技术，标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，生态环境的保护和改善有了明显的提升，农产品品质提升，具有显著的生态效益。

- 4、项目实施的可持续影响分析

- 加大农业结构调整力度，优化区域布局，持续提高设施蔬菜标准化生产，提高蔬菜品质，保证反季节蔬菜上市、保障蔬菜供应。推动冷凉蔬菜产业向现代化产业发展，增加农民收入。

- 5、满意度指标完成情况

- 满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

- 综合评价结论

- 项目绩效自评得分96.9分，其中：项目产出指标39.9分，项目效益指标39分，项目满意度18分，绩效自评结果为良好。

- 绩效结束语

- 为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核机制，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

- 附件:项目支出绩效自评表

原州区农业技术推广服务中心

2022年12月1日