# 原州区2023年玉米绿色高质高效行动

# 示范项目绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  大专学历2人，中专学历1人。

# 二、绩效目标分解下达情况

## （一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

### 1、专项转移支付预算

### 根据自治区农业农村厅《关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发﹝2023﹞18号）、原州区农业农村局《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》（原农发﹝2023﹞91号）文件精神，批复项目内容：一是通过政府招标采购，完成6.5万亩玉米叶面肥、农药采购及发放任务；二是主推东农258、宁单33、峰单189等优质高产品种，主推“一封一杀”、绿色防控和“一防两控”三项技术模式，实行统一病虫害防控、统一技术指导、统一机械作业。三是大力推行“家庭农场+示范区”、“合作社+示范区”、“龙头企业+示范区”等经营模式，推进产销衔接，打造全产业链条。项目总投资200万元，全部为整合项目资金。

### 2、绩效目标

绩效目标：一是免费向农户发放农药及叶面肥，创建6.5万亩玉米，辐射带动全区种植玉米43万亩。二是核心示范区玉米目标产量700公斤/亩，常规种植玉米产量620公斤/亩。

指标设定：采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。

## （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

### 1、专项转移支付预算

项目下达后，根据原州区农业农村局《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》（原农发﹝2023﹞91号）文件精神本级分解下达预算如下：

建设地点：黄铎堡镇、彭堡镇。

建设规模及内容：一是通过政府招标采购，完成6.5万亩玉米叶面肥、农药采购及发放任务；二是主推东农258、宁单33、峰单189等优质高产品种。主推“一封一杀”、绿色防控和“一防两控”三项技术模式，实行统一病虫害防控、统一技术指导、统一机械作业。三是大力推行“家庭农场+示范区”、“合作社+示范区”、“龙头企业+示范区”等经营模式，推进产销衔接，打造全产业链条。

投资概算及资金来源：项目概算总投资200万元，全部为整合项目资金。

### 2、项目绩效目标

绩效目标：一是免费向农户发放农药及叶面肥，创建6.5万亩玉米，辐射带动全区种植玉米43万亩。二是核心示范区玉米目标产量700公斤/亩，常规种植玉米产量620公斤/亩。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。

# 三、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

全年资金总额200万元，全部为地方财政整合资金，资金到位率100%。

### 2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数200万元，全年执行数181.35万元，自资金执行率90.7%，结余资金数18.65万元（招标结余）。综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行情况较好。

### 3、项目资金管理情况分析

一是根据自治区农业农村厅《关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发﹝2023﹞18号）、原州区农业农村局《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》（原农发﹝2023﹞91号）文件精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标及9个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为资金指标10分、40分、40分和10分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分95.6分，其中：资金指标10分、产出指标36.6分，效益指标39分，满意度指标10分。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

一是2023年8月4日，通过政府招标采购方式完成采购农药、叶面肥24375000瓶（袋）；二是由于旱情影响向农户发放农药、叶面肥16053750瓶（袋），未发放到户8321250瓶（袋），发放率65.9%。

#### （2）质量指标

核心示范区玉米平均亩产615公斤，质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（615/700）×100%=87.9%，综上所述，质量合格。

#### （3）时效指标

项目实施期限为2023年4月—11月。

4月，指导种植户进行覆膜种植工作。

5月，完成项目申报。按照批复完成项目实施方案。

6月，完成项目物资采购，组织完成叶面追肥及统防统治。

7-8月，继续做好田间管理工作，完成政府招标采购及资金支付。

9-10月，做好收获、测产工作。

11月份完成示范总结、绩效考核，安排下年工作。综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度有所提前。

#### （4）成本指标

根据项目实际完成数量（农药及叶面肥政府采购）计算，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（200-181.35）/200]×100%=9.3%。

### 2、效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益

通过项目实施，共创建玉米绿色高产高效示范田6.5万亩，平均亩产量615公斤，亩产值1722元，总产值1.12亿元；高产高效示范区较常规种植区平均亩产量540公斤高75公斤，亩产值高210元，经济效益显著。

#### （2）社会效益

该项目建成后，一是通过集中连片辐射带动种植，使农户直接参与玉米绿色高产高效技术模式种植生产，使农户对玉米绿色高产高效技术模式有了更直观和深刻的认识，逐步树立了农户绿色高质量发展理念。二是全程机械化作业极大地降低了劳动力强度，提高农户发展粮食生产的积极性，从而保证了粮食安全生产。

#### （3）生态效益

本项目建设，将主要示范展示全膜双垄沟侧播、节水灌溉、叶面追肥和绿色防控等技术，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。采取平整土地、增施有机肥，测土配方施肥，地膜覆盖及残膜回收等技术措施，增加土地覆盖率，减少水土流失，促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置，提高农作物生产效益。

#### （4）可持续影响

创建绿色高产高效示范田6.5万亩，辐射带动全区种植玉米43万亩，使农户进一步掌握了玉米绿色高产高效栽培技术，从而产生持续带动发展功能。

### 3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从技术人员到位、工作态度、技术指导服务、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，服务对象满意度≥90%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

由于旱情影响，平均亩产玉米615公斤，比目标产量700公斤少85公斤，但比常规种植区540公斤增产75公斤。

## （二）下一步改进措施

一是加强抗旱品种引进试验，筛选抗旱品种。二是进一步加强抗旱栽培技术研究及示范推广应用。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

# 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

## （一）存在的问题

社会效益、生态效益绩效评价指标无统一评价标准，在评价过程中以实施方案内容为主，结合个人工作经验进行评价，影响绩效评价整体质量。

## （二）建议

对社会效益、生态效益绩效评价指标做出明确指导，明确目标方向，使项目工作者在绩效评价过程中做到有理有据，从而使社会效益、生态效益绩效评价更加科学有效。

附件：原州区2023年玉米绿色高质高效行动示范项目绩效目标自评表