|  |
| --- |
| **2023年宁夏绿色高质高效行动项目绩效目标自评表** |
| 项目名称 | 原州区2023年玉米绿色高质高效行动示范 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位 | 原州区农业技术推广服务中心 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 182 | 181.35 | 182 | 10 | 99.6% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 182 | 181.35 | 182 | 10 | 99.6% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| **一是产量目标。**核心示范区玉米目标产量700公斤/亩，常规种植玉米产量620公斤/亩；**二是基地目标。**打造高产高效万亩片2个、千亩方10个、建成面积6.5万亩，辐射带动全区种植玉米44万亩；**三技术目标。**集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖率达到50%、重大病虫害还危害损失率控制在5%以内，带动示范区节本增效5%以上。 | **一是**平均亩产玉米615公斤，比目标产量700公斤少85公斤，但比常规种植区540公斤增产75公斤。**二是**完成高产高效万亩片2个、千亩方10个、建成面积6.5万亩，辐射带动全区种植玉米44万亩；**三是**基地集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖率达到50%、重大病虫害还危害损失率控制在5%以内，带动示范区节本增效5%以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1:示范区建设 | 6.5万亩农药发放任务 | 4.3万亩农药发放任务 | 10 | 6.6 |
| 质量指标 | 指标1：高质高效技术到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 指标1:项目完成时限 | 11月 | 11月 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 指标1:项目经费支出 | ≦200万元 | ≦200万元 | 10 | 10 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1:项目实施区玉米较普通区增产 | 20公斤 | 75公斤 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 指标1:对周边农户示范带动效果 | 好 | 好 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1:项目区残膜回收率 | 100% | 98% | 10 | 9 |
| 可持续影响指标 | 指标1：绿色高产高效技术持续带动能力 | 强 | 强 | 10 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |
| 总得分：95.6分 |