2023年原州区玉米“一喷多促”项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年玉米“一喷多促”项目 | | | | | | | |
| 农业农村厅主管部门 | | | 农业农村厅种植业管理处 | | | | | | | |
| 项目市、县（区）主管部门 | | | 原州区农业农村局 | | | | 实施单位 | 原州区农业技术推广服务中心 | | |
| 项目总资金 | | | 年度下达资金 | | | | 150万元 | | | |
| 年度项目总目标 | | | 建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾。 | | | | | | | |
| 项目县区年度目标 | | | 建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 考核内容 | 目标值 | 分值 | 评分办法 | | 实际值 | 得分 |
| 项目管理  （30分） | 组织管理  （5分） | 组织机构 | | 成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工 | 是 | 5 | 有则得5分，没有不得分。 | | 是 | 5 |
| 实施管理  （15分） | 实施方案 | | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 5 | 实施方案目标明确，任务清单、进度安排、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分。 | | 是 | 5 |
| 档案管理 | | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员 | 是 | 5 | 档案完整、清晰得5分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 | | 是 | 5 |
| 总结验收 | | 8月23 日至 9月15 日，每日调度并  上报资金拨付、支出进度和喷施作业情  况，及时组织自验，10月15日前上报总结。 | 是 | 5 | 及时调度上报工作开展情况，组织验收并上报总结得满分，调度上报情况不及时，酌情扣分，扣完为止。 | | 是 | 5 |
| 资金管理  （10分） | 资金使用 | | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 5 | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他酌情扣分。 | | 是 | 5 |
| 资金支付 | | 及时完成资金支付，恢复农业生产 | 100% | 5 | 任务、资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | | 100% | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效  （70分） | 产出指标（50分） | 数量指标  （20） | 玉米“一喷多促”面积 | 7.5万亩 | 20 | 完成得20分，未完成酌情扣分 | 7.5万亩 | 20 |
| 质量指标  （10） | 玉米“一喷多促”效果 | 稳定秋粮生产 | 10 | 稳定得20分，未完成酌情扣分 | 稳定 | 10 |
| 成本指标  （10） | 每亩补助标准 | ≦20元/亩 | 10 | ≦20元/亩得10分，超过酌情扣分 | 14.8元/亩 | 7.4 |
| 时效指标  （10） | 任务完成及时性 | 9月15日前 | 10 | 及时实施完成项目要求得10分，未完成酌情扣分。 | 9.15 | 10 |
| 效益指标（15分） | 经济效益  （5） | 病虫害危害损失率≦5% | 危害损失率≦5% | 5 | 病虫害危害损失率≦5%得10分，未达标酌情扣分 | 危害损失率≦5% | 5 |
| 社会效益  （5） | 保障粮食安全和农业生产稳定 | 稳定 | 5 | 稳定得5分，未完成酌情扣分。 | 稳定 | 5 |
| 可持续影响指标（5） | 稳定农民生产积极性 | 保持稳定 | 5 | 完成得5分，未完成酌情扣分 | 保持稳定 | 5 |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5） | 指导服务对象满意度 | ≧80% | 5 | ≧85%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 94.7% | 5 |
| 绩效自评得分97.4分 | | | | | | | | |