2023年有机肥替代化肥项目绩效

自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，我单位对该项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

- 1、专项转移支付预算

按照自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2022〕44号）文件精神，下达资金全部为自治区财政资金。建设内容：2023年，在原州区依托各类新型经营主体和农户开展有机肥应用示范，推进有机肥替代化肥行动，示范应用面积1.17万亩；宣传培训150人次；示范区内化肥施用量减少10%，带动全区化肥使用量实现零增长；示范区土壤理化性状改善明显，耕地地力明显提升。

- 2、绩效目标及指标设定情况

绩效目标：一是建设有机肥替代化肥示范区面积1.17万亩；二是建设核心示范区至少1个；三是开展有机肥应用试验2个；四是培训技术人员及农户150人次；五是满意度指标达到90%以上。

指标设定：采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

- （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

- 1、专项转移支付预算

项目下达后，原州区农业农村局及时编制并上报《关于上报中央和自治区2023年第一批财政支农项目实施方案的报告》，分解下达预算如下：

建设地点：原州区黄铎堡、寨科、中河、官厅、彭堡、张易镇。

建设规模及内容：2023年，在原州区黄铎堡镇、寨科乡、官厅镇、彭堡镇、中河乡、张易镇等乡镇，依托各类新型经营主体和农户开展有机肥应用示范，推进有机肥替代化肥行动，促进化肥减量增效，示范应用面积1.17万亩；宣传培训150人次；示范区内化肥施用量减少10%。

投资概算及资金来源：项目概算总投资117万元，全部为自治区财政资金。

- 2、项目绩效目标

绩效目标：一是建设有机肥替代化肥示范区面积1.17万亩；二是建设核心示范区至少1个；三是有机肥应用试验2个；四是培训技术人员及农户150人次；五是满意度指标达到90%以上。

指标设定：采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

全年资金总额117万元，实际到位资金117万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金及时、足额到位。

- 2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数117万元，全年执行数116.2901万元，结余资金数0.7099万元，总体资金资金执行率为99.39%，综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行情况较好。

- 3、项目资金管理情况分析

一是按照自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2022〕44号）及原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2023年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2023〕4号）文件精神，加强项目实施管理。二是按照《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》规定，遵循“1会、4审、2签”资金支付流程管理支付项目资金。1会：即中心领导班子会议通过后支付；4审：即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签：即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及14个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

- （三）绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标

一是建设有机肥替代化肥示范区面积1.17万亩；二是建设核心示范区2个（其中：在彭堡镇彭堡村建设农家肥替代化肥示范区建设1000亩，实施主体为固原市原州区新星土地股份专业合作社；在中河乡丰堡村建设商品有机肥示范区700亩，实施主体为宁夏土丰现代农业发展有限公司）；三是完成玉米堆肥替减化肥合理用量试验及不同施肥模式堆肥替减化肥优化试验2个；四是培训技术人员及农户150人次；任务完成率为100%，合格率为100%。

- （2）质量指标

2023年完成有机肥替代化肥示范区1.17万亩，完成有机肥应用试验2个，综上所述，园区建设和试验示范均圆满完成，质量合格。

- （3）时效指标

项目计划进度：

2023年1-2月，与各乡镇对接，落实实施区域，编制项目建设方案。

2023年3-4月，各实施主体自行堆肥腐熟，拉运农家肥。

2023年4-9月，开展有机肥替代化肥示范区建设、试验示范，树立标识牌开展技术指导、宣传培训工作。

2023年10-12月，项目执行情况总结、自评、支付资金。

实际进度：

2023年1-2月，与各乡镇对接，落实实施区域，编制项目建设方案。

2023年3-4月，各实施主体自行堆肥腐熟，拉运农家肥。

2023年4-9月，开展有机肥替代化肥示范区建设、试验示范，树立标识牌开展技术指导、宣传培训工作。

2023年10-12月，项目执行情况总结、自评、支付资金。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益

建设有机肥替代化肥减量增效示范区1.17万亩，核心示范区玉米亩均产量880公斤，亩增产180公斤，亩均增产25.71%，经济效益显著。

- （2）社会效益

通过有机肥替代化肥示范区的建设，新技术、新肥料集成组装应用，进行示范展示、观摩培训，扩大社会科普宣传教育，辐射带动南部山区测土配方施肥、有机肥替代化肥规模化快速发展，实现耕地质量稳步增长和化肥零增长目标。

- （3）生态效益

原州区通过有机肥替代化肥项目实施，辐射带动全区有机肥施用面积达55.9万亩，大力推动了畜禽粪污、农作物秸秆等有机废弃物资源循环利用，对改善农村环境，推动有机肥还田进地，提高土地光、温、水、气资源利用率，改变田间生态环境条件，提升耕地质量，减少化肥用量10%。

- （4）可持续影响

通过项目实施，亩施农家肥1方，亩施商品有机肥150公斤，建设有机肥替代化肥示范区1.17万亩，辐射带动全区有机肥施用面积达55.9万亩，大力推动了畜禽粪污、农作物秸秆等有机废弃物资源循环利用，减少化肥使用量10%，提高了土壤有机质含量，提升了耕地质量和农产品品质。

- 3、满意度指标完成情况分析

以项目区服务对象为目标，进行满意度调查，评价内容涉及技术到位、工作态度、服务质量、项目效益等4个方面内容。经调查，服务对象满意度96%。

- 三、综合评价结论

本项目绩效自评得分99.94分，其中：产出指标39.94分，效益指标40分，满意度指标20分。绩效自评结果为良好。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标没有出现偏离情况。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

- 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

- （一）存在的问题

社会效益、生态效益绩效评价指标无统一评价标准，在评价过程中以实施方案内容为主，结合个人工作经验进行评价，影响绩效评价整体质量。

- （二）建议

对社会效益、生态效益绩效评价指标做出明确指导，明确目标方向，使项目工作者在绩效评价过程中做到有理有据，从而使社会效益、生态效益绩效评价更加科学有效。

附件：2023年项目绩效目标自评表

原州区农业技术推广服务中心

2023年11月15日