|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门部门及代码 | | | 原州区农业农村局/11642221010067444F | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 原州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 原州区农业技术推广服务中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  |  | | | 年初预算数 | | | | | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 8 | | | 8 | | | | | 8 |
| 其中：财政拨款 | 8 | | | 8 | | | | | 8 |
| 其它资金 |  | | |  | | | | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
|
| 改造提升蘑菇菌棚300栋，每栋蘑菇菌棚补助5000元。 | | | | | 改造提升蘑菇菌棚16栋，每栋蘑菇菌棚补助5000元。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标值 | 分值 | 年度指标值 | | | 年度完成值 | | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
|
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 改造提升蘑菇菌棚（栋） | 10 | 16 | | | 16 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收 | 10 | 合格 | | | 合格 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 建设任务完成时限 | 10 | 2023年11月 | | | 2023年9月 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 每栋蘑菇菌棚补贴资金（万元） | 10 | 0.5 | | | 0.5 | | 10 |  | |
| 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 移民园区菌棚改造农户经济收入 | 15 | 增加 | | | 增加 | | 12 |  | |
|
| 社会效 益指标 | 受益户数（户） | 10 | 16 | | | 16 | | 10 |  | |
|
|
|
| 可持续影 响指标 | 移民园区农村人居环境 | 15 | 改善 | | | 改善 | | 12 |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 群众对技术指导满意程度 | 20 | ≥90% | | | ≥90% | | 20 |  | |
|
|
| 说明 | 100 |  |  | 100 |  | | |  | | 94 |  | |