2023年露地蔬菜基地建设项目

绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.96%，其中副高职称23人，中级职称2人，初级职称7人。年龄结构情况：30岁以下4人，30-39岁2人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历28人，大专学历4人，中专学历1人。

## （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

### 1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

2023沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路—彭堡镇和固胡公路—银平公路2条产业带，建设彭堡、姚磨、河东、马园、杨郎5个万亩冷凉蔬菜基地和头营镇头营、徐河、蒋河、蒋口、孙家河、乔洼，丰堡等16个千亩冷凉蔬菜基地，集中连片种植100亩以上露地冷凉蔬菜30931.97亩。

（2）阶段目标

1、实施期限2023年1－11月。

2、实施进度

（1）准备阶段。2023年1-3月，制定实施方案，重点做好与乡镇、企业对接，落实地块、面积、种植计划等工作。

（2）种植阶段。2023年4-5月，紧扣农时，协调种子采购、育苗，整地、施肥、种植等工作。

（3）管理、收获、销售阶段。2023年6月-10月，田间管理、病虫害防治等，指导分期分批种植，错季上市，协调销售等工作，项目验收。

（4）项目资金支付阶段。项目资金应于2023年11月30日完成支付。

（5）工作总结阶段。2023年11月份，项目资金支付，整理资料、工作总结、绩效评价等。

### 2、项目资金投入情况

该项目预计全年投入668万元。

### 3、指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及9个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，其值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

### 4、项目基本性质

项目基本性质为种植补贴到户和带动奖励项目。

### 项目主要内容

沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路—彭堡镇和固胡公路—银平公路2条产业带，建设彭堡、姚磨、河东、马园、杨郎5个万亩冷凉蔬菜基地和头营镇头营、徐河、蒋河、蒋口、孙家河、乔洼，丰堡等16个千亩冷凉蔬菜基地，集中连片种植100亩以上露地冷凉蔬菜30931.97亩。

其中：（一）彭堡镇种植露地蔬菜面积18436.3亩。

（二）头营镇种植露地蔬菜面积9160.57亩。

（三）中河乡丰堡村种植露地蔬菜面积1505亩。

（四）三营镇种植露地蔬菜面积1327.3亩。

（五)黄铎堡镇种植露地蔬菜面积180亩。

（六)官厅镇种植露地蔬菜面积322.8亩。

### 6、涉及范围

原州区彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、官厅镇、中河乡。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

该项目全年预算资金668万元，项目到位资金668万元，全部为地方财政整合涉农资金，资金到位率100%。

### 2、项目资金执行情况分析

项目全年预算668万元，全年项目支付667.4191万元，执行率99.9%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。

### 3、项目资金管理情况分析

一是中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2023年农业产业奖补方案》的通知（原党办〔2023〕10号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

# 三、项目组织实施情况

## （一）前期准备

## 我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

## （二）组织过程

### 1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

刘晓梅  原州区农技推广中心  高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

# 四、项目绩效指标完成情况分析

## （一）产出指标完成情况分析

### 1、项目完成数量

完成彭堡、姚磨、河东、马园、杨郎5个万亩冷凉蔬菜基地和头营镇头营、徐河、蒋河、蒋口、孙家河、乔洼，丰堡等16个千亩冷凉蔬菜基地，集中连片种植100亩以上露地冷凉蔬菜30931.97亩。

### 2、项目完成质量

组织财政、发改、扶贫、农牧、乡镇及项目涉及村组进行验收，种植标准化程度符合露地蔬菜基地建设项目方案要求，质量合格率100%。

3、项目实施进度

1.实施期限2023年1－11月。

2.实施进度

（1）准备阶段。2023年1-3月，制定实施方案，重点做好与乡镇、企业对接，落实地块、面积、种植计划等工作。

（2）种植阶段。2023年4-5月，紧扣农时，协调种子采购、育苗，整地、施肥、种植等工作。

（3）管理、收获、销售阶段。2023年6月-10月，田间管理、病虫害防治等，指导分期分批种植，错季上市，协调销售等工作，项目验收。

（4）项目资金支付阶段。项目资金于2023年11月30日已全部完成支付。

（5）工作总结阶段。2023年11月份，整理资料、工作总结、绩效评价等。

### 4、项目资金完成情况

该项目全年投入668万元，已支付667.4191万元，剩0.5809万元为项目净结余，准备上缴国库。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、项目实施的社会效益分析

通过项目实施，企业、合作社、家庭农场、种植大户等经营主体带动原州区境内农户参与蔬菜产业全产业链务工人数1957人，每人收入2000元以上，带动农民务工收入272万元以上。带动农户种植1087户9163.97亩，同时促进蔬菜育苗、预冷、制冰、运输等二三产业发展和增加经济收入。

### 2、项目实施的可持续影响分析

加大农业结构调整力度，优化区域布局，调大经营规模，全面实施乡村振兴战略。鼓励支持龙头企业、合作社和种植大户，建立集中连片万亩和千亩示范基地，充分发挥冷凉蔬菜基地核心辐射带动功能,加大农户种植面积，增加农民收入，推动原州区蔬菜产业持续发展。

### 3、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的主体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象，进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

# 五、综合评价结论

项目绩效自评得分96.9分，其中：产出指标39.9分，效益指标39分 ，项目满意度18分，绩效自评结果为良好。

# 六、绩效结束语

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

# 附件:项目支出绩效自评表

原州区农业技术推广服务中心

2023年11月28日