## 绩效自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年露地蔬菜基地建设项目
主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 668 | 668 | 667.4191 | 100 | 99.9% |  | 99.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 668 | 668 | 667.4191 | 100 | 99.9% |  | 99.9
上年结转资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、中河乡、张易镇2个万亩和23个千亩示范村集中连片种植200亩以上露地蔬菜37990.7亩。 |  |  |  |  | 完成建设彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、中河乡、张易镇2个万亩和23个千亩示范村集中连片种植200亩以上露地蔬菜37990.7亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：露地蔬菜种植面积（亩） |  | ≦30932亩 | 30932 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2023年11月底 | 2023年11月底 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：投入项目资金成本控制在成本批复概算内 |  | ≦668万元 | 667.4191万元 | 10 |  | 9.9 | 补贴资金按实际完成数量支付，剩余资金上缴国库。
| 效益指标（40分） | 经济效 益指标 | 指标1：蔬菜增产 |  | 增产 | 增产 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：带动农户种植和联农带农务工人数 |  | ≦1957人 | 1957人 | 10 |  | 10
|  | 生态效 益指标 | 指标1：蔬菜品质 |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：鼓励支持龙头企业、合作社和种植大户，建立集中连片万亩和千亩示范基地，充分发挥冷凉蔬菜基地核心辐射带动功能,推动原州区蔬菜产业持续发展。 |  | 发展 | 发展 | 10 |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：项目实施区域内企业、农户调查满意度。 |  | ≧90% | 90% | 20 |  | 18
总 分 | [8 empty] | 96.9

## 公开情况统计表 (hidden)
项目支出绩效目标、绩效自评公开情况统计表
（2022年度）
单位名称：
序号 | 部门名称 | 转移支付绩效自评结果公开 |  |  |  | 项目支出自评公开 |  |  |  | 重点项目绩效目标信息公开
|  | 公开日期 （ 月 日） | 公开转移 支付数 （个） | 公开率 （公开数/参评数*100%） | 公开金额（万元） | 公开日期 （ 月 日） | 公开项目数 （个） | 公开率 （公开数/参评数*100%） | 公开金额（万元） | 公开日期 （ 月 日） | 公开的项目 名称 | 公开率 （公开数/参评数×100%） | 公开金额（万元）
1. 2. ......
备注： 1、各预算单位参评转移支付（项目）自评须全部公开（涉密敏感信息除外）。 2.各预算单位参评转移支付（项目）绩效目标须全部公开（涉密敏感信息除外）。