## 绩效自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年原州区高品质口感番茄示范推广项目
主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设高品质口感番茄科技示范100亩 |  |  |  |  | 2023年完成高品质口感番茄科技示范100亩
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：建设高品质口感番茄新品种科技示范面积（亩）。 |  | 100亩 | 100亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 11月30日前 | 11月30日前 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：投入项目资金成本控制在成本批复概算内 |  | ≦8万元 | 8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：辐射带动就业 |  | ≧100户 | 100户 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：技术培训和指导 |  | ≧100人次 | 100人 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：口感番茄新品种科技示范，是否节本增效，提高蔬菜品质。 |  | 是 | 是 | 10 |  | 9
| 满意度指标（20分） | 满意度指标 | 指标1：项目区农户调查满意度 |  | ≧90% | 90% | 20 |  | 18
总 分 | [8 empty] | 97

## 公开情况统计表 (hidden)
项目支出绩效目标、绩效自评公开情况统计表
（2022年度）
单位名称：
序号 | 部门名称 | 转移支付绩效自评结果公开 |  |  |  | 项目支出自评公开 |  |  |  | 重点项目绩效目标信息公开
|  | 公开日期 （ 月 日） | 公开转移 支付数 （个） | 公开率 （公开数/参评数*100%） | 公开金额（万元） | 公开日期 （ 月 日） | 公开项目数 （个） | 公开率 （公开数/参评数*100%） | 公开金额（万元） | 公开日期 （ 月 日） | 公开的项目 名称 | 公开率 （公开数/参评数×100%） | 公开金额（万元）
1. 2. ......
备注： 1、各预算单位参评转移支付（项目）自评须全部公开（涉密敏感信息除外）。 2.各预算单位参评转移支付（项目）绩效目标须全部公开（涉密敏感信息除外）。