## 目标表
2023年原州区实际种粮农民发放一次性补贴资金项目绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2023年原州区实际种粮农民发放一次性补贴资金项目
主管部门部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局/11642221010067444F
地方主管部门 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 419.1164
|  |  | 其中：财政拨款 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 419.1164
其它资金
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 计划补贴面积为873996.3亩（各乡镇统计上报），补贴标准为4.8元/亩。通过发放一次性补贴资金,有效应对农资市场价格上涨对农业生产的影响,切实保护农民种粮积极性,保障国家粮食安全 |  |  |  |  | 实际完成补贴面积873159.1亩，补贴标准为4.8元/亩。通过发放一次性补贴资金,有效应对农资市场价格上涨对农业生产的影响,切实保护农民种粮积极性,保障国家粮食安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标值 | 分值 | 年度指标值 |  |  | 年度完成值 |  | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴亩数（亩） | 10 | 873996.3 |  |  | 873159.1 |  | 9
|  | 质量指标 | 补贴发放对象精准 | 10 | 按照规定 |  |  | 按照规定 |  | 10
|  |  | 落实补贴公开公示要求 | 10 | 严格落实 |  |  | 严格落实 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时拨付补贴资金 | 10 | 5月31日前 |  |  | 2024-07-31 |  | 8 | 错误信息纠错
|  | 成本指标 | 补贴标准 | 10 | 4.8元/亩 |  |  | 4.8元/亩 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 稳定农民种粮收益 | 10 | 有利于 |  |  | 有利于 |  | 10
|  |  | 资金使用无重大违纪问题 | 10 | 无 |  |  | 无 |  | 10
|  | 可持续影 响指标 | 提高农民种粮积极性 | 10 | 有利于 |  |  | 有利于 |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 种粮主体对一次性补贴得满意度 | 20 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 20
说明 | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 97