## Sheet1
原州区 农业农村局 2022年统筹整合涉农资金项目年中实施情况公示清单
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 项目进展情况（含招投标情况、项目建设内容进展情况） | 资金规模 | 资金到位情况 | 资金兑付情况 | 备注
1 | 2022年产业到户项目 | 针对脱贫户、“三类监测”帮扶对象（未消除风险点的边缘易致贫和突发严重困难户，脱贫不稳定户）、政策性移民户产业发展实际，对种植业、养殖业2类8项产业实施到户补贴， | 原州区11个乡镇 | 各乡镇已完成补栏牛28040头，补栏羊82436只，绒山羊1884只，猪7243只，蜜蜂5036箱，青贮池13座，蔬菜1165亩，蘑菇菌棒9000只，马铃薯15569亩。 | 12500 | 12500 | 11873.1131
2 | 2022年设施移民园区棚膜 | 生态移民设施农业园区配套棚膜67吨。 | 彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇 | 拱棚棚膜发放结束，已通过县级验收，已支付资金46.28万元（含农户自筹资金12.2万元）；日光温室棚膜自筹款已缴纳结束，已挂网，预计9月13日开标。 | 125 | 125 | 34.08
3 | 2022年露地蔬菜项目 | 建设马园、彭堡2个万亩蔬菜示范村和二营、蒋河等21个千亩蔬菜示范村及利民、惠德等10个500百亩以上蔬菜示范村，集中连片种植露地蔬菜5.2万亩。 | 头营镇、彭堡镇、三营镇、中河乡、黄铎堡镇、官厅镇、张易镇 | 已完成种植，正在组织人员进行自验。 | 1300 | 1100 | 0
4 | 2022年设施蔬菜种苗补贴项目 | 种苗补贴移民日光温室2500栋，种苗补贴移民拱棚1000栋；种苗补贴非移民日光温室1000栋，种苗补贴非移民拱棚3000亩。 | 彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、官厅镇、开城镇、北塬街道办事处 | 日光温室正在进行冬春茬或早春茬生产；拱棚已完成种植1494亩。 | 800 | 300 | 116.14
5 | 2022年设施农业园区保温被配套项目 | 对头营镇、彭堡镇、三营镇、黄铎堡镇移民园区配套保温被11.4684万平方米。 | 头营镇、彭堡镇、三营镇、黄铎堡镇 | 保温被已发放结束，并通过县级验收，待政府网站公示期结束后，支付资金。 | 380 | 260 | 0
6 | 2022年设施农业维修项目 | 生态移民设施农业园区维修日光温室384自然栋（折60米标准棚424栋）。 | 头营镇、彭堡镇、三营镇、黄铎堡镇 | 8月18日已公开招标，项目已开工建设。 | 2700 | 2700 | 36
7 | 2022年春覆膜项目 | 计划采购发放地膜1600吨，覆膜面积23万亩 | 原州区11个乡镇 | 项目已完成，共计发放地膜1647.732吨，覆膜面积23.32万亩。 | 1000 | 1000 | 983.79
8 | 2022年马铃薯脱毒种薯繁育示范推广 | 采购原原种并向农户、种植大户免费发放550万粒，每户最多不能超过3000粒；企业自行采购原原种200万粒，建设原种基地400亩；一级种薯繁育基地8000亩。 | 三营镇、头营镇、中河乡、彭堡镇、张易镇和黄铎堡镇 | 已完成种植任务，并通过县级验收，资金已兑付。 | 300 | 300 | 259.45
9 | 2022年原州区小杂粮（油料）种植补贴项目 | 对在原州区内种植小杂粮（油料）累计面积300亩、最小连片面积50亩（含张杂谷免费供种面积）的种植主体给予每亩100元的种植补贴，每个种植主体最多补贴面积不得多于2000亩；对在原州区内自行购买种子的张杂谷种植主体累计面积300亩、最小连片面积50亩的种植主体每亩补贴200元，每个种植主体最多补贴2000亩；全区计划补贴面积5.5万亩，补贴 资金600万元。 | 原州区11个乡镇 | 已完成全部种植任务，正在进行自验。 | 600 | 600 | 0
10 | 2022年肉牛“见犊补母” | 积极鼓励11个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良种犊牛进行登记造册建立档案，全年计划数7.2万头。 | 原州区官厅镇、头营镇、河川乡等11个乡镇 | 全年计划数7.2万头，补贴资金计划3600万元，到位资金2926万元。至目前第一轮全覆盖式入户登记及补贴资金兑付工作已全部完成，11个乡镇共计涉及养牛户16617户（场），见犊补母58519头，兑付补贴资金2925.95万元。 | 2926 | 2926 | 2925.95
11 | 2022年饲草料加工调制项目 | 在原州区张易镇 、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术，全年调制饲草20万吨以上。 | 原州区头营镇大北山、张易镇闫关等11个乡镇153个行政村的肉牛规模养殖场、合作社、家庭农场、饲草加工企业及养殖户 | 大力推广以全株玉米青贮为主的饲草加工调制技术，计划投资1700万元，加工调制饲草35万吨以上，本项工作受农作物生长周期限制，进入10月份以后才可开展。 | 1500 | 100 | 0
12 | 2022年肉牛出户入园 | 有计划推进养殖户“出户入场（园）”，加快肉牛养殖户集中规模养殖步伐。在头营镇三和、黄铎堡镇和润等具备建设条件的村建设肉牛养殖场，鼓励养殖户将养殖肉牛出户入园10个。 | 头营镇三和村、黄铎堡镇和润村 | 一是开工建设的黄铎堡镇和润村肉牛养殖场，已完成1—6号棚基础，砖墙砌体，房心土回填工作，同时完成了管理用房，精料棚，青贮池基础建设。二是其余6个新建肉牛出户入园规模场（头营镇蒋河村、园德村、三和村、泉港村、张易镇宋洼村、河川乡康沟村）和3个续建（中河乡中河村、头营镇利民村、福马村）肉牛规模养殖场前期勘察、方案设计、初设的审批、控制价编制、项目建设招投标（8月16日完成）工作已完成，目前头营镇蒋河村、泉港村、利民村、河川乡康沟村及中河乡中河村5个已开工。三是以上项目到位资金4220万元，已完成595.5513万元的支付，支付率14.12%。 | 4720 | 4220 | 595.55
13 | 2022年发展壮大村集体经济项目资金 | 选取原州区内35个行政村，扶持发展壮大村集体经济。 | 开城镇双泉、柯庄、二十里铺、开城村，河川乡母家沟、康沟村，彭堡镇闫堡、曹洼、硝沟、杨忠堡村，三营镇安和、广和、东塬村，寨科乡东埫、李岔、刘沟、大台、新埫、北埫、马渠村，官厅镇程儿山、官厅、沙窝、石庄、刘店、高庄村，黄铎堡镇金堡、丰泽村，中河乡黄沟、庙湾村，头营镇大北山、冯洼、杨河村，炭山乡阳洼、古湾村。 | 截止目前，已完成三营镇安和、广和、东塬村，炭山乡阳洼村，中河乡黄沟、庙湾村，头营镇冯洼、杨河村，黄铎堡镇金堡村9个行政村，其他26个行政村正在推进。 | 3500 | 3500 | 3500
14 | 2022年原州区扩大春小麦种植项目 | 对在原州区内种植春小麦超过1亩以上的种植主体给予每亩200元的种植补贴，全区计划补贴面积20000亩，补贴资金400万元。 | 原州区11个乡镇 | 已完成种植、自验、县级验收；9个乡镇（除寨科乡、河川乡）累计补贴面积12579.05亩。 | 304 | 304 | 251.581
15 | 2022年玉米马铃薯与大豆带状复合种植试验示范项目 | 在彭堡镇别庄村，建立玉米、马铃薯带状复合种植试验示范基地200亩，其中：试验研究30亩,开展马铃薯大豆带状复合种植试验研究5项、玉米大豆复合带状种植试验研究5项；示范展示170亩，进行玉米大豆带状复合种植模式示范展示。 | 彭堡镇别庄村 | 已全部种植结束，正在田间管理。 | 20 | 20 | 0
16 | 2022年改（扩）建滩羊肉加工营销冷链配送中心 | 支持新（扩）建加工营销冷链配送中心1个，配套完善精深加工和冷链配送设施设备，开发适销对路产品，推进订单生产，提升深加工和中高端市场开拓能力。 | 原州区范围内择优选择 | 宁夏伊伊食品有限公司建设加工营销中心1个，完成加工冻链配送中心480平方米基础设施改造装修，建造羊肉胴体和加工成品冷冻储存库75立方米，配套日加工3000斤羊肉生产包装流水和运送设备，注册了六盘羔羊商标，加入了邮乐网等电商平台，本项目已实施结束，补贴资金50万元已兑付到位。 | 50 | 50 | 50
17 | 原州区2022年一二三产融合发展项目 | 新建有机肥处理棚一栋，地上一层门式钢架结构，建筑面积 13019.41平方米，配套临时存放及机修间一栋，建筑面积 368.91平方米，原料存放间一栋，建筑面积 277.47平方米，配电室一间，消防水池一栋，100吨地磅一个。厂区内配套停车位、给排水、天然气管道、供电、消防、绿化、围墙等附属设施。项目建成投产后，达产情况下年产 2.8 万吨有机肥。 | 中河乡潘家庄 | 项目已完成可研编制，已完成在线批复申请，待审批局批复。 | 2000 | 1000 | 0
18 | 2021年头营镇杨郎村瓜菜产业续建项目 | 杨郎村新建大跨度连栋拱棚2000亩；新建瓜菜分拣包装车间4526平方米、保鲜冷藏库1318平方米。 | 头营镇杨郎村 | 瓜菜分拣车间、气调保鲜库及配套的相关设施、拱棚已完成并投入使用。 | 1100 | 1100 | 997.2548
19 | 2022年蔬菜绿色标准园建设项目 | 建设绿色蔬菜标准园2个。 | 头营镇、彭堡镇 | 项目已完成并通过县级验收，正在完善内页资料，支付资金。 | 100 | 100 | 0
20 | 2022原州区农产品品牌建设 | 设计、制作原州区农产品外包装、参加区内外大型农产品推介会、举办“原州区特色农产品推介会”；制作农产品专题片、广告宣传等；支持5家企业建立农产品电商营销平台；在原州区建设“原洲源味”特色农产品展览销售馆2个；鼓励3家企业、合作社进驻宁夏特农馆；建设自治区级标准化生产基地15个,申报良好农业规范（GAP）认证4个，“名优特新”农产品名录登记2个。 | 原州区范围内择优选择 | 进展：完成农产品外包装箱设计、制作和宣传视频、宣传册的制作。已建成2个农产品展销馆，组织企业合作社参加大型农产品推介会3次，建立网上销售平台，组织三家企业农产品入驻宁夏特产馆，“原州区特色农产品宣传推介活动”方案已经制定。申报良好农业规范基地认证4个，“名优特新”农产品申报。建设自治区级蔬菜标准化基地5个，畜禽养殖标准化生产基地5个，绿色食品标准化原料生产基地5个。 | 343 | 343 | 23
21 | 2022年残膜回收利用项目 | 计划回收残膜800吨，加工颗粒200吨，加工厂升级改造1家。 | 三营镇赵寺村 | 共计回收残膜800吨，加工颗粒200吨，加工厂升级改造1家。 | 85 | 85 | 56
22 | 2022年肉牛良种补贴（液氮、冻精采购）项目 | 购置液氮2万立升，采购冻精3万支。 | 原州区辖区内65个冷配改良点 | 已完成液氮采购8500立升，支付液氮费6.433万元；冻精采购意向正在公示，计划于2022年9月份完成采购任务（说明冻精采购历来为当年下达任务，竖年投放即2023年）冷配改良利用2021年下达采购的冻精，已完成能繁母牛改良4.32万头。 | 50 | 50 | 6.433
23 | 2022原州区政府购买兽医社会化服务社会化服务 | 提升兽医社会化服务组织的服务能力，提高动物防疫质量。 | 原州区辖区11个乡镇，3个街道办事处。 | 6月至8月补防补免工作已完成，8月25日已开始秋季防疫工作。 | 32.8 | 30 | 21.7
24 | 2022年高效节水灌溉项目 | 建成高效节水5.77万亩 | 黄铎堡镇、三营镇、头营镇、中河乡、彭堡镇 | 已经完成3.73万亩高效节水，正在设计2.04万亩。 | 13970 | 7158 | 2672
25 | 2022年农村人居环境整治项目 | 全面提升全区农村人居环境质量，加快农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”、村容村貌整治提升和保障人居环境整治工作。 | 原州区11个乡镇 | 项目资金1426万已拨付各乡镇，各乡镇按照上报实施方案开展人居环境整治工作。 | 4000 | 1770 | 1426
26 | 原州区2022年农民科技教育培训 | 围绕我区农业主导特色优势产业，开展农村劳动力素质提升培训，共培训2000人。在原州区移民村，对移民开展种植、养殖实用技术培训，共培训600人。 | 原州区11个乡镇 | 6月至8月进行培训机构招标，8月24号全面开展培训，目前共开办培训班17期。 | 230 | 230 | 计划8月29日前兑付资金69万元