固   原   市

原州区动物疾病预防控制中心文件

原疾控（动）字〔2026〕7号

原州区动物强制免疫（养殖环节无害化处理）项目转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达宁夏转移支付项目预算和绩效目标情况

根据《财政部关于下达2025年防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农〔2025〕18号）和宁夏回族自治区农业农村厅《关于下达2025年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）〔2025〕8号）文件精神，下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助养殖环节无害化处理）项目资金4万元，并附有绩效目标表，明确了绩效考核目标。

（二）宁夏资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 根据宁夏回族自治区农业农村厅《关于印发2025年中央及自治区财政第二批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）〔2025〕7号）文件要求，资金及时到位，并制定2025年中央农业防灾减灾（动物防疫补助养殖环节无害化处理）项目实施方案、资金计划和项目绩效考核方案，进一步明确绩效考核指标和分值。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。中央农业防灾减灾（动物防疫补助养殖环节无害化处理）项目下达资金4万元，实际到位4万元，按照“谁处理、补给谁”的原则，给予实际无害化处理的政府购买社会化服务组织人工、机械、材料费用补助。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

充分发挥财政资金的引导作用，构建病死畜禽无害化处理信息化的监管机制及补助机制，提高我区病死畜禽无害化处理率和资源化利用率，有效预防病死畜禽随意丢弃、流向餐桌，消除动物疫病和人畜共患病传播，维护人民群众健康和公共卫生安全。对辖区各乡镇从事畜禽养殖的单位和个人进行无害化处理病死畜禽发生的人工、机械、材料等予以补助，全年共补助病死牛25头、羊98只、猪17头，折合为猪单位共225头。极大地提高了病畜禽的无害化处理率，减少随意丢弃病死畜禽的情况，广大养殖场（户）满意率达到90%以上，也达到了资金投入绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。养殖环节病死畜禽无害化处理补助数量，以生产过程中实际发生为主，全年实际完成折合猪单位225头。

（2）质量指标。病死畜禽以深埋为主的处理方式。

（3）时效指标。2025年12月31日结束。

（4）成本指标。无害化处理经费4万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。全年未发生重大动物疫情和人畜共患病的传播。

（2）社会效益。没有发现大规模随意丢弃病死畜禽的事件。

（3）生态效益。未污染水体、土壤等环境资源。

（4）可持续影响。明显提高了原州区病死畜禽处理水平。

3.满意度指标完成情况分析

广大养殖场（户）满意率达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时做好农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn/）录入工作，及时将资金执行、绩效目标完成情况录入系统。

- 五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

中央转移支付中央农业防灾减灾动物防疫补助养殖环节无害化处理项目绩效目标自评表

固原市原州区动物疾病预防控制中心

2026年3月4日

固原市原州区动物疾病预防控制中心        2026年3月4日

附件4

中央转移支付原州区动物强制免疫（养殖环节无害化

处理）项目绩效自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  |  | 2025年原州区动物强制免疫（养殖环节无害化处理）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  | 宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅 |  |  | 资金使用单位 | 原州区动物疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 4 | 4 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 4 | 4 |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 资金管理情况 |  |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  |  | 分配科学性 |  | 分配科学 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 下达及时性 |  | 资金及时下达 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 拨付合规性 |  | 合规拨付 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 使用规范性 |  | 规范使用 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 执行准确性 |  | 准确执行 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 制度健全，资金使用效率提升。 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 依法依规，足额及时履行各项支出责任。 |  |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成 情 况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 养殖环节病死畜禽无害化处置率不断提高 |  |  |  |  |  | 按时高质量完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 |  |  | 养殖环节病死畜禽无害化处理补助数量 |  | 实际发生数量 | 225头（折合猪单位） | 20 | 20 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 病死畜禽处理方式 |  | 深埋 | 深埋 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 项目完成时限 |  | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 无害化处理经费 |  | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效 益 指 （30分） | 经济效益指标 |  |  | 有效防止动物疫病传播和人畜共患病发生 |  | 未发生 | 未发生 | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 大规模随意抛弃病死畜禽事件 |  | 无 | 无 | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 造成水体、土壤等环境污染 |  | 无 | 无 | 7 | 7 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 提高原州区病死畜禽无害化处理 |  | 明显 | 明显 | 7 | 7 | 无 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  | 养殖场（户）满意率 |  | ≧90% | 95% | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |