原州区2025年沈河、杨郎、后川项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案

原 州 区 水 务 局

2024年10月

原州区2025年沈河、杨郎、后川项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案

为在现状治理的基础上进一步提质增效，促进黄河流域高质量先行区建设，提高区域水土保持能力，改善区域生态环境，促进区域经济可持续发展，制订本实施方案。

一、项目建设基本情况及必要性

项目区总面积61.75km2，水土流失面积27.34km2，涉及原州区张易镇南湾，头营镇杨庄、陶庄、马庄，官厅镇乔洼、薛庄6个行政村，项目区总人口4978人，平均人口密度263人/km2，人均耕地8.54亩，2023年农民人均纯收入15178元。其中：

沈河片区总面积22.06km2，水土流失面积12.49km2，涉及原州区清河镇乔洼、薛庄2个行政村，项目区总人口2200人，平均人口密度100人/km2，人均耕地15.04亩，2023年农民人均纯收入17743元。

后川片区总面积23.63km2，水土流失面积10.68km2，涉及原州区张易镇南湾1个行政村，项目区总人口511人，平均人口密度22人/km2，人均耕地14.64亩，2023年农民人均纯收入15530元。

杨郎片区总面积16.06km2，水土流失面积4.17km2，涉及原州区头营镇杨郎村、陶庄、马庄3个行政村，项目区总人口2267人，平均人口密度141人/km2，人均耕地10.63亩，2023年农民人均纯收入12260元。

流域现存的梯田多数田面较窄，宽度不足10m，已不适应我国现代农业发展的形势要求，亟需开展提升治理；流域林草覆盖率仍然较低，荒坡荒沟面积大，现状林地还有部分为疏幼林地 ，自然生态系统脆弱，水源涵养功能较低，入河泥沙量仍然较大，植树造林措施待进一步加强；流域内生产道路网络、村庄排水系统需要进一步完善 。

二、目标任务

通过项目建设进一步治理水土流失，改善生态环境，减少入河泥沙；保护耕地资源，提高耕地质量，提升农业综合生产能力；改善农村生产条件和生活环境，显著增强抵御自然灾害的能力，促进农村经济社会发展；进一步保护和建设流域植被，提高流域涵养水源能力。

三、实施内容

本项目规划新增水土流失治理面积30.04平方公里。其中：

（一）沈河片区

1、工程措施

沟道整治工程:治理沟道长0.20公里，采用柳篱护岸。新建石谷坊1座，柳谷坊109座。新建排洪渠长218米，过路管涵2座。

人居环境提升工程:配套电动保洁车5辆，垃圾桶 30个。

道路工程:新建生产道路1.13公里，砂砾石路面宽 3.0米。新建排水沟 20米，过路管涵1座。

农业基础设施工程:新建导流坎180米，排水沟280米，沉淀池 7座，集雨池 2座。铺设 PVC 管道 180 米。

2、林草措施

营造水土保持林面积169.32 公顷。其中荒坡造林 154.56公顷，沟道造林 7.42公顷，库区周边防护林 2.27公顷，道路林1.78 公顷，经济林3.29公顷。

3、封育治理措施

封禁治理面积为1213.47 公顷，配套封禁标志牌 4块，宣传牌 1块。

（二）杨郎片区

1、工程措施

河道治理工程:砌护河道单侧总长 0.14公里，采用浆砌石挡土墙结构，格宾石笼基础。新建沟头防护工程1处，采用钢板泄槽结构。

人居环境提升工程:配套垃圾箱 15 个。

道路工程:硬化道路1.0公里，混凝土路面宽 2.5米;新建生产道路9.77公里，砂砾石路面宽4.0米。新建农桥2座。

农业基础设施工程:铺设 PVC 管道0.49 公里，PE管道 2.10公里，管径 32~160 毫米。安装喷头945个，新建闸阀井2座。

2、林草措施

营造水土保持林面积122.81公顷。其中村庄周边绿化林1.36 公顷，沟道造林111.23公顷，渠边造林1.31公顷，道路林 8.91 公顷。

3、封育治理措施

封禁治理面积76.85公顷，配套封禁标志牌1块，宣传牌1块。

（三）后川片区

1、工程措施

梯田工程:建设水平梯田面积共245.37公顷。其中新修梯田面积 80.47公顷，改造梯田面积 164.90公顷。配套机深耕和增施有机肥面积228.68公顷。

道路工程:新建生产道路5.84公里，砂砾石路面宽4米。新建排水沟0.6公里，过路管涵1座，集水井1座。

- 人居环境提升工程:配套垃圾箱13个。

2、林草措施

营造水土保持林面积42.83公顷。其中村庄林0.58公顷，沟道造林 40.2公顷，村庄周边撒播草籽2.05公顷。

3、封育治理措施

封禁治理面积为1133.10公顷，配套封禁宣传牌1块。

四、项目资金安排

该项工程概算总投资1531.01万元。其资金来源为2025年中央水利发展资金及整合资金。

五、资金使用要求

严格按照项目资金管理和要求，规范资金兑付程序，资金使用专款专用，严禁截留、挤占和挪用，同时建立公示、公告制，接受社会各界的广泛监督，做到阳光操作，同时加强资金使用的跟踪和检查。

六、建设期限和实施进度安排

(一)建设期限

项目建设期1年，即从2025年6月—2026年6月。

(二)实施进度安排

本项目施工计划到2025年12月完成建设任务的80%，到2026年6月建设任务全部完成。

七、收益对象与利益联结机制

（一）收益对象

该项目区内群众

（二）利益联结机制

该项目实施，增加了群众的就业频次；梯田的改造和增加，提高了土地产量，增加了群众经济收入；生产道路和荒沟荒坡造林等措施的实施，改善了项目区内群众的生产生活条件和生态环境。

八、绩效目标

- 总体目标：新增治理水土流失面积30.04平方公里；

- 质量指标：项目工程验收合格率为100%；

- 时效指标：项目工程完成及时率为100%；

- 社会效益指标：受益人数4978人；

- 服务对象满意度指标：项目区群众满意度为95%以上。

九、项目资产管护运营

- 该项目竣工验收后移交官厅镇乔洼、薛庄，张易镇后川，头营镇杨庄、陶庄、马庄6个行政村村委会管护运营。

十、工作措施

(一)加强组织领导。

原州区水务局作为行业属地主管部门，指定原州区水利工程建设管理站作为项目法人，履行项目建设管理单位职责。原州区水土保持工作站作为项目具体实施单位，负责项目建设日常管理工作。原州区审批局负责审核、批复项目，其它相关质量监督、审计等部门负责对项目工程建设质量、资金使用情况的检查监督。

(二)细化实施方案。

根据国家水土保持重点工程建设的有关要求，本项目执行水土保持基本建设项目有关管理制度。严格推行基本建设项目“四制”管理原则，即执行建设项目法人负责制、项目招投标制、工程施工监理制及项目合同制管理。并积极推行项目公示制，建立健全管理机构，规范监管程序，确保水土流失综合治理工程建设项目的顺利实施。

(三)创新工作机制。

逐步完善绩效考核工作运行机制，落实资金使用效益。

(四)规范项目管理。

1、抓好项目队伍建设

根据工程项目的规模、特点、工期的长短、企业对该工程的期望目标，选择科学的组织结构形式，分工明确，责任到人，使各专业、各部门人员相互了解，定期召开思想交流会，针对施工现场及职工思想动态，及时交流、及时处理，增强团结，提高办事效率。

收入分配要进行绩效考核，由项目经理牵头，根据每一位员工的工作目标量化分解，每月进行一次考核，考核其工作完成情况，实现按劳分配。同时制订激励约束措施，充分调动每一个人的积极性。

培养知识型的人，项目部全体管理人员不断加强专业知识和管理知识学习，在实践中学习，在学习中实践，将理论与实践相结合，运用技术手段、管理手段、法律手段、经济手段解决各种问题，创造出一套自己的工程项目管理经验，不断提高全体管理人员的专业技术水平和管理水平。

通过文明工地建设，给职工创建一个良好的施工环境，员工之间互帮互助，使大家在工地感受到家的温暖。要以人为本，把职工当作主体，要通过相信人、理解人、尊重人、岗位对、责任明、权利足、激励等措施，激发人的积极性，提高其管理工作效率。

2、加强质量管理

（1）建立质量保证体系。

项目部在开工前，要根据企业《质量、环境、职业健康安全》管理体系，建立健全吗，项目质量保证体系，确定质量目标，进行目标量化分解，坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

（2）做好质量计划。

对各个阶段实施有效的控制质量计划对外是质量保证，对内是质量控制的依据，由项目经理主持编制，要体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。加强技术指导工作，使每道工序都要做到有方案、有措施、有交底，有标准、有要求，把每道工序建成精品。

（3）质量持续改进。

项目部应分析和评价项目的成绩、需求、优势和不足等管理现状，识别持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，依赖科学技术的发展，不断提高项目部的质量管理水平。

(五)严格督查考核。

健全完善工作目标管理责任制考核办法，逐级签订目标责任书，靠实责任，确保落实。

(六)严格资金管理。

严格按照项目资金管理和要求，规范项目实施程序，明确验收标准和程序、资金兑付程序； 加强和完善项目资金管理，资金使用专款专用，严禁截留、挤占和挪用，同时建立公示、公告制，接受社会各界的广泛监督，做到阳光操作、公开透明，确保资金使用的规范性和财务制度的健全性，同时加强资金使用的跟踪和检查。

十一、附件：

- 原州区2025年沈河、杨郎、后川项目区小流域综合治理提质增效项目投资概算表

- 固原市原州区水务局

- 2024年10月8日