关于原州区寨科乡道路基础设施建设2025年

以工代赈示范项目（一标段）

施工中期公示

按照《关于转发下达《自治区发展改革委关于分解下达2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划的通知》的通知》、《关于原州区寨科乡道路基础设施建设2025年以工代赈示范项目初步设计的批复》（原审批发﹝2025﹞134号）文件精神，现就原州区寨科乡道路基础设施建设2025年以工代赈示范项目开工前期公示如下：

一、项目名称及代码

原州区寨科乡道路基础设施建设2025年以工代赈示范项目，项目代码:2506-640402-04-01-539482。

二、建设地址：项目位于原州区寨科乡李岔村

三、建设单位：固原市原州区寨科乡人民政府

四、施工企业：宁夏雍达建筑工程有限公司（一标段）

- 五、监理单位：银川通达工程技术有限公司

- 六、计划开竣工日期：2025年10月13日至2026年06月30日，工期总日历天数为260天。

七、已完成施工内容：

该项目为原州区寨科乡道路基础设施建设2025年以工代赈示范项目，现已完成施工内容具体如下：

- 混凝土边沟2042m，过户板11m，过户涵51m，水泥砼拦水带66m，级配砂砾基层776.4㎡，水泥路面换板776.4㎡，8cm 厚砼加固路肩 18㎡。

- 八、已拨付资金：该项目（一标段）已拨付工程款105.7万元，其中农民工工资32.22万元。

- 九、已发放劳务报酬：截止3月底共招收务工人员34人，发放劳务报酬32.22万元。

现予以公示。

固原市原州区寨科人民政府

2026年4月1日