## Sheet1
绩效目标自评表 （2025年度）
项目名称 |  | 2025年小麦种植补贴项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 倪永/138****0899
主管部门 |  | 固原市原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 固原市原州区种子管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 615.8897 | 615.8897 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年财政拨款 |  | 615.8897
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对种植小麦的经营主体和农户，每亩补贴100元，全区计划补助61000亩以上；通过种植、务工、土地租赁等带动原州区籍脱贫户或为消除风险监测户 1650人参与小麦种植全过程，增收 25万元以上。 |  |  |  | 对种植小麦的经营主体和农户，每亩补100元。全区补助61588.97亩以上；通过种植、务工、土地租赁等带动原州区籍1700人脱贫户及“三类”监测户 人参与小麦种植全过程，增收 161万元以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 小麦种植补贴面积（≥ 61000亩） | 20 | 61000 | 61624.47 | 20
|  | 质量指标 | 项目县级验收（100%） | 10 | 100 | 100 | 10
|  |  | 小麦田间出苗率（80%） | 10 | 80 | 80 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目时间 | 5 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 5
|  | 成本指标 | 小麦亩补贴标准（100元/亩） | 5 | 100 | 100 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 带动脱贫户或“三类”监测户增收增收（≥25万元） | 10 | 25 | 161 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动脱贫户或“三类”监测户增收人数（≥ 1650人） | 10 | 1650 | 1700 | 10
|  | 可持续影响指标 | 小麦种植面积较上一年种植面积增长500亩 | 10 | 500 | 500 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益种植主体满意度（≥ 95%） | 5 | 95 | 95 | 5
|  |  | 受益益脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户满意度（≥ 95%） | 5 | 95 | 95 | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
绩效目标自评表填报注意事项如下: (1)一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整,但加总后应等于100分:预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 (2)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。 (3)定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 (4)绩效三级指标与年度指标值以申报表填列为主，全年实际值以项目实际情况为主。项目未完成原因及采取措施填列在最后一列。