## Sheet1
绩效目标自评表 （2025年度）
项目名称 |  | 2025年原州区中药材种植补贴项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 倪永 138****0899
主管部门 |  | 固原市原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 固原市原州区种子管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 295.7682 | 295.4636 | 10 | 99.9% | 10
|  | 其中：本年财政拨款 |  | 295.7682
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对在原州区内种植中药材的村集体经济组织和经营主体给予每亩补贴200元（红花、黄芪，每亩补贴300元），全区补贴10000亩。加工企业与本地种植主体签订订单收购协议，并开展加工，对收购我区种植红花（干货）每吨补贴5000元、黄芪（干货）2000元、其他中药材（干货）1000元，收购加工不低于10吨；通过项目实施，达到中药材种植面积增加，带动全区100户农户通过务工、租地、收购药材等增收10万元。 |  |  |  | 对在原州区内种植中药材的村集体经济组织和经营主体给予每亩补贴200元（红花、黄芪，每亩补贴300元），全区补贴10486.14亩。加工企业与本地种植主体签订订单收购协议，并开展加工，对收购我区种植红花（干货）每吨补贴5000元、黄芪（干货）2000元、其他中药材（干货）1000元，收购加工中药材149吨以上；通过项目实施，达到中药材种植面积增加，带动全区330人通过务工、租地、收购药材等增收10万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 中药材种植补贴面积（≥10000亩） | 20 | 10000 | 10486.14 | 20
|  |  | 收购加工中药材（≥10吨） | 10 | 10 | 149 | 10
|  | 质量指标 | 项目县级验收合格率100% | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 中药材田间出苗率（80%） | 5 | 80 | 80 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | 5 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 5
|  | 成本指标 | 中药材亩均补贴标准（200元/亩） | 5 | 200 | 200 | 5
|  |  | 种植红花、黄芪补贴标准（300元/亩） |  | 300 | 300
|  |  | 收购加工我区红花（干货）（5000元/吨） |  | 5000 | 5000
|  |  | 收购加工我区黄芪（干货）（2000元/吨） |  | 2000 | 2000
|  |  | 收购加工我区其他中药材（干货）（1000元/吨） |  | 1000 | 1000
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 带动脱贫户或“三类”监测户增收增收（≥10万元） | 10 | 10 | 52.18 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动脱贫户或“三类”监测户增收人数（≥ 330人） | 10 | 330 | 350 | 10
|  | 可持续影响指标 | 中药材种植面积较上一年增加500亩 | 10 | 500 | 500 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益种植主体满意度（≥ 95%） | 5 | 95 | 95 | 5
|  |  | 受益益脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户满意度（≥ 95%） | 5 | 95 | 95 | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
绩效目标自评表填报注意事项如下: (1)一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整,但加总后应等于100分:预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 (2)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。 (3)定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 (4)绩效三级指标与年度指标值以申报表填列为主，全年实际值以项目实际情况为主。项目未完成原因及采取措施填列在最后一列。