2025年原州区农业生产救灾农作物免费供种发放项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 2025年原州区农业生产救灾农作物免费供种发放项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 固原市原州区种子管理站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 196 | 196 | 184.265 |  |  |
|  |  |  | 其中：自治区补助 |  | 196 | 196 | 184.265 |  |  |
| 年度项目总目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 通过使用农业生产防灾救灾资金，实施农作物免费供种项目，落实雨后抢墒播种，减少灾害损失，保障粮油安全生产。 |  |  |  |  | 项目完成45552亩农作物抢墒播种，可生产1392.12万公斤玉米、106.731万公斤、大豆21.3225万公斤、1740.15万公斤牧草。产值7161.9万元、扣除1621.3万元，实现利润3800.45万元。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 分值 | 目标值 | 实际值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 项目管理 （30分） | 组织管理（5分） | 组织机构 | 按照要求，及时组织实施，做好技术指导。 | 5分 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  | 项目实施管理 （15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时按要求报送。 | 5分 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  |  | 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 | 5分 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  |  | 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结。 | 5分 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  | 资金管理（10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途使用 | 5分 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付 | 及时完成资金支付，恢复农业生产 | 5分 | 100% | 100% | 5 |  |
|  | 项目绩效 （70分） | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 防灾救灾免费供种面积 | 20分 | 4万亩 | 4.5万亩 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标（10分） | 种子质量应当符合GB4404.1-2008等 | 5分 | 符合 | 符合 | 5 |  |
|  |  |  |  | 通过救灾农作物种子免费发放确保完成国家粮油生产任务 | 5分 | 完成 | 完成 | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标（5分） | 项目投入资金 | 5分 | 196万元 | 184.265万元 | 4 | 资金规划彭堡镇10万元，未实施项目；炭山乡28万元，实际兑付26.265万元。 |
|  |  |  | 时效指标（5分） | 及时恢复农业生产 | 5分 | 及时 | 及时 | 5 |  |
|  |  | 效益指标（20分） | 经济效益（5分） | 减少农业生产经济损失 | 5分 | 减少 | 减少 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益（5分） | 粮油等重要农产品安全生产 | 5分 | 有利于 | 有利于 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 稳定农民生产积极性 | 10分 | 稳定 | 稳定 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区农户调查满意度 | 10分 | ≥85% | ≥95% | 10 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100分 |  |  | 99 |  |