附件2：

中央转移支付2025年粮油规模种植主体单产提升项目

绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年原州区粮油规模种植主体单产提升项目
中央主管部门	财政部、农业农村部
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	固原市原州区农业农村局
资金投入情况（万元）
全年预算数

(A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
年度资金总额：	63	56.24	10	89.3%	9
其中：中央财政资金	63	56.24	10	89.3%	9
地方资金
—
—
其他资金
—
—
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学
下达及时性	及时
拨付合规性	合规
使用规范性	规范
执行准确性	准确
预算绩效管理情况	合理
支出责任履行情况	规范
总体目标完成 情 况	总体目标	全年实际完成情况
优先扶持从事小麦、玉米、大豆、马铃薯、小杂粮、油料等粮油作物生产的规模种植新型经营主体推广应用新技术、新模式、新机具，开展粮油作物单产提升，实施面积1.26万亩以上。	完成种植任务1.26万亩，验收合格1.12万亩。
绩 效 指 标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际

完成值	分值	得分	未完成原因

和改进措施
产

出

指

标

（40分）	数量指标	实施面积	1.26	1.26	8	7	由于个别企业将籽粒玉米以青贮方式收获，导致验收合格1.12万亩。下年精准对接任务
质量指标	关键技术措施到位情况	100%	98%	8	7	个别主体对技术细节掌握不够精准，应用水平参差不齐
单产目标

实现情况	马铃薯≥25%

玉米≥32%	马铃薯≥25%

玉米≥32%	8	8
时效指标	资金支付

完成时限	2025年12

月底前	2025年11

月底前	8	8
成本指标	补贴标准	50元/亩	50元/亩	8	8
效

益

指

（40分）	经济效益指标	新型农业经营主体成员收益	增加＞2.5%	增加＞2.5%	10	10
社会效益指标	集成推广技术模式	≥2项	2项	10	10
生态效益指标	是否改善土壤环境	是	是	10	10
可持续影响指标	推动粮食规模种植主体高质量发展、引领带动小农户作用突显	是	是	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	10	95%	10	10
总分	100	97