附件2：
中央转移支付2025年粮油规模种植主体单产提升项目

绩效自评表

（2025年度）

	转移支付（项目）名称
	2025年原州区粮油规模种植主体单产提升项目

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	地方主管部门
	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	固原市原州区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数

(A)
	全年执行数（B）
	分值
	预算执行率（B/A×100%）
	得分

	
	年度资金总额：
	63
	56.24
	10
	89.3%
	9

	
	其中：中央财政资金
	63
	56.24
	10
	89.3%
	9

	
	地方资金
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	科学
	

	
	下达及时性
	及时
	

	
	拨付合规性
	合规
	

	
	使用规范性
	规范
	

	
	执行准确性
	准确
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	

	
	支出责任履行情况
	规范
	

	总体目标完成 情 况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	优先扶持从事小麦、玉米、大豆、马铃薯、小杂粮、油料等粮油作物生产的规模种植新型经营主体推广应用新技术、新模式、新机具，开展粮油作物单产提升，实施面积1.26万亩以上。
	完成种植任务1.26万亩，验收合格1.12万亩。

	绩 效 指 标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际

完成值
	分值
	得分
	未完成原因

和改进措施

	
	产

出

指

标

（40分）
	数量指标
	实施面积
	1.26
	1.26
	8
	7
	由于个别企业将籽粒玉米以青贮方式收获，导致验收合格1.12万亩。下年精准对接任务

	
	
	质量指标
	关键技术措施到位情况
	100%
	98%
	8
	7
	个别主体对技术细节掌握不够精准，应用水平参差不齐

	
	
	
	单产目标

实现情况
	马铃薯≥25%

玉米≥32%
	马铃薯≥25%

玉米≥32%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	资金支付

完成时限
	2025年12

月底前
	2025年11
月底前
	8
	8
	

	
	
	成本指标
	补贴标准
	50元/亩
	50元/亩
	8
	8
	

	
	效

益

指

（40分）
	经济效益指标
	新型农业经营主体成员收益
	增加＞2.5%
	增加＞2.5%
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	集成推广技术模式
	≥2项
	2项
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	是否改善土壤环境
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	推动粮食规模种植主体高质量发展、引领带动小农户作用突显
	是
	是
	10
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	≥95%
	10
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	


