附件4：

中央转移支付2025年原州区大豆玉米带状复合种植

示范推广项目绩效自评表
（2025年度）

	转移支付（项目）名称
	2025年原州区大豆玉米带状复合种植示范推广项目

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	地方主管部门
	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	固原市原州区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	预算执行率（B/A×100%）
	得分

	
	年度资金总额：
	200
	200
	10
	100%
	10

	
	其中：中央财政资金
	150
	150
	—
	100%
	—

	
	地方资金
	50
	50
	—
	100%
	—

	
	其他资金
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	科学
	

	
	下达及时性
	及时
	

	
	拨付合规性
	合规
	

	
	使用规范性
	规范
	

	
	执行准确性
	准确
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	

	
	支出责任履行情况
	规范
	

	总体目标完成 情 况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	推广大豆玉米带状复合种植1万亩，玉米平均亩产量达到590公斤（与单种基本持平），大豆亩均产量达到60公斤。
	完成种植任务1.29万亩。

	绩 效 指 标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际

完成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产

出

指

标

（40分）
	数量

指标
	大豆玉米带状复合种植面积。
	1万亩
	1.29万亩
	9
	9
	

	
	
	质量

指标
	玉米平均亩产量。
	590公斤
	745公斤
	7
	7
	

	
	
	
	大豆平均亩产量。
	60公斤
	73.1公斤
	7
	7
	

	
	
	时效

指标
	5月20日前完成种植任务。
	100%
	100%
	6
	6
	

	
	
	
	2025年10月完成资金支付。
	100%
	100%
	6
	6
	

	
	
	成本

指标
	玉米大豆带状复合种

植资金补贴数额。
	200万元
	200万元
	5
	5
	

	
	效

益

指

（40分）
	经济效

益指标
	大豆玉米带状复合种植较玉米单种增加产值。
	增加产值

20%以上
	26%
	10
	10
	

	
	
	社会效

益指标
	是否推动当地种植业结构调整。
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	
	群众对玉米大豆带状

复合种植认知度。
	≥85%
	≥85%
	4
	4
	

	
	
	生态效

益指标
	病害减少，防治病虫害使用的化学农药量较上年减少。
	≥2%
	≥2%
	8
	8
	

	
	
	可持续影

响指标
	是否持续完善大豆玉米带状复合种植技术体系，促进产业衔接。
	是
	是
	8
	8
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	种植农户调查满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


