附件4：

中央转移支付2025年原州区大豆玉米带状复合种植

示范推广项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年原州区大豆玉米带状复合种植示范推广项目
中央主管部门	财政部、农业农村部
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	固原市原州区农业农村局
资金投入情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
年度资金总额：	200	200	10	100%	10
其中：中央财政资金	150	150	—	100%	—
地方资金	50	50	—	100%	—
其他资金
—
—
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学
下达及时性	及时
拨付合规性	合规
使用规范性	规范
执行准确性	准确
预算绩效管理情况	合理
支出责任履行情况	规范
总体目标完成 情 况	总体目标	全年实际完成情况
推广大豆玉米带状复合种植1万亩，玉米平均亩产量达到590公斤（与单种基本持平），大豆亩均产量达到60公斤。	完成种植任务1.29万亩。
绩 效 指 标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际

完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产

出

指

标

（40分）	数量

指标	大豆玉米带状复合种植面积。	1万亩	1.29万亩	9	9
质量

指标	玉米平均亩产量。	590公斤	745公斤	7	7
大豆平均亩产量。	60公斤	73.1公斤	7	7
时效

指标	5月20日前完成种植任务。	100%	100%	6	6
2025年10月完成资金支付。	100%	100%	6	6
成本

指标	玉米大豆带状复合种

植资金补贴数额。	200万元	200万元	5	5
效

益

指

（40分）	经济效

益指标	大豆玉米带状复合种植较玉米单种增加产值。	增加产值

20%以上	26%	10	10
社会效

益指标	是否推动当地种植业结构调整。	是	是	10	10
群众对玉米大豆带状

复合种植认知度。	≥85%	≥85%	4	4
生态效

益指标	病害减少，防治病虫害使用的化学农药量较上年减少。	≥2%	≥2%	8	8
可持续影

响指标	是否持续完善大豆玉米带状复合种植技术体系，促进产业衔接。	是	是	8	8
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	种植农户调查满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分	100	100