附件6：

中央转移支付2025年原州区大豆玉米带状复合种植

（含纯种）种植项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年原州区大豆玉米带状复合种植（含纯种）种植项目
中央主管部门	财政部、农业农村部
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	固原市原州区农业农村局
资金投入情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
年度资金总额：	123.55	123.55	10	100%	10
其中：中央财政资金	47.55	47.55	—	100%	—
地方资金
—
—
其他资金	76	76	—	100%	—
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学
下达及时性	及时
拨付合规性	合规
使用规范性	规范
执行准确性	准确
预算绩效管理情况	合理
支出责任履行情况	规范
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
纯种大豆3170亩，大豆玉米带状复合种植1207.5亩，集成推广区域性强、丰产性好、经济效益高的大豆高产栽培技术和大豆玉米带状复合种植高产技术模式；纯种大豆平均亩产达到110公斤，带状复合种植模式下大豆平均亩产60公斤，玉米平均亩产550公斤。	完成大豆玉米带状复合种植（含纯种）5859.78亩。其中：大豆玉米带状复合种植2857.27亩，耕地轮作单种大豆3002.51亩。
绩 效 指 标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际

完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产

出

指

标

（40分）	数量指标	纯种大豆面积。	3170亩	3002.5	10	9	前期对项目任务面积落实不精准
大豆玉米带状复合面积。	1207.5亩	2905.21	10	9	前期对项目任务面积落实不精准
质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
时效指标	资金支付完成时限	10月底前	10月底前	5	5
成本指标	补贴标准（元/亩）	200元/亩	200元/亩	5	5
效

益

指

标

（40分）	经济效益指标	平均亩产大豆	≥110公斤/亩	≥110公斤/亩	15	15
生态效益指标	新技术应用带动农业残留减少面积	≥10000亩	≥10000亩	15	15
可持续影响指标	种植技术普及率提高	≥5%	≥5%	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥95%	≥90%	10	10
总分	100	98