2025年中央转移支付项目绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称	原州区2025年中央农业生产防灾减灾和水利救灾项目
中央主管部门	全国农业技术推广服务中心
地方主管部门	原州区农业农村局	资金使用单位	原州区农业技术推广服务中心
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率B/A×100%	得分
年度资金总额：	388	368.53545	10	94.98	9.5
其中：中央财政资金	388	368.53545	10	94.98	9.5
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学
下达及时性	较晚	7月29日下达资金，8月上旬见到文件
拨付合规性	合规
使用规范性	规范
执行准确性	准确
预算绩效管理情况	合理
支出责任履行情况	规范
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
农作物防灾救灾及灾后恢复生产面积≥7万亩，农作物喷施抗旱剂≥5万亩次	开展玉米、马铃薯、蔬菜等农作物防灾救灾面积19.06703万亩，喷施抗旱剂19.04053万亩次
绩效指标	一级
指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产
出
指
标
（50分）	数量指标	开展农作物防灾救灾面积	≥7万亩	19.06703万亩	10	10
喷施抗旱剂	≥5万亩次	19.04053万亩次	10	10
质量指标	通过防灾救灾措施确保完成国家粮食生产任务	完成粮食任务	完成	10	10
时效指标	及时恢复农业生产	及时恢复	及时恢复	10	10
成本指标	项目投入资金	≤388万元	368.53545万元	10	9.5
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	减少农业生产经济损失	减少	减少	7.5	7.5
社会效益
指标	农产品安全生产	有利于	有利于	7.5	7.5
生态效益
指标	农药使用量减少	减少	减少	7.5	7.5
可持续影响指标	稳定农民生产积极性	稳定	稳定	7.5	7.5
满意度指标

（10分）	服务对象
满意度指标	项目区农户调查满意度	≧85%	>90%	10	10
总分	100	99