附件4
2025年中央转移支付项目绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称	2025年原州区科学施肥增效项目
中央主管部门	全国农业技术推广服务中心
地方主管部门	原州区农业农村局	资金使用单位	原州区农业技术推广服务中心
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
年度资金总额：	21	16.7814	10	79.91	8
其中：中央财政资金	21	16.7814	10	79.91	8
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学
下达及时性	及时
拨付合规性	合规
使用规范性	规范
执行准确性	准确
预算绩效管理情况	合理
支出责任履行情况	规范
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.15万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；	一是在彭堡镇、头营镇和张易镇打造科学施肥增效“三新”集成配套示范区0.15万亩；二是完成田间试验4个；三是完成农户施肥调查100户。
绩效指标	一级
指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标（50分）	数量指标	建立科学施肥增效“三新”配套示范区	0.15万亩	0.15万亩	10	10
开展田间试验	4个	4个	5	5
农户施肥调查	100户	100户	5	5
质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	91.08%	10	10
时效指标	及时完成项目任务	2025年11月底	2025年9月底	10	10
成本指标	项目资金使用情况	≦21万元	16.8714	10	8
效
益
指
标

（30分）	经济效益
指标	示范区粮食单产	≥3%以上	≥10%	10	10
社会效益
指标	项目辐射带动作用	效果明显	效果明显	10	10
生态效益
指标	示范区减少化肥施用量	≥3%	15%	10	10
可持续影响指标	探索形成科学施肥增效“三新”集成配套模式	建立	建立	10	10
满意度指标

（10分）	服务对象
满意度指标	项目区农户和企业调查满意度	≥85%	95.2%	10	10
总分	100	96
说明：无