	附件4

	2025年中央转移支付项目绩效目标自评表

	（2025年度）

	转移支付（项目）名称
	2025年原州区科学施肥增效项目

	中央主管部门
	全国农业技术推广服务中心

	地方主管部门
	原州区农业农村局
	资金使用单位
	原州区农业技术推广服务中心

	资金投入情况（万元）
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	预算执行率（B/A×100%）
	得分

	
	年度资金总额：
	21
	16.7814
	10
	79.91
	8

	
	其中：中央财政资金
	21
	16.7814
	10
	79.91
	8

	
	地方资金
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	科学
	
	

	
	下达及时性
	及时
	
	

	
	拨付合规性
	合规
	
	

	
	使用规范性
	规范
	
	

	
	执行准确性
	准确
	
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	
	

	
	支出责任履行情况
	规范
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.15万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；
	一是在彭堡镇、头营镇和张易镇打造科学施肥增效“三新”集成配套示范区0.15万亩；二是完成田间试验4个；三是完成农户施肥调查100户。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	建立科学施肥增效“三新”配套示范区
	0.15万亩
	0.15万亩
	10
	10
	

	
	
	
	开展田间试验
	4个
	4个
	5
	5
	

	
	
	
	农户施肥调查
	100户
	100户
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	测土配方施肥技术覆盖率
	≥90%
	91.08%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	及时完成项目任务
	2025年11月底
	2025年9月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目资金使用情况
	≦21万元
	16.8714
	10
	8
	

	
	效
益
指
标

（30分）
	经济效益
指标
	示范区粮食单产
	≥3%以上
	≥10%
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	项目辐射带动作用
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	示范区减少化肥施用量
	≥3%
	15%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	探索形成科学施肥增效“三新”集成配套模式
	建立
	建立
	10
	10
	

	
	满意度指标

（10分）
	服务对象
满意度指标
	项目区农户和企业调查满意度
	≥85%
	95.2%
	10
	10
	

	总分
	100
	96
	

	说明：无


